## Sheet1
| project_name | id_project | isr_name | id_ISR | contractor_name | activity_name | id_activity | PO_id | PO_coef | dt | resource_name | id_resource | act_reg_qty | mat_res_name | mat_id_res | mat_res_qt
0 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Лесорасчистка (ГП) | 976181 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (7,22га) | 4215577 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 50.54 | Метр квадратный | 1338 | 72200
1 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Лесорасчистка (ГП) | 976181 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (7,22га) | 4215577 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 39625 | 36.1 | Метр квадратный | 1338 | 72200
2 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Лесорасчистка (ГП) | 976181 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (7,22га) | 4215577 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 33268 | 43.32 | Метр квадратный | 1338 | 72200
3 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Лесорасчистка (ГП) | 976181 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (7,22га) | 4215577 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Трактор трелевочный | 39648 | 43.32 | Метр квадратный | 1338 | 72200
4 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Срезка растительного грунта | 4215578 | PO90 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 61.8378 | Метр кубический | 1339 | 7541
5 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Срезка растительного грунта | 4215578 | PO90 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.4022 | Метр кубический | 1339 | 171
6 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 98.6673 | Метр кубический | 1339 | 37948
7 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 204.9214 | Метр кубический | 1339 | 37948
8 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 117.6382 | Метр кубический | 1339 | 37948
9 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 500.9155 | Метр кубический | 1339 | 37948
10 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 573.0173 | Метр кубический | 1339 | 37948
11 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 1419.2527 | Метр кубический | 1339 | 37948
12 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 7.9124 | Метр кубический | 1339 | 524
13 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.3624 | Метр кубический | 1339 | 524
14 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 19.5976 | Метр кубический | 1339 | 524
15 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 6.9168 | Метр кубический | 1339 | 524
16 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 2.8296 | Метр кубический | 1339 | 524
17 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6244 | Метр кубический | 1339 | 524
18 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 6.2061 | Метр кубический | 1339 | 411
19 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.0686 | Метр кубический | 1339 | 411
20 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 15.3714 | Метр кубический | 1339 | 411
21 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 2.2194 | Метр кубический | 1339 | 411
22 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 5.4252 | Метр кубический | 1339 | 411
23 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2741 | Метр кубический | 1339 | 411
24 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 21.0188 | Метр кубический | 1339 | 562
25 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.4612 | Метр кубический | 1339 | 562
26 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 7.4184 | Метр кубический | 1339 | 562
27 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 8.4862 | Метр кубический | 1339 | 562
28 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 3.0348 | Метр кубический | 1339 | 562
29 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7422 | Метр кубический | 1339 | 562
30 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 2.6298 | Метр кубический | 1339 | 487
31 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 6.4284 | Метр кубический | 1339 | 487
32 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 7.3537 | Метр кубический | 1339 | 487
33 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.5097 | Метр кубический | 1339 | 487
34 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 18.2138 | Метр кубический | 1339 | 487
35 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.2662 | Метр кубический | 1339 | 487
36 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3733 | Метр кубический | 1339 | 443
37 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 6.6893 | Метр кубический | 1339 | 443
38 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 2.3922 | Метр кубический | 1339 | 443
39 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 16.5682 | Метр кубический | 1339 | 443
40 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.1518 | Метр кубический | 1339 | 443
41 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 5.8476 | Метр кубический | 1339 | 443
42 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.0322 | Метр кубический | 1339 | 397
43 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2307 | Метр кубический | 1339 | 397
44 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 5.2404 | Метр кубический | 1339 | 397
45 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 14.8478 | Метр кубический | 1339 | 397
46 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 5.9947 | Метр кубический | 1339 | 397
47 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 2.1438 | Метр кубический | 1339 | 397
48 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.1762 | Метр кубический | 1339 | 702
49 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 26.2548 | Метр кубический | 1339 | 702
50 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 9.2664 | Метр кубический | 1339 | 702
51 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 1.8252 | Метр кубический | 1339 | 702
52 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 3.7908 | Метр кубический | 1339 | 702
53 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 10.6002 | Метр кубический | 1339 | 702
54 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.6104 | Метр кубический | 1339 | 122
55 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.31721 | Метр кубический | 1339 | 122
56 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.65881 | Метр кубический | 1339 | 122
57 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.5628 | Метр кубический | 1339 | 122
58 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.8422 | Метр кубический | 1339 | 122
59 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3782 | Метр кубический | 1339 | 122
60 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.4132 | Метр кубический | 1339 | 118
61 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3658 | Метр кубический | 1339 | 118
62 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.5576 | Метр кубический | 1339 | 118
63 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.30681 | Метр кубический | 1339 | 118
64 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.63721 | Метр кубический | 1339 | 118
65 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.7818 | Метр кубический | 1339 | 118
66 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.9742 | Метр кубический | 1339 | 133
67 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.0083 | Метр кубический | 1339 | 133
68 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4123 | Метр кубический | 1339 | 133
69 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.34581 | Метр кубический | 1339 | 133
70 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.71821 | Метр кубический | 1339 | 133
71 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.7556 | Метр кубический | 1339 | 133
72 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.6376 | Метр кубический | 1339 | 124
73 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.6368 | Метр кубический | 1339 | 124
74 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3844 | Метр кубический | 1339 | 124
75 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.8724 | Метр кубический | 1339 | 124
76 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.32241 | Метр кубический | 1339 | 124
77 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.66961 | Метр кубический | 1339 | 124
78 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.661 | Метр кубический | 1339 | 110
79 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.341 | Метр кубический | 1339 | 110
80 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 4.114 | Метр кубический | 1339 | 110
81 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.452 | Метр кубический | 1339 | 110
82 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.28601 | Метр кубический | 1339 | 110
83 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.59401 | Метр кубический | 1339 | 110
84 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 2.3405 | Метр кубический | 1339 | 155
85 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 2.046 | Метр кубический | 1339 | 155
86 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.40301 | Метр кубический | 1339 | 155
87 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4805 | Метр кубический | 1339 | 155
88 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 5.797 | Метр кубический | 1339 | 155
89 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.83701 | Метр кубический | 1339 | 155
90 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 29.3331 | Метр кубический | 1339 | 5432
91 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 203.1564 | Метр кубический | 1339 | 5432
92 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 14.1236 | Метр кубический | 1339 | 5432
93 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 16.8391 | Метр кубический | 1339 | 5432
94 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 71.7027 | Метр кубический | 1339 | 5432
95 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта выемки | 4215579 | PO2 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 82.0236 | Метр кубический | 1339 | 5432
96 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением (кэф 1,35) | 4215580 | PO176 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 760.1518 | Метр кубический | 1339 | 104894.9
97 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением (кэф 1,35) | 4215580 | PO176 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 253.3807 | Метр кубический | 1339 | 104894.9
98 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением (кэф 1,35) | 4215580 | PO176 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 18.7482 | Метр кубический | 1339 | 2587.1
99 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта в карьере с перемещением (кэф 1,35) | 4215580 | PO176 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 6.2493 | Метр кубический | 1339 | 2587.1
100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 2519.7816 | Метр кубический | 1339 | 108611.46
101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 162.9191 | Метр кубический | 1339 | 108611.46
102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 825.4479 | Метр кубический | 1339 | 108611.46
103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1162.1384 | Метр кубический | 1339 | 108611.46
104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 228.081 | Метр кубический | 1339 | 108611.46
105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Вибротрамбовка | 33263 | 5.3709 | Метр кубический | 1339 | 3580.54
106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Каток дорожный тяжелого класса (массой свыше 16т) | 33264 | 27.2121 | Метр кубический | 1339 | 3580.54
107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Автогрейдер большого класса (массой свыше 15т) | 33259 | 7.519 | Метр кубический | 1339 | 3580.54
108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 38.3116 | Метр кубический | 1339 | 3580.54
109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Организация рельефа (ГП) | 976182 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство насыпи | 4215581 | PO3 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бульдозер тяжелого класса (массой свыше 35т) | 39612 | 83.0684 | Метр кубический | 1339 | 3580.54
110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.9278 | Штука | 1341 | 22
111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 15.2196 | Штука | 1341 | 22
112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3716 | Штука | 1341 | 22
113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.4938 | Штука | 1341 | 22
114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 10.2476 | Штука | 1341 | 22
115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.0422 | Штука | 1341 | 22
116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.3176 | Штука | 1341 | 22
117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.2962 | Штука | 1341 | 22
118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.7126 | Штука | 1341 | 22
119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.084 | Штука | 1341 | 22
120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.5716 | Штука | 1341 | 22
121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 15.4682 | Штука | 1341 | 22
122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.031 | Штука | 1341 | 10
123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.918 | Штука | 1341 | 10
129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.658 | Штука | 1341 | 10
132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.3149 | Штука | 1341 | 1
147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.9864 | Штука | 1341 | 8
165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.8624 | Штука | 1341 | 8
168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2496 | Штука | 1341 | 16
171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0688 | Штука | 1341 | 16
172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.9728 | Штука | 1341 | 16
173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0864 | Штука | 1341 | 16
174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4128 | Штука | 1341 | 16
175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4528 | Штука | 1341 | 16
176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1216 | Штука | 1341 | 16
177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0336 | Штука | 1341 | 16
178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7248 | Штука | 1341 | 16
179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3248 | Штука | 1341 | 16
180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0384 | Штука | 1341 | 16
181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.152 | Штука | 1341 | 16
182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.33 | Штука | 1341 | 15
183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.377 | Штука | 1341 | 15
184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5185 | Штука | 1341 | 15
185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.987 | Штука | 1341 | 15
186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5465 | Штука | 1341 | 15
187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.262 | Штука | 1341 | 15
188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8015 | Штука | 1341 | 15
189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6565 | Штука | 1341 | 15
190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7235 | Штука | 1341 | 15
191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8495 | Штука | 1341 | 15
192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4639 | Штука | 1341 | 11
201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1238 | Штука | 1341 | 11
205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3234 | Штука | 1341 | 3
210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3699 | Штука | 1341 | 3
212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.9447 | Штука | 1341 | 3
213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.3149 | Штука | 1341 | 1
221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.686 | Штука | 1341 | 13
244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0937 | Штука | 1341 | 13
246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0554 | Штука | 1341 | 13
249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1403 | Штука | 1341 | 13
250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4014 | Штука | 1341 | 13
251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9934 | Штука | 1341 | 13
253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9023 | Штука | 1341 | 13
254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.3234 | Штука | 1341 | 3
257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.9447 | Штука | 1341 | 3
259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3699 | Штука | 1341 | 3
263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.6165 | Штука | 1341 | 5
274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5745 | Штука | 1341 | 5
277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.539 | Штука | 1341 | 5
278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4796 | Штука | 1341 | 12
280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.864 | Штука | 1341 | 12
281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5896 | Штука | 1341 | 12
282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5252 | Штука | 1341 | 12
284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4372 | Штука | 1341 | 12
285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8148 | Штука | 1341 | 12
286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3016 | Штука | 1341 | 12
288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7788 | Штука | 1341 | 12
290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.9864 | Штука | 1341 | 8
296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.8624 | Штука | 1341 | 8
298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4639 | Штука | 1341 | 11
318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1238 | Штука | 1341 | 11
322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4372 | Штука | 1341 | 12
327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5252 | Штука | 1341 | 12
329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5896 | Штука | 1341 | 12
332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4796 | Штука | 1341 | 12
333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8148 | Штука | 1341 | 12
334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7788 | Штука | 1341 | 12
335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.864 | Штука | 1341 | 12
336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3016 | Штука | 1341 | 12
338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.6129 | Штука | 1341 | 21
339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.7818 | Штука | 1341 | 21
340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.3638 | Штука | 1341 | 21
341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 14.5278 | Штука | 1341 | 21
342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.5893 | Штука | 1341 | 21
343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 17.262 | Штука | 1341 | 21
344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 14.7651 | Штука | 1341 | 21
345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 24.1668 | Штука | 1341 | 21
346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 7.9191 | Штука | 1341 | 21
347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 6.7221 | Штука | 1341 | 21
348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 32.9259 | Штука | 1341 | 21
349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.2638 | Штука | 1341 | 21
350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0384 | Штука | 1341 | 16
351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4528 | Штука | 1341 | 16
352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0688 | Штука | 1341 | 16
353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.152 | Штука | 1341 | 16
354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4128 | Штука | 1341 | 16
355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.9728 | Штука | 1341 | 16
356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0336 | Штука | 1341 | 16
357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3248 | Штука | 1341 | 16
358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7248 | Штука | 1341 | 16
359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1216 | Штука | 1341 | 16
360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0864 | Штука | 1341 | 16
361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2496 | Штука | 1341 | 16
362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1922 | Штука | 1341 | 9
364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1111 | Штука | 1341 | 9
365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.9702 | Штука | 1341 | 9
367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1097 | Штука | 1341 | 9
368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3939 | Штука | 1341 | 9
369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.398 | Штука | 1341 | 9
370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2262 | Штука | 1341 | 9
371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8341 | Штука | 1341 | 9
373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3279 | Штука | 1341 | 9
374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4639 | Штука | 1341 | 11
377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1238 | Штука | 1341 | 11
378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4014 | Штука | 1341 | 13
401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0937 | Штука | 1341 | 13
403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.686 | Штука | 1341 | 13
405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0554 | Штука | 1341 | 13
406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1403 | Штука | 1341 | 13
407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9023 | Штука | 1341 | 13
408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9934 | Штука | 1341 | 13
410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1401 | Штука | 1341 | 13
412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1612 | Штука | 1341 | 13
413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6858 | Штука | 1341 | 13
414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9601 | Штука | 1341 | 13
415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0553 | Штука | 1341 | 13
416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4014 | Штука | 1341 | 13
417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0936 | Штука | 1341 | 13
420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9932 | Штука | 1341 | 13
422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5185 | Штука | 1341 | 15
424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7235 | Штука | 1341 | 15
425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8495 | Штука | 1341 | 15
426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5465 | Штука | 1341 | 15
427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.987 | Штука | 1341 | 15
429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.262 | Штука | 1341 | 15
430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8015 | Штука | 1341 | 15
431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6565 | Штука | 1341 | 15
432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.377 | Штука | 1341 | 15
433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.33 | Штука | 1341 | 15
434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4372 | Штука | 1341 | 12
438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5896 | Штука | 1341 | 12
439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5252 | Штука | 1341 | 12
440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.864 | Штука | 1341 | 12
441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7788 | Штука | 1341 | 12
442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4796 | Штука | 1341 | 12
443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3016 | Штука | 1341 | 12
445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8148 | Штука | 1341 | 12
446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7235 | Штука | 1341 | 15
447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.262 | Штука | 1341 | 15
449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.987 | Штука | 1341 | 15
450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.33 | Штука | 1341 | 15
451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6565 | Штука | 1341 | 15
452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.377 | Штука | 1341 | 15
453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8495 | Штука | 1341 | 15
454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8015 | Штука | 1341 | 15
455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5465 | Штука | 1341 | 15
456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5185 | Штука | 1341 | 15
458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9092 | Штука | 1341 | 14
460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6852 | Штука | 1341 | 14
461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5212 | Штука | 1341 | 14
462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4814 | Штука | 1341 | 14
463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7262 | Штука | 1341 | 14
464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4086 | Штука | 1341 | 14
465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5092 | Штука | 1341 | 14
466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8434 | Штука | 1341 | 14
467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2794 | Штука | 1341 | 14
468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1112 | Штука | 1341 | 14
469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.508 | Штука | 1341 | 14
470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1238 | Штука | 1341 | 11
473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4639 | Штука | 1341 | 11
478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8341 | Штука | 1341 | 9
508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2262 | Штука | 1341 | 9
510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.9702 | Штука | 1341 | 9
511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1111 | Штука | 1341 | 9
512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3279 | Штука | 1341 | 9
513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.398 | Штука | 1341 | 9
514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1922 | Штука | 1341 | 9
515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1097 | Штука | 1341 | 9
516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3939 | Штука | 1341 | 9
518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.6468 | Штука | 1341 | 6
527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.7398 | Штука | 1341 | 6
528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4639 | Штука | 1341 | 11
532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1238 | Штука | 1341 | 11
536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.042 | Штука | 1341 | 11
541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7262 | Штука | 1341 | 14
543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9092 | Штука | 1341 | 14
544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4814 | Штука | 1341 | 14
545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8434 | Штука | 1341 | 14
546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2794 | Штука | 1341 | 14
547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5212 | Штука | 1341 | 14
548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4086 | Штука | 1341 | 14
549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5092 | Штука | 1341 | 14
550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6852 | Штука | 1341 | 14
552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.508 | Штука | 1341 | 14
553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1112 | Штука | 1341 | 14
554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.316 | Штука | 1341 | 20
555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 6.402 | Штука | 1341 | 20
556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 13.836 | Штука | 1341 | 20
557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 31.358 | Штука | 1341 | 20
558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 7.542 | Штука | 1341 | 20
559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.466 | Штука | 1341 | 20
560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.298 | Штука | 1341 | 20
561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.156 | Штука | 1341 | 20
562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 14.062 | Штука | 1341 | 20
563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 23.016 | Штука | 1341 | 20
564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.156 | Штука | 1341 | 20
565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.44 | Штука | 1341 | 20
566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.7126 | Штука | 1341 | 22
567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.9278 | Штука | 1341 | 22
568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.5716 | Штука | 1341 | 22
569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.084 | Штука | 1341 | 22
570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 15.4682 | Штука | 1341 | 22
571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.4939 | Штука | 1341 | 22
572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.2962 | Штука | 1341 | 22
573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.3176 | Штука | 1341 | 22
574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 15.2196 | Штука | 1341 | 22
575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3716 | Штука | 1341 | 22
576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 10.2476 | Штука | 1341 | 22
577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 110 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 77 шт, СМ426 - 25 шт) | 4215583 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.0422 | Штука | 1341 | 22
578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.012778 | Штука | 1341 | 129
579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 9.1823 | Штука | 1341 | 129
580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.10222 | Штука | 1341 | 129
581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.7241 | Штука | 1341 | 129
582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.35778 | Штука | 1341 | 129
583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.29389 | Штука | 1341 | 129
584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.12778 | Штука | 1341 | 129
585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.86843 | Штука | 1341 | 129
586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.10222 | Штука | 1341 | 129
587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011385 | Штука | 1341 | 5
588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.03366 | Штука | 1341 | 5
589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00495 | Штука | 1341 | 5
590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066825 | Штука | 1341 | 5
592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35591 | Штука | 1341 | 5
593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006732 | Штука | 1341 | 1
596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071181 | Штука | 1341 | 1
597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002772 | Штука | 1341 | 1
599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002277 | Штука | 1341 | 1
601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00099 | Штука | 1341 | 1
602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013365 | Штука | 1341 | 1
603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093555 | Штука | 1341 | 7
608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49827 | Штука | 1341 | 7
609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49827 | Штука | 1341 | 7
613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093555 | Штука | 1341 | 7
614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066825 | Штука | 1341 | 5
623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35591 | Штука | 1341 | 5
624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.03366 | Штука | 1341 | 5
625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011385 | Штука | 1341 | 5
627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00495 | Штука | 1341 | 5
629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.056925 | Штука | 1341 | 25
630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002475 | Штука | 1341 | 25
631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.02475 | Штука | 1341 | 25
632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7795 | Штука | 1341 | 25
635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1683 | Штука | 1341 | 25
636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0693 | Штука | 1341 | 25
637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.33413 | Штука | 1341 | 25
638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.41431 | Штука | 1341 | 31
639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.024552 | Штука | 1341 | 31
640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20869 | Штука | 1341 | 31
641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003069 | Штука | 1341 | 31
642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2066 | Штука | 1341 | 31
643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.070587 | Штука | 1341 | 31
644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.085932 | Штука | 1341 | 31
645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.03069 | Штука | 1341 | 31
646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.024552 | Штука | 1341 | 31
647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0198 | Штука | 1341 | 20
649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05544 | Штука | 1341 | 20
654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.04554 | Штука | 1341 | 20
656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0198 | Штука | 1341 | 20
657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.04554 | Штука | 1341 | 20
660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05544 | Штука | 1341 | 20
665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.056925 | Штука | 1341 | 25
666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.33413 | Штука | 1341 | 25
668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.02475 | Штука | 1341 | 25
670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1683 | Штука | 1341 | 25
671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0693 | Штука | 1341 | 25
672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002475 | Штука | 1341 | 25
673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7795 | Штука | 1341 | 25
674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56945 | Штука | 1341 | 8
675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.006336 | Штука | 1341 | 8
676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00792 | Штука | 1341 | 8
677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018216 | Штука | 1341 | 8
678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022176 | Штука | 1341 | 8
679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.006336 | Штука | 1341 | 8
680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10692 | Штука | 1341 | 8
681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053856 | Штука | 1341 | 8
682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000792 | Штука | 1341 | 8
683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28066 | Штука | 1341 | 21
684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4948 | Штука | 1341 | 21
685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.058212 | Штука | 1341 | 21
686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.016632 | Штука | 1341 | 21
687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.02079 | Штука | 1341 | 21
688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.047817 | Штука | 1341 | 21
689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.016632 | Штука | 1341 | 21
690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002079 | Штука | 1341 | 21
691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.14137 | Штука | 1341 | 21
692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.30967 | Штука | 1341 | 46
693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.04554 | Штука | 1341 | 46
694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.12751 | Штука | 1341 | 46
695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.2743 | Штука | 1341 | 46
696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.036432 | Штука | 1341 | 46
697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.004554 | Штука | 1341 | 46
698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.10474 | Штука | 1341 | 46
699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.036432 | Штука | 1341 | 46
700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.61479 | Штука | 1341 | 46
701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.23562 | Штука | 1341 | 35
702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.09702 | Штука | 1341 | 35
703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003465 | Штука | 1341 | 35
704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46777 | Штука | 1341 | 35
705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.03465 | Штука | 1341 | 35
706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.4913 | Штука | 1341 | 35
707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.079695 | Штука | 1341 | 35
708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.02772 | Штука | 1341 | 35
709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.02772 | Штука | 1341 | 35
710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05544 | Штука | 1341 | 20
713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0198 | Штука | 1341 | 20
718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.04554 | Штука | 1341 | 20
719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.22216 | Штука | 1341 | 33
720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.026136 | Штука | 1341 | 33
721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.091476 | Штука | 1341 | 33
722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.026136 | Штука | 1341 | 33
723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.44105 | Штука | 1341 | 33
724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.349 | Штука | 1341 | 33
725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.03267 | Штука | 1341 | 33
726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.075141 | Штука | 1341 | 33
727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003267 | Штука | 1341 | 33
728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.30739 | Штука | 1341 | 23
729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.063756 | Штука | 1341 | 23
730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018216 | Штука | 1341 | 23
731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018216 | Штука | 1341 | 23
732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.6372 | Штука | 1341 | 23
733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.052371 | Штука | 1341 | 23
734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002277 | Штука | 1341 | 23
735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.15484 | Штука | 1341 | 23
736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.02277 | Штука | 1341 | 23
737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080784 | Штука | 1341 | 12
738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027324 | Штука | 1341 | 12
741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033264 | Штука | 1341 | 12
742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01188 | Штука | 1341 | 12
746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080784 | Штука | 1341 | 12
747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033264 | Штука | 1341 | 12
749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01188 | Штука | 1341 | 12
751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027324 | Штука | 1341 | 12
755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01188 | Штука | 1341 | 12
757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080784 | Штука | 1341 | 12
759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027324 | Штука | 1341 | 12
762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033264 | Штука | 1341 | 12
763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006672 | Штука | 1341 | 3
765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002901 | Штука | 1341 | 3
766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21355 | Штука | 1341 | 3
767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040095 | Штука | 1341 | 3
768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008122 | Штука | 1341 | 3
769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001379 | Штука | 1341 | 3
770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020196 | Штука | 1341 | 3
771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002321 | Штука | 1341 | 3
772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215587 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002321 | Штука | 1341 | 3
773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.9898 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 2.2458 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 105.9473 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 83.2448 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 21.4428 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 15.5549 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 3.9229 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 36.8609 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 101.463 | Метр квадратный | 1338 | 1401.45
782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11757 | Метр квадратный | 1338 | 42
783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64261 | Метр квадратный | 1338 | 42
784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46616 | Метр квадратный | 1338 | 42
785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.1751 | Метр квадратный | 1338 | 42
786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.0407 | Метр квадратный | 1338 | 42
787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23944 | Метр квадратный | 1338 | 42
788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4948 | Метр квадратный | 1338 | 42
789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.067303 | Метр квадратный | 1338 | 42
790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1047 | Метр квадратный | 1338 | 42
791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.63265 | Метр квадратный | 1338 | 57
792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.3857 | Метр квадратный | 1338 | 57
793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.87213 | Метр квадратный | 1338 | 57
794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32496 | Метр квадратный | 1338 | 57
795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.3091 | Метр квадратный | 1338 | 57
796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.1267 | Метр квадратный | 1338 | 57
797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4992 | Метр квадратный | 1338 | 57
798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15955 | Метр квадратный | 1338 | 57
799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.091341 | Метр квадратный | 1338 | 57
800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.56439 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.8442 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14234 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6815 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.77803 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.2899 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.081485 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3375 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0204 | Метр квадратный | 1338 | 50.85
809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20434 | Метр квадратный | 1338 | 73
810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.5187 | Метр квадратный | 1338 | 73
811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.2851 | Метр квадратный | 1338 | 73
812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.41618 | Метр квадратный | 1338 | 73
813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.92 | Метр квадратный | 1338 | 73
814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1169 | Метр квадратный | 1338 | 73
815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11698 | Метр квадратный | 1338 | 73
816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.3361 | Метр квадратный | 1338 | 73
817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.81024 | Метр квадратный | 1338 | 73
818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.29951 | Метр квадратный | 1338 | 107
819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8143 | Метр квадратный | 1338 | 107
820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.7466 | Метр квадратный | 1338 | 107
821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.1876 | Метр квадратный | 1338 | 107
822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.17146 | Метр квадратный | 1338 | 107
823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.61001 | Метр квадратный | 1338 | 107
824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.6371 | Метр квадратный | 1338 | 107
825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.3557 | Метр квадратный | 1338 | 107
826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.089 | Метр квадратный | 1338 | 107
827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.9891 | Метр квадратный | 1338 | 130
828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.4429 | Метр квадратный | 1338 | 130
829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 9.4118 | Метр квадратный | 1338 | 130
830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.4193 | Метр квадратный | 1338 | 130
831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.36389 | Метр квадратный | 1338 | 130
832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.20832 | Метр квадратный | 1338 | 130
833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.74114 | Метр квадратный | 1338 | 130
834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.7219 | Метр квадратный | 1338 | 130
835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 9.8278 | Метр квадратный | 1338 | 130
836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.98278 | Метр квадратный | 1338 | 13
837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.020832 | Метр квадратный | 1338 | 13
838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.03639 | Метр квадратный | 1338 | 13
839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.94118 | Метр квадратный | 1338 | 13
840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.77219 | Метр квадратный | 1338 | 13
841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.19891 | Метр квадратный | 1338 | 13
842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.34193 | Метр квадратный | 1338 | 13
843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14429 | Метр квадратный | 1338 | 13
844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.074114 | Метр квадратный | 1338 | 13
845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.062712 | Метр квадратный | 1338 | 11
846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.79638 | Метр квадратный | 1338 | 11
847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.017627 | Метр квадратный | 1338 | 11
848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12209 | Метр квадратный | 1338 | 11
849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65339 | Метр квадратный | 1338 | 11
850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.030791 | Метр квадратный | 1338 | 11
851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.83158 | Метр квадратный | 1338 | 11
852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.16831 | Метр квадратный | 1338 | 11
853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.28932 | Метр квадратный | 1338 | 11
854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44065 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.046151 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7575 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.31966 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.7107 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.080616 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.1772 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.0851 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976183 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215588 | PO29 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.16419 | Метр квадратный | 1338 | 28.8
863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23901 | Штука | 1341 | 1
864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30211 | Штука | 1341 | 1
865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026708 | Штука | 1341 | 1
866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019398 | Штука | 1341 | 1
867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.64099 | Штука | 1341 | 24
868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.46556 | Штука | 1341 | 24
869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 5.7362 | Штука | 1341 | 24
870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.2505 | Штука | 1341 | 24
871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.0683 | Штука | 1341 | 40
872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 9.5604 | Штука | 1341 | 40
873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.0842 | Штука | 1341 | 40
874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.77593 | Штука | 1341 | 40
875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 2.2168 | Штука | 1341 | 83
876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 19.8377 | Штука | 1341 | 83
877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 1.6101 | Штука | 1341 | 83
878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.0748 | Штука | 1341 | 83
879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.67894 | Штука | 1341 | 35
880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 8.3653 | Штука | 1341 | 35
881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.93478 | Штука | 1341 | 35
882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.5737 | Штука | 1341 | 35
883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.21338 | Штука | 1341 | 11
884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.3232 | Штука | 1341 | 11
885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.6291 | Штука | 1341 | 11
886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.29379 | Штука | 1341 | 11
887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 10.7554 | Штука | 1341 | 45
888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.5948 | Штука | 1341 | 45
889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.2019 | Штука | 1341 | 45
890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.87292 | Штука | 1341 | 45
891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.2019 | Штука | 1341 | 45
892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.87292 | Штука | 1341 | 45
893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.5948 | Штука | 1341 | 45
894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 10.7554 | Штука | 1341 | 45
895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 7.4093 | Штука | 1341 | 31
896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.60135 | Штука | 1341 | 31
897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3653 | Штука | 1341 | 31
898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.82795 | Штука | 1341 | 31
899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080124 | Штука | 1341 | 3
900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90632 | Штука | 1341 | 3
901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71703 | Штука | 1341 | 3
902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058195 | Штука | 1341 | 3
903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.4341 | Штука | 1341 | 6
904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.11639 | Штука | 1341 | 6
905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16025 | Штука | 1341 | 6
906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.8126 | Штука | 1341 | 6
907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.4168 | Штука | 1341 | 8
908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.9121 | Штука | 1341 | 8
909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15519 | Штука | 1341 | 8
910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976184 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215595 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21366 | Штука | 1341 | 8
911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8896 | Штука | 1341 | 6
916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2185 | Штука | 1341 | 6
917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9049 | Штука | 1341 | 6
919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73985 | Штука | 1341 | 6
921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2628 | Штука | 1341 | 6
922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4642 | Штука | 1341 | 11
936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6589 | Штука | 1341 | 11
937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2465 | Штука | 1341 | 11
938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1239 | Штука | 1341 | 11
939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.734 | Штука | 1341 | 11
940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1485 | Штука | 1341 | 11
941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6094 | Штука | 1341 | 11
942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0418 | Штука | 1341 | 11
944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2857 | Штука | 1341 | 11
945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5208 | Штука | 1341 | 11
947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9216 | Штука | 1341 | 7
960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2405 | Штука | 1341 | 7
961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86316 | Штука | 1341 | 7
962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7539 | Штука | 1341 | 7
963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2607 | Штука | 1341 | 7
965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6399 | Штука | 1341 | 7
966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9751 | Штука | 1341 | 7
967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2045 | Штука | 1341 | 7
968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8424 | Штука | 1341 | 7
969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0557 | Штука | 1341 | 7
970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75456 | Штука | 1341 | 7
971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8343 | Штука | 1341 | 9
984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
1000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
1001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
1002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
1003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
1004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
1005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
1006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
1007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
1008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
1009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
1010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
1011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
1012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
1013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
1014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
1015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
1016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
1017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
1018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
1019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
1020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
1021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
1022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
1023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
1024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
1025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
1026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
1027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
1028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
1029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
1030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
1031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
1032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
1033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
1034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31493 | Штука | 1341 | 1
1035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
1036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
1037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
1038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
1039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
1040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
1041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
1042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
1043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
1044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
1045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
1046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
1047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
1048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
1049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
1050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
1051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
1052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
1053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
1054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
1055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
1056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
1057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
1058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
1059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
1060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
1061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
1062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
1063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
1064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
1065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
1066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
1067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
1068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
1069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
1070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
1071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
1072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
1073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
1074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
1075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
1076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
1077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
1078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
1079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
1080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
1081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
1082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
1083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
1084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
1085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
1086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
1087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
1088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
1089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
1090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
1091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2465 | Штука | 1341 | 11
1092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0418 | Штука | 1341 | 11
1093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
1094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1239 | Штука | 1341 | 11
1095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6589 | Штука | 1341 | 11
1096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
1097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1485 | Штука | 1341 | 11
1098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5208 | Штука | 1341 | 11
1099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.734 | Штука | 1341 | 11
1100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2857 | Штука | 1341 | 11
1101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4642 | Штука | 1341 | 11
1102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6094 | Штука | 1341 | 11
1103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2007 | Штука | 1341 | 10
1105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7713 | Штука | 1341 | 10
1106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6581 | Штука | 1341 | 10
1107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2199 | Штука | 1341 | 10
1108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9176 | Штука | 1341 | 10
1109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1493 | Штука | 1341 | 10
1110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0309 | Штука | 1341 | 10
1111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
1112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
1113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6787 | Штука | 1341 | 10
1114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5081 | Штука | 1341 | 10
1115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
1116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
1117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
1118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
1119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
1120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
1121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
1122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
1123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
1124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
1125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
1126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
1127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
1131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
1132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
1133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
1135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
1137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
1138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
1139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7713 | Штука | 1341 | 10
1141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2007 | Штука | 1341 | 10
1142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2199 | Штука | 1341 | 10
1143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6581 | Штука | 1341 | 10
1144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
1145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6787 | Штука | 1341 | 10
1146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0309 | Штука | 1341 | 10
1147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
1148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5081 | Штука | 1341 | 10
1149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1493 | Штука | 1341 | 10
1150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) | 4215615 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9176 | Штука | 1341 | 10
1151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.9156 | Штука | 1341 | 136
1152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.377 | Штука | 1341 | 136
1153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0135 | Штука | 1341 | 136
1154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.1077 | Штука | 1341 | 136
1155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 9.6806 | Штука | 1341 | 136
1156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3097 | Штука | 1341 | 136
1157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.1077 | Штука | 1341 | 136
1158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.1346 | Штука | 1341 | 136
1159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215619 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.8176 | Штука | 1341 | 136
1160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.98406 | Метр квадратный | 1338 | 615
1161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 36.5304 | Метр квадратный | 1338 | 615
1162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 46.4914 | Метр квадратный | 1338 | 615
1163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 16.1768 | Метр квадратный | 1338 | 615
1164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 6.8247 | Метр квадратный | 1338 | 615
1165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 1.7203 | Метр квадратный | 1338 | 615
1166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.4087 | Метр квадратный | 1338 | 615
1167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 44.5233 | Метр квадратный | 1338 | 615
1168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5044 | Метр квадратный | 1338 | 615
1169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.5357 | Метр квадратный | 1338 | 60
1170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.16784 | Метр квадратный | 1338 | 60
1171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.5639 | Метр квадратный | 1338 | 60
1172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.3437 | Метр квадратный | 1338 | 60
1173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.91792 | Метр квадратный | 1338 | 60
1174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.096005 | Метр квадратный | 1338 | 60
1175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.34189 | Метр квадратный | 1338 | 60
1176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.5782 | Метр квадратный | 1338 | 60
1177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.66582 | Метр квадратный | 1338 | 60
1178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.34189 | Метр квадратный | 1338 | 60
1179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.66582 | Метр квадратный | 1338 | 60
1180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.16784 | Метр квадратный | 1338 | 60
1181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.096006 | Метр квадратный | 1338 | 60
1182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.91792 | Метр квадратный | 1338 | 60
1183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.5782 | Метр квадратный | 1338 | 60
1184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.5357 | Метр квадратный | 1338 | 60
1185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.5639 | Метр квадратный | 1338 | 60
1186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976186 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215620 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.3437 | Метр квадратный | 1338 | 60
1187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5106 | Штука | 1341 | 5
1188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.1951 | Штука | 1341 | 5
1189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13333 | Штука | 1341 | 5
1190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.09697 | Штука | 1341 | 5
1191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.9121 | Штука | 1341 | 8
1192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15515 | Штука | 1341 | 8
1193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.417 | Штука | 1341 | 8
1194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21333 | Штука | 1341 | 8
1195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.08 | Штука | 1341 | 3
1196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90636 | Штука | 1341 | 3
1197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71704 | Штука | 1341 | 3
1198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058182 | Штука | 1341 | 3
1199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
1200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30212 | Штука | 1341 | 1
1201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019393 | Штука | 1341 | 1
1202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23902 | Штука | 1341 | 1
1203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058182 | Штука | 1341 | 3
1204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71704 | Штука | 1341 | 3
1205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.08 | Штука | 1341 | 3
1206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90636 | Штука | 1341 | 3
1207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71704 | Штука | 1341 | 3
1208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.08 | Штука | 1341 | 3
1209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90636 | Штука | 1341 | 3
1210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058182 | Штука | 1341 | 3
1211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30212 | Штука | 1341 | 1
1212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
1213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23902 | Штука | 1341 | 1
1214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976187 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215626 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
1215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 15.838 | Штука | 1341 | 42
1216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 29.5305 | Штука | 1341 | 42
1217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 8.7274 | Штука | 1341 | 42
1218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 13.2262 | Штука | 1341 | 42
1219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 65.8516 | Штука | 1341 | 42
1220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 48.3337 | Штука | 1341 | 42
1221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 34.5242 | Штука | 1341 | 42
1222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 29.0558 | Штука | 1341 | 42
1223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 19.5632 | Штука | 1341 | 42
1224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 5.1789 | Штука | 1341 | 42
1225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.5274 | Штука | 1341 | 42
1226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 13.4442 | Штука | 1341 | 42
1227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62339 | Штука | 1341 | 3
1228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36992 | Штука | 1341 | 3
1229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
1230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
1231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
1232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
1233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
1234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
1235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94473 | Штука | 1341 | 3
1236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32339 | Штука | 1341 | 3
1237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
1238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
1239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
1243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
1245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
1246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
1247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
1249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75419 | Штука | 1341 | 2
1250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93158 | Штука | 1341 | 2
1251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
1252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
1253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
1254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
1255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
1256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32339 | Штука | 1341 | 3
1257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
1258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36992 | Штука | 1341 | 3
1259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
1260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94473 | Штука | 1341 | 3
1261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62339 | Штука | 1341 | 3
1262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.9603 | Штука | 1341 | 3
1263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
1264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
1265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
1266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
1267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46579 | Штука | 1341 | 1
1268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
1269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
1270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
1271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
1272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
1273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
1274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
1275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8895 | Штука | 1341 | 6
1276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
1277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
1278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
1279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
1280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
1281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
1282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
1283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
1284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73984 | Штука | 1341 | 6
1285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
1286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64677 | Штука | 1341 | 6
1287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
1291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
1292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
1294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75419 | Штука | 1341 | 2
1295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93158 | Штука | 1341 | 2
1297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
1298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
1299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75419 | Штука | 1341 | 2
1300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
1305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
1306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
1307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
1308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
1309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93158 | Штука | 1341 | 2
1311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
1312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2605 | Штука | 1341 | 7
1313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
1314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75457 | Штука | 1341 | 7
1315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
1316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
1317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
1318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
1319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
1320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
1321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
1322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
1323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
1324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
1325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
1326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
1327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
1328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
1329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46579 | Штука | 1341 | 1
1330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
1331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
1332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
1333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
1334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
1335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
1336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
1337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6579 | Штука | 1341 | 10
1338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
1340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
1341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.918 | Штука | 1341 | 10
1342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1491 | Штука | 1341 | 10
1343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
1344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
1345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
1346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7709 | Штука | 1341 | 10
1347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
1348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
1349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
1350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
1351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
1352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
1353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
1354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
1355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98646 | Штука | 1341 | 8
1356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86237 | Штука | 1341 | 8
1357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
1358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
1359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73984 | Штука | 1341 | 6
1360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
1361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
1362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8895 | Штука | 1341 | 6
1363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
1364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
1365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
1366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
1367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
1368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64677 | Штука | 1341 | 6
1369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
1370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7947 | Штука | 1341 | 6
1371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
1372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93158 | Штука | 1341 | 2
1373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
1376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
1379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75419 | Штука | 1341 | 2
1380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
1381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
1382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
1384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86237 | Штука | 1341 | 8
1385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
1386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
1387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
1388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7263 | Штука | 1341 | 8
1389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
1390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
1391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
1392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
1393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98646 | Штука | 1341 | 8
1394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
1395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
1396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5251 | Штука | 1341 | 12
1397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
1398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
1399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
1400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
1401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8148 | Штука | 1341 | 12
1402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
1403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
1404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8097 | Штука | 1341 | 12
1405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7789 | Штука | 1341 | 12
1406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5895 | Штука | 1341 | 12
1407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53898 | Штука | 1341 | 5
1408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
1409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
1410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
1411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
1412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
1413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
1414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
1415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
1416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
1417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
1418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
1419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.7607 | Штука | 1341 | 17
1420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.9528 | Штука | 1341 | 17
1421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 26.6543 | Штука | 1341 | 17
1422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.9741 | Штука | 1341 | 17
1423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.4106 | Штука | 1341 | 17
1424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.3535 | Штука | 1341 | 17
1425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.9185 | Штука | 1341 | 17
1426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8325 | Штука | 1341 | 17
1427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.5325 | Штука | 1341 | 17
1428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.4417 | Штука | 1341 | 17
1429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.0962 | Штука | 1341 | 17
1430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 19.5637 | Штука | 1341 | 17
1431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
1432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
1433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
1434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
1435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
1436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
1437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
1438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75457 | Штука | 1341 | 7
1439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
1440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
1441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
1442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
1443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
1444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
1445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
1446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5081 | Штука | 1341 | 10
1447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1491 | Штука | 1341 | 10
1448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9181 | Штука | 1341 | 10
1449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
1450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
1451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
1452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
1453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6579 | Штука | 1341 | 10
1454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
1456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
1457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0553 | Штука | 1341 | 13
1458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9935 | Штука | 1341 | 13
1459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9605 | Штука | 1341 | 13
1460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
1461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0938 | Штука | 1341 | 13
1462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
1463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
1464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6861 | Штука | 1341 | 13
1465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
1466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
1467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
1468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7342 | Штука | 1341 | 11
1469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
1470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6099 | Штука | 1341 | 11
1471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
1472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.464 | Штука | 1341 | 11
1473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6589 | Штука | 1341 | 11
1474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.148 | Штука | 1341 | 11
1475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
1476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1237 | Штука | 1341 | 11
1477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
1478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
1479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
1480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6861 | Штука | 1341 | 13
1481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0553 | Штука | 1341 | 13
1482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9935 | Штука | 1341 | 13
1483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
1484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0938 | Штука | 1341 | 13
1485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
1486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
1487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
1488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9605 | Штука | 1341 | 13
1489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
1490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
1491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4086 | Штука | 1341 | 14
1492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1109 | Штука | 1341 | 14
1493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.685 | Штука | 1341 | 14
1494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5209 | Штука | 1341 | 14
1495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5091 | Штука | 1341 | 14
1496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7263 | Штука | 1341 | 14
1497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9091 | Штука | 1341 | 14
1498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4813 | Штука | 1341 | 14
1499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2792 | Штука | 1341 | 14
1500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.5078 | Штука | 1341 | 14
1501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
1502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8435 | Штука | 1341 | 14
1503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4088 | Штука | 1341 | 14
1504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6853 | Штука | 1341 | 14
1505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2793 | Штука | 1341 | 14
1506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5211 | Штука | 1341 | 14
1507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1113 | Штука | 1341 | 14
1508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9091 | Штука | 1341 | 14
1509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8435 | Штука | 1341 | 14
1510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.5081 | Штука | 1341 | 14
1511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9506 | Штука | 1341 | 14
1512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5091 | Штука | 1341 | 14
1513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4814 | Штука | 1341 | 14
1514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7263 | Штука | 1341 | 14
1515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
1516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
1517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1237 | Штука | 1341 | 11
1518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.464 | Штука | 1341 | 11
1519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7342 | Штука | 1341 | 11
1520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
1521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
1522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6589 | Штука | 1341 | 11
1523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.148 | Штука | 1341 | 11
1524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
1525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6099 | Штука | 1341 | 11
1526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
1527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7709 | Штука | 1341 | 10
1528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.918 | Штука | 1341 | 10
1529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
1530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
1531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6579 | Штука | 1341 | 10
1532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1491 | Штука | 1341 | 10
1533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
1534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
1535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
1536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
1538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
1539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
1540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7013 | Штука | 1341 | 13
1541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
1542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
1543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
1544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9934 | Штука | 1341 | 13
1545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0938 | Штука | 1341 | 13
1546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0553 | Штука | 1341 | 13
1547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
1548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6861 | Штука | 1341 | 13
1549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
1550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3826 | Штука | 1341 | 13
1551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.8361 | Штука | 1341 | 23
1552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.4793 | Штука | 1341 | 23
1553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 26.4685 | Штука | 1341 | 23
1554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.3623 | Штука | 1341 | 23
1555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.6732 | Штука | 1341 | 23
1556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 16.1714 | Штука | 1341 | 23
1557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 10.7132 | Штука | 1341 | 23
1558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.9061 | Штука | 1341 | 23
1559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.7793 | Штука | 1341 | 23
1560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 15.9115 | Штука | 1341 | 23
1561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 36.0616 | Штука | 1341 | 23
1562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 7.2429 | Штука | 1341 | 23
1563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 7.0422 | Штука | 1341 | 22
1564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3715 | Штука | 1341 | 22
1565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 18.0841 | Штука | 1341 | 22
1566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.5715 | Штука | 1341 | 22
1567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.7128 | Штука | 1341 | 22
1568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 34.4938 | Штука | 1341 | 22
1569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 10.2474 | Штука | 1341 | 22
1570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.2961 | Штука | 1341 | 22
1571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 15.4684 | Штука | 1341 | 22
1572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 25.3177 | Штука | 1341 | 22
1573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.928 | Штука | 1341 | 22
1574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 15.2197 | Штука | 1341 | 22
1575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 3.0827 | Штука | 1341 | 25
1576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 7.8728 | Штука | 1341 | 25
1577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 11.6448 | Штука | 1341 | 25
1578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 9.4274 | Штука | 1341 | 25
1579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 39.1975 | Штука | 1341 | 25
1580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 8.0025 | Штука | 1341 | 25
1581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 20.5502 | Штука | 1341 | 25
1582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 5.1949 | Штука | 1341 | 25
1583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 28.7701 | Штука | 1341 | 25
1584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 17.2951 | Штука | 1341 | 25
1585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 17.5777 | Штука | 1341 | 25
1586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6949 | Штука | 1341 | 25
1587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 25.5967 | Штука | 1341 | 37
1588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 26.0149 | Штука | 1341 | 37
1589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 4.5624 | Штука | 1341 | 37
1590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 42.5797 | Штука | 1341 | 37
1591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 13.9525 | Штука | 1341 | 37
1592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 7.6885 | Штука | 1341 | 37
1593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 58.0121 | Штука | 1341 | 37
1594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.9884 | Штука | 1341 | 37
1595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 11.8437 | Штука | 1341 | 37
1596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 17.2343 | Штука | 1341 | 37
1597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 30.4141 | Штука | 1341 | 37
1598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 11.6517 | Штука | 1341 | 37
1599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2221 | Штука | 1341 | 18
1600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6684 | Штука | 1341 | 18
1601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7877 | Штука | 1341 | 18
1602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7403 | Штука | 1341 | 18
1603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
1604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4525 | Штука | 1341 | 18
1605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9403 | Штука | 1341 | 18
1606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3842 | Штука | 1341 | 18
1607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2195 | Штука | 1341 | 18
1608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7144 | Штука | 1341 | 18
1609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6559 | Штука | 1341 | 18
1610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.7961 | Штука | 1341 | 18
1611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
1612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5081 | Штука | 1341 | 10
1613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.679 | Штука | 1341 | 10
1614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6579 | Штука | 1341 | 10
1615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
1616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
1617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
1618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.771 | Штука | 1341 | 10
1619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1491 | Штука | 1341 | 10
1620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
1621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9181 | Штука | 1341 | 10
1622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
1623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
1624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8148 | Штука | 1341 | 12
1625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8641 | Штука | 1341 | 12
1626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
1627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5251 | Штука | 1341 | 12
1628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
1629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
1630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
1631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8097 | Штука | 1341 | 12
1632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7789 | Штука | 1341 | 12
1633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5895 | Штука | 1341 | 12
1634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3017 | Штука | 1341 | 12
1635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.1521 | Штука | 1341 | 16
1636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.9729 | Штука | 1341 | 16
1637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7247 | Штука | 1341 | 16
1638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2497 | Штука | 1341 | 16
1639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4527 | Штука | 1341 | 16
1640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1216 | Штука | 1341 | 16
1641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0864 | Штука | 1341 | 16
1642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3247 | Штука | 1341 | 16
1643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0386 | Штука | 1341 | 16
1644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0335 | Штука | 1341 | 16
1645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4129 | Штука | 1341 | 16
1646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0689 | Штука | 1341 | 16
1647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53898 | Штука | 1341 | 5
1648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
1649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
1650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
1651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
1652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
1653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
1654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
1655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
1656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
1657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
1658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
1659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
1660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
1661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
1662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93159 | Штука | 1341 | 2
1663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
1664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
1665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
1666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
1667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
1668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75419 | Штука | 1341 | 2
1669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
1670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
1671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6779 | Штука | 1341 | 10
1672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9178 | Штука | 1341 | 10
1673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5076 | Штука | 1341 | 10
1674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7708 | Штука | 1341 | 10
1675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6577 | Штука | 1341 | 10
1676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
1677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2198 | Штука | 1341 | 10
1678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
1679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
1680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
1681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0306 | Штука | 1341 | 10
1682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 108 шт, СМ219 - 288 шт, СМ325 - 89 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215634 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2009 | Штука | 1341 | 10
1683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.26361 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 12.4359 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.93783 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.7711 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.5169 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.3267 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 11.9096 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.46047 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.8258 | Метр квадратный | 1338 | 164.5
1692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.30601 | Метр квадратный | 1338 | 20
1693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11402 | Метр квадратный | 1338 | 20
1694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.055983 | Метр квадратный | 1338 | 20
1695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.52604 | Метр квадратный | 1338 | 20
1696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22198 | Метр квадратный | 1338 | 20
1697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.188 | Метр квадратный | 1338 | 20
1698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.032049 | Метр квадратный | 1338 | 20
1699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.512 | Метр квадратный | 1338 | 20
1700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.448 | Метр квадратный | 1338 | 20
1701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14556 | Метр квадратный | 1338 | 52
1702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.79562 | Метр квадратный | 1338 | 52
1703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.57715 | Метр квадратный | 1338 | 52
1704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.7647 | Метр квадратный | 1338 | 52
1705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.083328 | Метр квадратный | 1338 | 52
1706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0888 | Метр квадратный | 1338 | 52
1707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.9311 | Метр квадратный | 1338 | 52
1708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3677 | Метр квадратный | 1338 | 52
1709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29646 | Метр квадратный | 1338 | 52
1710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1047 | Метр квадратный | 1338 | 42
1711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11757 | Метр квадратный | 1338 | 42
1712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.0407 | Метр квадратный | 1338 | 42
1713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23944 | Метр квадратный | 1338 | 42
1714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.1751 | Метр квадратный | 1338 | 42
1715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64262 | Метр квадратный | 1338 | 42
1716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46616 | Метр квадратный | 1338 | 42
1717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.067304 | Метр квадратный | 1338 | 42
1718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4948 | Метр квадратный | 1338 | 42
1719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.2094 | Метр квадратный | 1338 | 84
1720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2852 | Метр квадратный | 1338 | 84
1721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.93233 | Метр квадратный | 1338 | 84
1722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.0815 | Метр квадратный | 1338 | 84
1723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13461 | Метр квадратный | 1338 | 84
1724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.9895 | Метр квадратный | 1338 | 84
1725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.3503 | Метр квадратный | 1338 | 84
1726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.47889 | Метр квадратный | 1338 | 84
1727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.23513 | Метр квадратный | 1338 | 84
1728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.30511 | Метр квадратный | 1338 | 109
1729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8669 | Метр квадратный | 1338 | 109
1730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.4745 | Метр квадратный | 1338 | 109
1731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.17467 | Метр квадратный | 1338 | 109
1732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.8914 | Метр квадратный | 1338 | 109
1733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.6678 | Метр квадратный | 1338 | 109
1734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.2402 | Метр квадратный | 1338 | 109
1735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2098 | Метр квадратный | 1338 | 109
1736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.62142 | Метр квадратный | 1338 | 109
1737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.5759 | Метр квадратный | 1338 | 103
1738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.1432 | Метр квадратный | 1338 | 103
1739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.58721 | Метр квадратный | 1338 | 103
1740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.7866 | Метр квадратный | 1338 | 103
1741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.4571 | Метр квадратный | 1338 | 103
1742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.1181 | Метр квадратный | 1338 | 103
1743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.28831 | Метр квадратный | 1338 | 103
1744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.7091 | Метр квадратный | 1338 | 103
1745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16505 | Метр квадратный | 1338 | 103
1746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.072779 | Метр квадратный | 1338 | 26
1747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28858 | Метр квадратный | 1338 | 26
1748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.9656 | Метр квадратный | 1338 | 26
1749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.39781 | Метр квадратный | 1338 | 26
1750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.041664 | Метр квадратный | 1338 | 26
1751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.68385 | Метр квадратный | 1338 | 26
1752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.5444 | Метр квадратный | 1338 | 26
1753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8824 | Метр квадратный | 1338 | 26
1754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14823 | Метр квадратный | 1338 | 26
1755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.34407 | Метр квадратный | 1338 | 31
1756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.2444 | Метр квадратный | 1338 | 31
1757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.47431 | Метр квадратный | 1338 | 31
1758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.086774 | Метр квадратный | 1338 | 31
1759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.17673 | Метр квадратный | 1338 | 31
1760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.81536 | Метр квадратный | 1338 | 31
1761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.3435 | Метр квадратный | 1338 | 31
1762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.8414 | Метр квадратный | 1338 | 31
1763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.049677 | Метр квадратный | 1338 | 31
1764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.39337 | Метр квадратный | 1338 | 69
1765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.19314 | Метр квадратный | 1338 | 69
1766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.9955 | Метр квадратный | 1338 | 69
1767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.0985 | Метр квадратный | 1338 | 69
1768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.76584 | Метр квадратный | 1338 | 69
1769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.8148 | Метр квадратный | 1338 | 69
1770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.2163 | Метр квадратный | 1338 | 69
1771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0557 | Метр квадратный | 1338 | 69
1772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11057 | Метр квадратный | 1338 | 69
1773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.9281 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.807 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.5503 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.3108 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6733 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.33058 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.1063 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.18925 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.015 | Метр квадратный | 1338 | 118.1
1782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.7501 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 10.2951 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.4465 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.5783 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.81069 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.39804 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22787 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.7401 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.1757 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
1791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20154 | Метр квадратный | 1338 | 72
1792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.4431 | Метр квадратный | 1338 | 72
1793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11538 | Метр квадратный | 1338 | 72
1794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.8937 | Метр квадратный | 1338 | 72
1795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.2127 | Метр квадратный | 1338 | 72
1796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.41048 | Метр квадратный | 1338 | 72
1797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.79914 | Метр квадратный | 1338 | 72
1798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1016 | Метр квадратный | 1338 | 72
1799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.2767 | Метр квадратный | 1338 | 72
1800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.6533 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.1252 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.2505 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.79188 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.5417 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.5006 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 10.0561 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.38881 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22258 | Метр квадратный | 1338 | 138.9
1809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25655 | Метр квадратный | 1338 | 45
1810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12596 | Метр квадратный | 1338 | 45
1811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.2579 | Метр квадратный | 1338 | 45
1812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.49946 | Метр квадратный | 1338 | 45
1813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.072111 | Метр квадратный | 1338 | 45
1814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.673 | Метр квадратный | 1338 | 45
1815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1836 | Метр квадратный | 1338 | 45
1816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.68852 | Метр квадратный | 1338 | 45
1817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.4019 | Метр квадратный | 1338 | 45
1818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.7222 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.2691 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2415 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.8037 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.5683 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4173 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13212 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.52389 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.075639 | Метр квадратный | 1338 | 47.2
1827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0652 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.0617 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.9321 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4057 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.064899 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23089 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.44951 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.61967 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11337 | Метр квадратный | 1338 | 40.5
1836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25528 | Метр квадратный | 1338 | 23
1837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.064381 | Метр квадратный | 1338 | 23
1838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.60495 | Метр квадратный | 1338 | 23
1839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.036857 | Метр квадратный | 1338 | 23
1840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.35191 | Метр квадратный | 1338 | 23
1841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3662 | Метр квадратный | 1338 | 23
1842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13112 | Метр квадратный | 1338 | 23
1843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.7388 | Метр квадратный | 1338 | 23
1844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.6652 | Метр квадратный | 1338 | 23
1845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.05865 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.174 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20866 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6498 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.96265 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10245 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7669 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.40623 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.56 | Метр квадратный | 1338 | 36.6
1854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10077 | Метр квадратный | 1338 | 36
1855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.39957 | Метр квадратный | 1338 | 36
1856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.55082 | Метр квадратный | 1338 | 36
1857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20524 | Метр квадратный | 1338 | 36
1858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7215 | Метр квадратный | 1338 | 36
1859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.1384 | Метр квадратный | 1338 | 36
1860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.94687 | Метр квадратный | 1338 | 36
1861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.057689 | Метр квадратный | 1338 | 36
1862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6063 | Метр квадратный | 1338 | 36
1863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.072778 | Метр квадратный | 1338 | 26
1864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8824 | Метр квадратный | 1338 | 26
1865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.68385 | Метр квадратный | 1338 | 26
1866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.041664 | Метр квадратный | 1338 | 26
1867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14823 | Метр квадратный | 1338 | 26
1868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.39781 | Метр квадратный | 1338 | 26
1869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.5444 | Метр квадратный | 1338 | 26
1870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.9656 | Метр квадратный | 1338 | 26
1871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28858 | Метр квадратный | 1338 | 26
1872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14823 | Метр квадратный | 1338 | 26
1873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.68385 | Метр квадратный | 1338 | 26
1874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.041664 | Метр квадратный | 1338 | 26
1875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.39781 | Метр квадратный | 1338 | 26
1876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8824 | Метр квадратный | 1338 | 26
1877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.072778 | Метр квадратный | 1338 | 26
1878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.5444 | Метр квадратный | 1338 | 26
1879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.9656 | Метр квадратный | 1338 | 26
1880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215636 | PO29 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28858 | Метр квадратный | 1338 | 26
1881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.096622 | Штука | 1341 | 122
1882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.27779 | Штука | 1341 | 122
1883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.33818 | Штука | 1341 | 122
1884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.096622 | Штука | 1341 | 122
1885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.6305 | Штука | 1341 | 122
1886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.82131 | Штука | 1341 | 122
1887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.012078 | Штука | 1341 | 122
1888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.12078 | Штука | 1341 | 122
1889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 8.684 | Штука | 1341 | 122
1890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007128 | Штука | 1341 | 9
1891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.060588 | Штука | 1341 | 9
1892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.64063 | Штука | 1341 | 9
1893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.024947 | Штука | 1341 | 9
1894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.020493 | Штука | 1341 | 9
1895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007128 | Штука | 1341 | 9
1896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00891 | Штука | 1341 | 9
1897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12028 | Штука | 1341 | 9
1898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000891 | Штука | 1341 | 9
1899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
1900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
1901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
1902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
1903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
1904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
1905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
1906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
1907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49827 | Штука | 1341 | 7
1908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
1909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49827 | Штука | 1341 | 7
1910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
1911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
1912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
1913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
1914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
1915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
1916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
1917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
1918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011385 | Штука | 1341 | 5
1919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.03366 | Штука | 1341 | 5
1920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00495 | Штука | 1341 | 5
1921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
1922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
1923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
1924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066824 | Штука | 1341 | 5
1925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
1926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.056924 | Штука | 1341 | 25
1927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.024749 | Штука | 1341 | 25
1928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1683 | Штука | 1341 | 25
1929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.069298 | Штука | 1341 | 25
1930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0198 | Штука | 1341 | 25
1931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7795 | Штука | 1341 | 25
1932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.33412 | Штука | 1341 | 25
1933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002475 | Штука | 1341 | 25
1934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.031679 | Штука | 1341 | 40
1935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.8472 | Штука | 1341 | 40
1936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.53459 | Штука | 1341 | 40
1937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.031679 | Штука | 1341 | 40
1938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.091078 | Штука | 1341 | 40
1939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11088 | Штука | 1341 | 40
1940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00396 | Штука | 1341 | 40
1941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.039599 | Штука | 1341 | 40
1942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.26928 | Штука | 1341 | 40
1943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018216 | Штука | 1341 | 23
1944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.30739 | Штука | 1341 | 23
1945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018216 | Штука | 1341 | 23
1946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.063754 | Штука | 1341 | 23
1947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.022769 | Штука | 1341 | 23
1948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.05237 | Штука | 1341 | 23
1949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.15484 | Штука | 1341 | 23
1950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.6372 | Штука | 1341 | 23
1951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002277 | Штука | 1341 | 23
1952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
1953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
1954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01584 | Штука | 1341 | 20
1955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0198 | Штука | 1341 | 20
1956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
1957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045539 | Штука | 1341 | 20
1958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
1959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
1960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.055439 | Штука | 1341 | 20
1961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.17503 | Штука | 1341 | 26
1962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8507 | Штука | 1341 | 26
1963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.07207 | Штука | 1341 | 26
1964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.020592 | Штука | 1341 | 26
1965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.059201 | Штука | 1341 | 26
1966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002574 | Штука | 1341 | 26
1967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.020592 | Штука | 1341 | 26
1968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.34749 | Штука | 1341 | 26
1969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.025739 | Штука | 1341 | 26
1970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.052469 | Штука | 1341 | 53
1971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.12068 | Штука | 1341 | 53
1972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.14691 | Штука | 1341 | 53
1973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.3568 | Штука | 1341 | 53
1974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7726 | Штука | 1341 | 53
1975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.041975 | Штука | 1341 | 53
1976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.005247 | Штука | 1341 | 53
1977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.70834 | Штука | 1341 | 53
1978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.041975 | Штука | 1341 | 53
1979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038811 | Штука | 1341 | 14
1980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.013861 | Штука | 1341 | 14
1981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001386 | Штука | 1341 | 14
1982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.094257 | Штука | 1341 | 14
1983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.011087 | Штука | 1341 | 14
1984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.011087 | Штука | 1341 | 14
1985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18713 | Штука | 1341 | 14
1986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.031878 | Штука | 1341 | 14
1987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99661 | Штука | 1341 | 14
1988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
1989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.015839 | Штука | 1341 | 20
1990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
1991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.015839 | Штука | 1341 | 20
1992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
1993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045539 | Штука | 1341 | 20
1994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
1995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0198 | Штука | 1341 | 20
1996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.055438 | Штука | 1341 | 20
1997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.27602 | Штука | 1341 | 41
1998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.004059 | Штука | 1341 | 41
1999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.032472 | Штука | 1341 | 41
2000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.54796 | Штука | 1341 | 41
2001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.032472 | Штука | 1341 | 41
2002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.040589 | Штука | 1341 | 41
2003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.093355 | Штука | 1341 | 41
2004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11365 | Штука | 1341 | 41
2005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.9184 | Штука | 1341 | 41
2006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.023759 | Штука | 1341 | 30
2007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.083158 | Штука | 1341 | 30
2008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.1354 | Штука | 1341 | 30
2009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.023759 | Штука | 1341 | 30
2010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00297 | Штука | 1341 | 30
2011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.40095 | Штука | 1341 | 30
2012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0297 | Штука | 1341 | 30
2013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.068309 | Штука | 1341 | 30
2014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20196 | Штука | 1341 | 30
2015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.023759 | Штука | 1341 | 30
2016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20196 | Штука | 1341 | 30
2017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.068308 | Штука | 1341 | 30
2018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00297 | Штука | 1341 | 30
2019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.023759 | Штука | 1341 | 30
2020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.40095 | Штука | 1341 | 30
2021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.029699 | Штука | 1341 | 30
2022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.083158 | Штука | 1341 | 30
2023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.1354 | Штука | 1341 | 30
2024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
2025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
2026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01188 | Штука | 1341 | 12
2027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033263 | Штука | 1341 | 12
2028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
2029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
2030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027323 | Штука | 1341 | 12
2031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
2032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080785 | Штука | 1341 | 12
2033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
2034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
2035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
2036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
2037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027323 | Штука | 1341 | 12
2038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080785 | Штука | 1341 | 12
2039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01188 | Штука | 1341 | 12
2040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033263 | Штука | 1341 | 12
2041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
2042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000791 | Штука | 1341 | 3
2043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040096 | Штука | 1341 | 3
2044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
2045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020197 | Штука | 1341 | 3
2046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
2047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002969 | Штука | 1341 | 3
2048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006832 | Штука | 1341 | 3
2049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21356 | Штука | 1341 | 3
2050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976189 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215639 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008317 | Штука | 1341 | 3
2051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077618 | Штука | 1341 | 4
2052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95601 | Штука | 1341 | 4
2053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
2054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10683 | Штука | 1341 | 4
2055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.13583 | Штука | 1341 | 7
2056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.1147 | Штука | 1341 | 7
2057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.673 | Штука | 1341 | 7
2058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.18695 | Штука | 1341 | 7
2059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.39 | Штука | 1341 | 10
2060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.26708 | Штука | 1341 | 10
2061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.021 | Штука | 1341 | 10
2062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.19405 | Штука | 1341 | 10
2063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.5315 | Штука | 1341 | 15
2064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.40061 | Штука | 1341 | 15
2065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.29107 | Штука | 1341 | 15
2066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.585 | Штука | 1341 | 15
2067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.58214 | Штука | 1341 | 30
2068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.063 | Штука | 1341 | 30
2069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.80123 | Штука | 1341 | 30
2070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 7.1701 | Штука | 1341 | 30
2071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.9694 | Штука | 1341 | 33
2072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 7.8871 | Штука | 1341 | 33
2073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.64035 | Штука | 1341 | 33
2074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.88135 | Штука | 1341 | 33
2075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 4.063 | Штука | 1341 | 17
2076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.45403 | Штука | 1341 | 17
2077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.32988 | Штука | 1341 | 17
2078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.1357 | Штука | 1341 | 17
2079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 4.78 | Штука | 1341 | 20
2080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.53415 | Штука | 1341 | 20
2081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.042 | Штука | 1341 | 20
2082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.38809 | Штука | 1341 | 20
2083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.21345 | Штука | 1341 | 11
2084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.3231 | Штука | 1341 | 11
2085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.29378 | Штука | 1341 | 11
2086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.629 | Штука | 1341 | 11
2087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.88135 | Штука | 1341 | 33
2088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.64035 | Штука | 1341 | 33
2089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 7.8871 | Штука | 1341 | 33
2090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.9694 | Штука | 1341 | 33
2091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.7189 | Штука | 1341 | 9
2092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17464 | Штука | 1341 | 9
2093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24037 | Штука | 1341 | 9
2094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
2095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026708 | Штука | 1341 | 1
2096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.239 | Штука | 1341 | 1
2097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019405 | Штука | 1341 | 1
2098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3021 | Штука | 1341 | 1
2099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 1.1255 | Штука | 1341 | 58
2100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 13.8621 | Штука | 1341 | 58
2101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.5219 | Штука | 1341 | 58
2102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.549 | Штука | 1341 | 58
2103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.8757 | Штука | 1341 | 36
2104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.96147 | Штука | 1341 | 36
2105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 8.6041 | Штука | 1341 | 36
2106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.69856 | Штука | 1341 | 36
2107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.7609 | Штука | 1341 | 29
2108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.77452 | Штука | 1341 | 29
2109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.56273 | Штука | 1341 | 29
2110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976190 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215646 | PO92 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 6.931 | Штука | 1341 | 29
2111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9321 | Штука | 1341 | 6
2112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1507 | Штука | 1341 | 6
2113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
2114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9205 | Штука | 1341 | 6
2115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8896 | Штука | 1341 | 6
2116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
2117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9051 | Штука | 1341 | 6
2118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64679 | Штука | 1341 | 6
2119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73988 | Штука | 1341 | 6
2120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
2121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2629 | Штука | 1341 | 6
2122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4075 | Штука | 1341 | 6
2123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
2124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
2126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
2127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31493 | Штука | 1341 | 1
2128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
2130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
2133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
2134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
2135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
2136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
2141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
2143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
2145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
2152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
2153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
2155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
2156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
2162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
2163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
2164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
2165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
2166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31493 | Штука | 1341 | 1
2167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
2169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
2171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
2172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
2173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
2174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
2175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
2177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
2178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
2180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
2182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9605 | Штука | 1341 | 13
2184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1401 | Штука | 1341 | 13
2185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9929 | Штука | 1341 | 13
2186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
2187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9027 | Штука | 1341 | 13
2188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0555 | Штука | 1341 | 13
2189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.094 | Штука | 1341 | 13
2190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.161 | Штука | 1341 | 13
2191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
2192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7013 | Штука | 1341 | 13
2193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6858 | Штука | 1341 | 13
2194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.383 | Штука | 1341 | 13
2195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3981 | Штука | 1341 | 9
2196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97018 | Штука | 1341 | 9
2197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
2198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3943 | Штука | 1341 | 9
2199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2261 | Штука | 1341 | 9
2200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3576 | Штука | 1341 | 9
2201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
2202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8808 | Штука | 1341 | 9
2203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.328 | Штука | 1341 | 9
2204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8344 | Штука | 1341 | 9
2205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1924 | Штука | 1341 | 9
2206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1113 | Штука | 1341 | 9
2207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
2208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
2209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
2210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
2211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8343 | Штука | 1341 | 9
2212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
2213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
2214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
2215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
2216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3576 | Штука | 1341 | 9
2217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
2218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
2219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
2220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
2222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
2223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
2224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
2226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
2227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
2228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
2229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
2232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
2237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
2238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
2239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
2240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
2241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
2242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
2243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
2244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
2247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
2248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
2250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
2256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
2257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
2258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
2259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
2260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7266 | Штука | 1341 | 8
2261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
2262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
2263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
2264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
2265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.9865 | Штука | 1341 | 8
2266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
2267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
2269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
2271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
2273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
2274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
2276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
2277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
2278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
2279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
2280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
2284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
2286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
2287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
2288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
2289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
2291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
2294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
2295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
2296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
2297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
2298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31493 | Штука | 1341 | 1
2300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
2301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
2303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32339 | Штука | 1341 | 3
2304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96025 | Штука | 1341 | 3
2308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7038 | Штука | 1341 | 3
2310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
2312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36994 | Штука | 1341 | 3
2313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3975 | Штука | 1341 | 3
2314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94481 | Штука | 1341 | 3
2315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75458 | Штука | 1341 | 7
2317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8425 | Штука | 1341 | 7
2318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0559 | Штука | 1341 | 7
2319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2608 | Штука | 1341 | 7
2320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
2322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.64 | Штука | 1341 | 7
2323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9754 | Штука | 1341 | 7
2324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2046 | Штука | 1341 | 7
2325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86319 | Штука | 1341 | 7
2326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2406 | Штука | 1341 | 7
2327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6582 | Штука | 1341 | 10
2328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7715 | Штука | 1341 | 10
2329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
2330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
2331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6792 | Штука | 1341 | 10
2332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
2333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5085 | Штука | 1341 | 10
2334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9179 | Штука | 1341 | 10
2335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
2336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
2337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2008 | Штука | 1341 | 10
2338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.1494 | Штука | 1341 | 10
2339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7337 | Штука | 1341 | 11
2340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2471 | Штука | 1341 | 11
2341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6593 | Штука | 1341 | 11
2342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2856 | Штука | 1341 | 11
2343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
2344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4641 | Штука | 1341 | 11
2345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3563 | Штука | 1341 | 11
2346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
2347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5207 | Штука | 1341 | 11
2348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6097 | Штука | 1341 | 11
2349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1236 | Штука | 1341 | 11
2350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1486 | Штука | 1341 | 11
2351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7791 | Штука | 1341 | 12
2352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5256 | Штука | 1341 | 12
2353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4371 | Штука | 1341 | 12
2354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5897 | Штука | 1341 | 12
2355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8409 | Штука | 1341 | 12
2356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8097 | Штука | 1341 | 12
2357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8638 | Штука | 1341 | 12
2358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
2359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
2360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.815 | Штука | 1341 | 12
2361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3012 | Штука | 1341 | 12
2362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
2363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69179 | Штука | 1341 | 1
2365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32008 | Штука | 1341 | 1
2367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
2368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37715 | Штука | 1341 | 1
2370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46582 | Штука | 1341 | 1
2372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
2373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
2374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31494 | Штука | 1341 | 1
2375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3975 | Штука | 1341 | 3
2376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7038 | Штука | 1341 | 3
2378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32339 | Штука | 1341 | 3
2379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36994 | Штука | 1341 | 3
2381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
2383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
2384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4525 | Штука | 1341 | 3
2385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94481 | Штука | 1341 | 3
2386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96025 | Штука | 1341 | 3
2387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
2388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93165 | Штука | 1341 | 2
2389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64017 | Штука | 1341 | 2
2391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3017 | Штука | 1341 | 2
2392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62987 | Штука | 1341 | 2
2394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24663 | Штука | 1341 | 2
2396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75429 | Штука | 1341 | 2
2397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
2398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
2400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37715 | Штука | 1341 | 1
2403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
2404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31494 | Штука | 1341 | 1
2405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
2406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46582 | Штука | 1341 | 1
2408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32008 | Штука | 1341 | 1
2409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69179 | Штука | 1341 | 1
2410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41539 | Штука | 1341 | 2
2412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62955 | Штука | 1341 | 2
2413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2465 | Штука | 1341 | 2
2414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.2988 | Штука | 1341 | 2
2415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1316 | Штука | 1341 | 2
2416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21548 | Штука | 1341 | 2
2417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93116 | Штука | 1341 | 2
2418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3823 | Штука | 1341 | 2
2419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.63984 | Штука | 1341 | 2
2420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6425 | Штука | 1341 | 2
2421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4055 | Штука | 1341 | 2
2422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215666 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7536 | Штука | 1341 | 2
2423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.1077 | Штука | 1341 | 136
2424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.9156 | Штука | 1341 | 136
2425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 9.6806 | Штука | 1341 | 136
2426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.377 | Штука | 1341 | 136
2427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.1346 | Штука | 1341 | 136
2428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3097 | Штука | 1341 | 136
2429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.1077 | Штука | 1341 | 136
2430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.8176 | Штука | 1341 | 136
2431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215670 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0135 | Штука | 1341 | 136
2432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26781 | Метр квадратный | 1338 | 47
2433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7918 | Метр квадратный | 1338 | 47
2434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.71904 | Метр квадратный | 1338 | 47
2435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2363 | Метр квадратный | 1338 | 47
2436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.553 | Метр квадратный | 1338 | 47
2437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.4026 | Метр квадратный | 1338 | 47
2438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.075204 | Метр квадратный | 1338 | 47
2439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.52156 | Метр квадратный | 1338 | 47
2440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13147 | Метр квадратный | 1338 | 47
2441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3248 | Метр квадратный | 1338 | 57
2442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.091205 | Метр квадратный | 1338 | 57
2443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4993 | Метр квадратный | 1338 | 57
2444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.63253 | Метр квадратный | 1338 | 57
2445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.3857 | Метр квадратный | 1338 | 57
2446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15945 | Метр квадратный | 1338 | 57
2447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.1265 | Метр квадратный | 1338 | 57
2448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.309 | Метр квадратный | 1338 | 57
2449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.87203 | Метр квадратный | 1338 | 57
2450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.56928 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29232 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.78482 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3494 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.082084 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.1435 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.8781 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.7139 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0472 | Метр квадратный | 1338 | 51.3
2459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1832 | Метр квадратный | 1338 | 83
2460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.9301 | Метр квадратный | 1338 | 83
2461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2698 | Метр квадратный | 1338 | 83
2462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.2744 | Метр квадратный | 1338 | 83
2463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.47295 | Метр квадратный | 1338 | 83
2464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.0088 | Метр квадратный | 1338 | 83
2465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13281 | Метр квадратный | 1338 | 83
2466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.92105 | Метр квадратный | 1338 | 83
2467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.23217 | Метр квадратный | 1338 | 83
2468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.9986 | Метр квадратный | 1338 | 114
2469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.7441 | Метр квадратный | 1338 | 114
2470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2651 | Метр квадратный | 1338 | 114
2471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.18241 | Метр квадратный | 1338 | 114
2472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.31889 | Метр квадратный | 1338 | 114
2473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.2531 | Метр квадратный | 1338 | 114
2474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64959 | Метр квадратный | 1338 | 114
2475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.7715 | Метр квадратный | 1338 | 114
2476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.6179 | Метр квадратный | 1338 | 114
2477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.3932 | Метр квадратный | 1338 | 129
2478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.73506 | Метр квадратный | 1338 | 129
2479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.9735 | Метр квадратный | 1338 | 129
2480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.36085 | Метр квадратный | 1338 | 129
2481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 9.339 | Метр квадратный | 1338 | 129
2482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6625 | Метр квадратный | 1338 | 129
2483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 9.7518 | Метр квадратный | 1338 | 129
2484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.20641 | Метр квадратный | 1338 | 129
2485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-04-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.4315 | Метр квадратный | 1338 | 129
2486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.84143 | Метр квадратный | 1338 | 55
2487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.088005 | Метр квадратный | 1338 | 55
2488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4467 | Метр квадратный | 1338 | 55
2489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.1578 | Метр квадратный | 1338 | 55
2490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.9818 | Метр квадратный | 1338 | 55
2491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.267 | Метр квадратный | 1338 | 55
2492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3134 | Метр квадратный | 1338 | 55
2493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.61034 | Метр квадратный | 1338 | 55
2494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976192 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215671 | PO29 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15385 | Метр квадратный | 1338 | 55
2495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.8127 | Штука | 1341 | 6
2496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.11636 | Штука | 1341 | 6
2497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16 | Штука | 1341 | 6
2498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.4341 | Штука | 1341 | 6
2499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.6292 | Штука | 1341 | 11
2500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.3233 | Штука | 1341 | 11
2501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.29333 | Штука | 1341 | 11
2502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.21333 | Штука | 1341 | 11
2503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
2504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
2505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
2506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
2507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.3233 | Штука | 1341 | 11
2508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.21333 | Штука | 1341 | 11
2509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.6292 | Штука | 1341 | 11
2510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.29333 | Штука | 1341 | 11
2511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.09697 | Штука | 1341 | 5
2512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5106 | Штука | 1341 | 5
2513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.1951 | Штука | 1341 | 5
2514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13333 | Штука | 1341 | 5
2515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.47803 | Штука | 1341 | 2
2516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.053333 | Штука | 1341 | 2
2517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.60424 | Штука | 1341 | 2
2518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.038788 | Штука | 1341 | 2
2519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
2520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
2521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30212 | Штука | 1341 | 1
2522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23902 | Штука | 1341 | 1
2523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
2524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
2525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
2526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976193 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215677 | PO92 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
2527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
2528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83124 | Штука | 1341 | 4
2538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
2547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83124 | Штука | 1341 | 4
2550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83124 | Штука | 1341 | 4
2553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
2563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
2564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
2565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
2566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
2568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53905 | Штука | 1341 | 5
2569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5745 | Штука | 1341 | 5
2570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61653 | Штука | 1341 | 5
2571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
2574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20781 | Штука | 1341 | 1
2576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
2577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
2578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
2579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
2580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
2582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
2583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
2584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10781 | Штука | 1341 | 1
2587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.9316 | Штука | 1341 | 2
2588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7542 | Штука | 1341 | 2
2592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
2593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
2594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
2595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
2597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
2598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7342 | Штука | 1341 | 11
2600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1239 | Штука | 1341 | 11
2601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.464 | Штука | 1341 | 11
2602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6099 | Штука | 1341 | 11
2603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
2604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.247 | Штука | 1341 | 11
2605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5211 | Штука | 1341 | 11
2606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2859 | Штука | 1341 | 11
2607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0422 | Штука | 1341 | 11
2608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
2609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1859 | Штука | 1341 | 11
2610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1481 | Штука | 1341 | 11
2611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1112 | Штука | 1341 | 14
2612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5213 | Штука | 1341 | 14
2613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8435 | Штука | 1341 | 14
2614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4088 | Штука | 1341 | 14
2615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4815 | Штука | 1341 | 14
2616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5093 | Штука | 1341 | 14
2617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9507 | Штука | 1341 | 14
2618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2794 | Штука | 1341 | 14
2619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9094 | Штука | 1341 | 14
2620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.5082 | Штука | 1341 | 14
2621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6854 | Штука | 1341 | 14
2622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.7263 | Штука | 1341 | 14
2623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3828 | Штука | 1341 | 13
2624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9022 | Штука | 1341 | 13
2625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1612 | Штука | 1341 | 13
2626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0553 | Штука | 1341 | 13
2627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7015 | Штука | 1341 | 13
2628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6859 | Штука | 1341 | 13
2629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.603 | Штука | 1341 | 13
2630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4015 | Штука | 1341 | 13
2631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9936 | Штука | 1341 | 13
2632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.96 | Штука | 1341 | 13
2633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1402 | Штука | 1341 | 13
2634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0937 | Штука | 1341 | 13
2635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
2636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2063 | Штука | 1341 | 8
2637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
2638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86247 | Штука | 1341 | 8
2639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
2640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
2641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
2642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
2643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6625 | Штука | 1341 | 8
2644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98645 | Штука | 1341 | 8
2645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
2646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
2647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4073 | Штука | 1341 | 6
2648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2469 | Штука | 1341 | 6
2649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
2650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
2651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
2652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9047 | Штука | 1341 | 6
2653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64686 | Штука | 1341 | 6
2654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
2655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
2656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8895 | Штука | 1341 | 6
2657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73984 | Штука | 1341 | 6
2658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
2659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
2660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
2661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5745 | Штука | 1341 | 5
2662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
2664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
2665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53905 | Штука | 1341 | 5
2666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
2668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61653 | Штука | 1341 | 5
2671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
2673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83124 | Штука | 1341 | 4
2674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75467 | Штука | 1341 | 7
2687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
2689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
2690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
2691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
2692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4547 | Штука | 1341 | 7
2693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
2696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
2697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.328 | Штука | 1341 | 9
2698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3981 | Штука | 1341 | 9
2699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1111 | Штука | 1341 | 9
2700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
2701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97029 | Штука | 1341 | 9
2702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3939 | Штука | 1341 | 9
2703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8342 | Штука | 1341 | 9
2704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8703 | Штука | 1341 | 9
2705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
2706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2263 | Штука | 1341 | 9
2707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75421 | Штука | 1341 | 2
2710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
2711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93161 | Штука | 1341 | 2
2712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
2713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
2716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
2719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32005 | Штука | 1341 | 1
2720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31485 | Штука | 1341 | 1
2721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
2722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46572 | Штука | 1341 | 1
2723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70298 | Штука | 1341 | 1
2725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1506 | Штука | 1341 | 1
2726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37703 | Штука | 1341 | 1
2727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69169 | Штука | 1341 | 1
2728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20777 | Штука | 1341 | 1
2729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82187 | Штука | 1341 | 1
2730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12329 | Штука | 1341 | 1
2731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
2732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0555 | Штука | 1341 | 7
2733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75466 | Штука | 1341 | 7
2734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86314 | Штука | 1341 | 7
2735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
2737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4547 | Штука | 1341 | 7
2738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
2739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9752 | Штука | 1341 | 7
2740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
2742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
2744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1101 | Штука | 1341 | 5
2745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
2746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
2750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5156 | Штука | 1341 | 5
2751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4591 | Штука | 1341 | 5
2752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.0391 | Штука | 1341 | 5
2753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53905 | Штука | 1341 | 5
2755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
2756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9321 | Штука | 1341 | 6
2757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64686 | Штука | 1341 | 6
2758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
2759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8895 | Штука | 1341 | 6
2760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
2761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
2762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2469 | Штука | 1341 | 6
2763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1509 | Штука | 1341 | 6
2764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73984 | Штука | 1341 | 6
2765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
2766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
2767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2185 | Штука | 1341 | 6
2768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.932 | Штука | 1341 | 6
2769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
2770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
2771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9046 | Штука | 1341 | 6
2772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
2773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
2774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73982 | Штука | 1341 | 6
2775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
2776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
2777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
2778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64685 | Штука | 1341 | 6
2779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
2780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93161 | Штука | 1341 | 2
2781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75421 | Штука | 1341 | 2
2783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
2784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
2785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
2789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82202 | Штука | 1341 | 1
2794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20781 | Штука | 1341 | 1
2796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
2797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
2798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
2800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
2801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
2802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10781 | Штука | 1341 | 1
2803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83125 | Штука | 1341 | 4
2806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2881 | Штука | 1341 | 4
2808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
2816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
2818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
2821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
2825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93161 | Штука | 1341 | 2
2826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75421 | Штука | 1341 | 2
2827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86248 | Штука | 1341 | 8
2828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
2829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98646 | Штука | 1341 | 8
2830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
2831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
2832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
2833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5345 | Штука | 1341 | 8
2834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
2835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
2836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
2837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
2838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6625 | Штука | 1341 | 8
2839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
2841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4547 | Штука | 1341 | 7
2842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
2843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
2845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
2849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75467 | Штука | 1341 | 7
2851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75467 | Штука | 1341 | 7
2853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4547 | Штука | 1341 | 7
2856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
2857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
2860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
2862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
2863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4547 | Штука | 1341 | 7
2864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
2865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9218 | Штука | 1341 | 7
2866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8427 | Штука | 1341 | 7
2867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
2868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
2869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75467 | Штука | 1341 | 7
2870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
2871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2044 | Штука | 1341 | 7
2872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86315 | Штука | 1341 | 7
2873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
2874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
2875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5156 | Штука | 1341 | 5
2876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1101 | Штука | 1341 | 5
2877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4591 | Штука | 1341 | 5
2878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
2879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.0391 | Штука | 1341 | 5
2880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
2881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
2882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
2883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
2884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
2885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53905 | Штука | 1341 | 5
2886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
2887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
2888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
2889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83125 | Штука | 1341 | 4
2890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
2891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
2892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43124 | Штука | 1341 | 4
2893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
2894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2881 | Штука | 1341 | 4
2895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
2896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
2897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
2898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
2899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
2900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36992 | Штука | 1341 | 3
2901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94473 | Штука | 1341 | 3
2902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
2903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
2904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
2905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96031 | Штука | 1341 | 3
2906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
2907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
2908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
2909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32343 | Штука | 1341 | 3
2910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62343 | Штука | 1341 | 3
2911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
2912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
2913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21562 | Штука | 1341 | 2
2914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93161 | Штука | 1341 | 2
2915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
2916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
2917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
2918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
2919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41562 | Штука | 1341 | 2
2920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62982 | Штука | 1341 | 2
2921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75421 | Штука | 1341 | 2
2922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
2923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
2924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
2925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
2926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
2927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
2928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
2929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10781 | Штука | 1341 | 1
2930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
2931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69181 | Штука | 1341 | 1
2932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82202 | Штука | 1341 | 1
2933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
2934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 -96 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 86 шт, СМ426 - 26 шт) | 4215685 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20781 | Штука | 1341 | 1
2935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 4215686 | PO101 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 25.8838 | Тонна | 11181 | 0.39
2936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Монтаж м/к (Оголовки) | 4215686 | PO101 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 56.1298 | Тонна | 11181 | 0.39
2937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1573 | Метр квадратный | 1338 | 44
2938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.070508 | Метр квадратный | 1338 | 44
2939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25085 | Метр квадратный | 1338 | 44
2940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12316 | Метр квадратный | 1338 | 44
2941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.67322 | Метр квадратный | 1338 | 44
2942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.1855 | Метр квадратный | 1338 | 44
2943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.6136 | Метр квадратный | 1338 | 44
2944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.3263 | Метр квадратный | 1338 | 44
2945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.48836 | Метр квадратный | 1338 | 44
2946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4535 | Метр квадратный | 1338 | 95
2947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.4987 | Метр квадратный | 1338 | 95
2948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15223 | Метр квадратный | 1338 | 95
2949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0544 | Метр квадратный | 1338 | 95
2950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.6429 | Метр квадратный | 1338 | 95
2951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.1818 | Метр квадратный | 1338 | 95
2952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.5416 | Метр квадратный | 1338 | 95
2953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.26592 | Метр квадратный | 1338 | 95
2954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.8779 | Метр квадратный | 1338 | 95
2955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
2956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3068 | Метр квадратный | 1338 | 22
2957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.061582 | Метр квадратный | 1338 | 22
2958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.33661 | Метр квадратный | 1338 | 22
2959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5928 | Метр квадратный | 1338 | 22
2960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.034613 | Метр квадратный | 1338 | 22
2961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.6632 | Метр квадратный | 1338 | 22
2962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.57864 | Метр квадратный | 1338 | 22
2963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24418 | Метр квадратный | 1338 | 22
2964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4947 | Метр квадратный | 1338 | 33
2965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.36627 | Метр квадратный | 1338 | 33
2966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9602 | Метр квадратный | 1338 | 33
2967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.092373 | Метр квадратный | 1338 | 33
2968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18813 | Метр квадратный | 1338 | 33
2969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.50492 | Метр квадратный | 1338 | 33
2970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3892 | Метр квадратный | 1338 | 33
2971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.052881 | Метр квадратный | 1338 | 33
2972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.86797 | Метр квадратный | 1338 | 33
2973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.061582 | Метр квадратный | 1338 | 22
2974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3068 | Метр квадратный | 1338 | 22
2975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.6632 | Метр квадратный | 1338 | 22
2976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24418 | Метр квадратный | 1338 | 22
2977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.57864 | Метр квадратный | 1338 | 22
2978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
2979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.33661 | Метр квадратный | 1338 | 22
2980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.035254 | Метр квадратный | 1338 | 22
2981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5928 | Метр квадратный | 1338 | 22
2982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.79639 | Метр квадратный | 1338 | 11
2983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.16831 | Метр квадратный | 1338 | 11
2984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12209 | Метр квадратный | 1338 | 11
2985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.030791 | Метр квадратный | 1338 | 11
2986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.65339 | Метр квадратный | 1338 | 11
2987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.83158 | Метр квадратный | 1338 | 11
2988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.017627 | Метр квадратный | 1338 | 11
2989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.28932 | Метр квадратный | 1338 | 11
2990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.062712 | Метр квадратный | 1338 | 11
2991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.0996 | Метр квадратный | 1338 | 29
2992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.7226 | Метр квадратный | 1338 | 29
2993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.081176 | Метр квадратный | 1338 | 29
2994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.76276 | Метр квадратный | 1338 | 29
2995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.1924 | Метр квадратный | 1338 | 29
2996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.16533 | Метр квадратный | 1338 | 29
2997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.44371 | Метр квадратный | 1338 | 29
2998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.32188 | Метр квадратный | 1338 | 29
2999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.046471 | Метр квадратный | 1338 | 29
3000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3068 | Метр квадратный | 1338 | 22
3001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.33661 | Метр квадратный | 1338 | 22
3002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.57864 | Метр квадратный | 1338 | 22
3003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.035254 | Метр квадратный | 1338 | 22
3004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.6632 | Метр квадратный | 1338 | 22
3005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.061582 | Метр квадратный | 1338 | 22
3006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.12542 | Метр квадратный | 1338 | 22
3007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5928 | Метр квадратный | 1338 | 22
3008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24418 | Метр квадратный | 1338 | 22
3009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.27152 | Метр квадратный | 1338 | 97
3010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.5513 | Метр квадратный | 1338 | 97
3011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.333 | Метр квадратный | 1338 | 97
3012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4841 | Метр квадратный | 1338 | 97
3013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0766 | Метр квадратный | 1338 | 97
3014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.7617 | Метр квадратный | 1338 | 97
3015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15544 | Метр квадратный | 1338 | 97
3016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.0227 | Метр квадратный | 1338 | 97
3017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.553 | Метр квадратный | 1338 | 97
3018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.94863 | Метр квадратный | 1338 | 62
3019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.6307 | Метр квадратный | 1338 | 62
3020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.68815 | Метр квадратный | 1338 | 62
3021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.35347 | Метр квадратный | 1338 | 62
3022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.6827 | Метр квадратный | 1338 | 62
3023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.17355 | Метр квадратный | 1338 | 62
3024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.099352 | Метр квадратный | 1338 | 62
3025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.4887 | Метр квадратный | 1338 | 62
3026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.6871 | Метр квадратный | 1338 | 62
3027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.90647 | Метр квадратный | 1338 | 159
3028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.4328 | Метр квадратный | 1338 | 159
3029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 12.0201 | Метр квадратный | 1338 | 159
3030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.182 | Метр квадратный | 1338 | 159
3031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.44507 | Метр квадратный | 1338 | 159
3032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.4445 | Метр квадратный | 1338 | 159
3033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.7648 | Метр квадратный | 1338 | 159
3034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 11.5114 | Метр квадратный | 1338 | 159
3035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.25479 | Метр квадратный | 1338 | 159
3036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.8383 | Метр квадратный | 1338 | 64
3037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.8015 | Метр квадратный | 1338 | 64
3038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.6833 | Метр квадратный | 1338 | 64
3039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.97923 | Метр квадратный | 1338 | 64
3040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.10256 | Метр квадратный | 1338 | 64
3041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.71035 | Метр квадратный | 1338 | 64
3042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.17915 | Метр квадратный | 1338 | 64
3043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.6335 | Метр квадратный | 1338 | 64
3044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.36487 | Метр квадратный | 1338 | 64
3045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.94524 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.5368 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.4641 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.3609 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.8484 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.26569 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 12.5342 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.8402 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 12.0037 | Метр квадратный | 1338 | 165.8
3054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.0067 | Метр квадратный | 1338 | 53
3055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.394 | Метр квадратный | 1338 | 53
3056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.1482 | Метр квадратный | 1338 | 53
3057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.30216 | Метр квадратный | 1338 | 53
3058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.58825 | Метр квадратный | 1338 | 53
3059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.8371 | Метр квадратный | 1338 | 53
3060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.81093 | Метр квадратный | 1338 | 53
3061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14836 | Метр квадратный | 1338 | 53
3062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.084931 | Метр квадратный | 1338 | 53
3063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.81069 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.4466 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.39804 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.22787 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.1757 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.5783 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.7501 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 10.2951 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.7401 | Метр квадратный | 1338 | 142.2
3072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11393 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.40535 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.78915 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.1475 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.375 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.2233 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0879 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.8701 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.19902 | Метр квадратный | 1338 | 71.1
3081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.60493 | Метр квадратный | 1338 | 23
3082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03685 | Метр квадратный | 1338 | 23
3083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13112 | Метр квадратный | 1338 | 23
3084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.6651 | Метр квадратный | 1338 | 23
3085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.3519 | Метр квадратный | 1338 | 23
3086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3661 | Метр квадратный | 1338 | 23
3087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.064381 | Метр квадратный | 1338 | 23
3088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25528 | Метр квадратный | 1338 | 23
3089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.7387 | Метр квадратный | 1338 | 23
3090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.048555 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.1937 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.79695 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3363 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.7998 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.084815 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4636 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.2906 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.17274 | Метр квадратный | 1338 | 30.3
3099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.6686 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3918 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20125 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.54011 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.098812 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.5557 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0968 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.92846 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.056566 | Метр квадратный | 1338 | 35.3
3108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.84166 | Метр квадратный | 1338 | 32
3109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9008 | Метр квадратный | 1338 | 32
3110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3168 | Метр квадратный | 1338 | 32
3111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.089574 | Метр квадратный | 1338 | 32
3112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.051279 | Метр квадратный | 1338 | 32
3113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4191 | Метр квадратный | 1338 | 32
3114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18244 | Метр квадратный | 1338 | 32
3115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.48962 | Метр квадратный | 1338 | 32
3116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.35517 | Метр квадратный | 1338 | 32
3117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.089574 | Метр квадратный | 1338 | 32
3118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4191 | Метр квадратный | 1338 | 32
3119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18244 | Метр квадратный | 1338 | 32
3120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.35517 | Метр квадратный | 1338 | 32
3121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.48962 | Метр квадратный | 1338 | 32
3122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9008 | Метр квадратный | 1338 | 32
3123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.84166 | Метр квадратный | 1338 | 32
3124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3168 | Метр квадратный | 1338 | 32
3125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215687 | PO29 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.051279 | Метр квадратный | 1338 | 32
3126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.040987 | Штука | 1341 | 18
3127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.017821 | Штука | 1341 | 18
3128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24057 | Штука | 1341 | 18
3129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.014257 | Штука | 1341 | 18
3130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.049896 | Штука | 1341 | 18
3131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.014257 | Штука | 1341 | 18
3132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001782 | Штука | 1341 | 18
3133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2812 | Штука | 1341 | 18
3134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.12118 | Штука | 1341 | 18
3135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.02673 | Штука | 1341 | 2
3138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013464 | Штука | 1341 | 2
3139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005544 | Штука | 1341 | 2
3140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004554 | Штука | 1341 | 2
3141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14236 | Штука | 1341 | 2
3142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00198 | Штука | 1341 | 2
3143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00396 | Штука | 1341 | 4
3144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053459 | Штука | 1341 | 4
3145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
3146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
3147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009108 | Штука | 1341 | 4
3148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
3149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026928 | Штука | 1341 | 4
3150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011088 | Штука | 1341 | 4
3151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.022771 | Штука | 1341 | 10
3152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007921 | Штука | 1341 | 10
3153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7118 | Штука | 1341 | 10
3154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.06732 | Штука | 1341 | 10
3155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00099 | Штука | 1341 | 10
3156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.02772 | Штука | 1341 | 10
3157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.009901 | Штука | 1341 | 10
3158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13365 | Штука | 1341 | 10
3159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007921 | Штука | 1341 | 10
3160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022176 | Штука | 1341 | 8
3161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.006337 | Штука | 1341 | 8
3162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053856 | Штука | 1341 | 8
3163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56944 | Штука | 1341 | 8
3164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00792 | Штука | 1341 | 8
3165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10692 | Штука | 1341 | 8
3166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018216 | Штука | 1341 | 8
3167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.006337 | Штука | 1341 | 8
3168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000792 | Штука | 1341 | 8
3169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00594 | Штука | 1341 | 6
3170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040392 | Штука | 1341 | 6
3171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004752 | Штука | 1341 | 6
3172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004752 | Штука | 1341 | 6
3173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42708 | Штука | 1341 | 6
3174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016632 | Штука | 1341 | 6
3175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013662 | Штука | 1341 | 6
3176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000594 | Штука | 1341 | 6
3177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080189 | Штука | 1341 | 6
3178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007129 | Штука | 1341 | 9
3179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.64062 | Штука | 1341 | 9
3180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000891 | Штука | 1341 | 9
3181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.020494 | Штука | 1341 | 9
3182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007129 | Штука | 1341 | 9
3183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.024948 | Штука | 1341 | 9
3184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.060588 | Штука | 1341 | 9
3185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12028 | Штука | 1341 | 9
3186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00891 | Штука | 1341 | 9
3187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
3188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
3189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
3190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
3191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
3192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
3193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
3195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00891 | Штука | 1341 | 9
3197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12028 | Штука | 1341 | 9
3198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.060588 | Штука | 1341 | 9
3199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007129 | Штука | 1341 | 9
3200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.020494 | Штука | 1341 | 9
3201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000891 | Штука | 1341 | 9
3202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.024948 | Штука | 1341 | 9
3203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007129 | Штука | 1341 | 9
3204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.64062 | Штука | 1341 | 9
3205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.050095 | Штука | 1341 | 22
3206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1481 | Штука | 1341 | 22
3207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.060984 | Штука | 1341 | 22
3208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002178 | Штука | 1341 | 22
3209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.021781 | Штука | 1341 | 22
3212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.566 | Штука | 1341 | 22
3213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29403 | Штука | 1341 | 22
3214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
3215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033264 | Штука | 1341 | 12
3216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009505 | Штука | 1341 | 12
3217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011881 | Штука | 1341 | 12
3218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009505 | Штука | 1341 | 12
3219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027325 | Штука | 1341 | 12
3220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
3221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85416 | Штука | 1341 | 12
3222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080784 | Штука | 1341 | 12
3223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001585 | Штука | 1341 | 2
3224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005545 | Штука | 1341 | 2
3225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013469 | Штука | 1341 | 2
3226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001585 | Штука | 1341 | 2
3227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001983 | Штука | 1341 | 2
3228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026741 | Штука | 1341 | 2
3229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14242 | Штука | 1341 | 2
3230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004557 | Штука | 1341 | 2
3231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.050095 | Штука | 1341 | 22
3232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29403 | Штука | 1341 | 22
3233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.060984 | Штука | 1341 | 22
3234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.021781 | Штука | 1341 | 22
3235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.566 | Штука | 1341 | 22
3236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1481 | Штука | 1341 | 22
3239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002178 | Штука | 1341 | 22
3240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
3241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
3242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
3243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
3245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
3246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
3247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
3249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
3251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
3252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
3253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
3254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
3255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
3257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
3258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
3259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066824 | Штука | 1341 | 5
3260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
3261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
3262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011385 | Штука | 1341 | 5
3263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
3264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.03366 | Штука | 1341 | 5
3265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00495 | Штука | 1341 | 5
3266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.094248 | Штука | 1341 | 14
3267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.013861 | Штука | 1341 | 14
3268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99652 | Штука | 1341 | 14
3269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001386 | Штука | 1341 | 14
3270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038808 | Штука | 1341 | 14
3271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18711 | Штука | 1341 | 14
3272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.031879 | Штука | 1341 | 14
3273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.011089 | Штука | 1341 | 14
3274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.011089 | Штука | 1341 | 14
3275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.015842 | Штука | 1341 | 20
3276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045541 | Штука | 1341 | 20
3277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05544 | Штука | 1341 | 20
3278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
3279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
3280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
3281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.015842 | Штука | 1341 | 20
3282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019801 | Штука | 1341 | 20
3283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
3284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.035644 | Штука | 1341 | 45
3285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.2031 | Штука | 1341 | 45
3286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.30294 | Штука | 1341 | 45
3287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.60142 | Штука | 1341 | 45
3288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.12474 | Штука | 1341 | 45
3289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.004454 | Штука | 1341 | 45
3290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.044552 | Штука | 1341 | 45
3291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.035644 | Штука | 1341 | 45
3292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.10247 | Штука | 1341 | 45
3293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05544 | Штука | 1341 | 20
3294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
3295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00198 | Штука | 1341 | 20
3296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
3297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019801 | Штука | 1341 | 20
3298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
3299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.015842 | Штука | 1341 | 20
3300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045541 | Штука | 1341 | 20
3301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.015842 | Штука | 1341 | 20
3302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.028712 | Штука | 1341 | 29
3303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.080388 | Штука | 1341 | 29
3304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002871 | Штука | 1341 | 29
3305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.066035 | Штука | 1341 | 29
3306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.02297 | Штука | 1341 | 29
3307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.0642 | Штука | 1341 | 29
3308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.38758 | Штука | 1341 | 29
3309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.19523 | Штука | 1341 | 29
3310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.02297 | Штука | 1341 | 29
3311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0678 | Штука | 1341 | 15
3312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.041582 | Штука | 1341 | 15
3313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.011881 | Штука | 1341 | 15
3314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.10099 | Штука | 1341 | 15
3315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.20049 | Штука | 1341 | 15
3316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.03416 | Штука | 1341 | 15
3317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.011881 | Штука | 1341 | 15
3318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.014853 | Штука | 1341 | 15
3319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001485 | Штука | 1341 | 15
3320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.022771 | Штука | 1341 | 23
3321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.6372 | Штука | 1341 | 23
3322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018218 | Штука | 1341 | 23
3323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.063757 | Штука | 1341 | 23
3324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.30739 | Штука | 1341 | 23
3325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.052373 | Штука | 1341 | 23
3326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018218 | Штука | 1341 | 23
3327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002277 | Штука | 1341 | 23
3328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.15484 | Штука | 1341 | 23
3329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.050096 | Штука | 1341 | 22
3330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29403 | Штука | 1341 | 22
3332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.060984 | Штука | 1341 | 22
3333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1481 | Штука | 1341 | 22
3334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.021782 | Штука | 1341 | 22
3335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.017426 | Штука | 1341 | 22
3336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002177 | Штука | 1341 | 22
3337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.566 | Штука | 1341 | 22
3338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4948 | Штука | 1341 | 21
3339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.016634 | Штука | 1341 | 21
3340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002079 | Штука | 1341 | 21
3341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28066 | Штука | 1341 | 21
3342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.047818 | Штука | 1341 | 21
3343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.058212 | Штука | 1341 | 21
3344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.14137 | Штука | 1341 | 21
3345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.020791 | Штука | 1341 | 21
3346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.016634 | Штука | 1341 | 21
3347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
3348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
3349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
3350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093554 | Штука | 1341 | 7
3352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
3353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
3354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015939 | Штука | 1341 | 7
3355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005545 | Штука | 1341 | 7
3356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.24235 | Штука | 1341 | 36
3357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.028515 | Штука | 1341 | 36
3358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.48113 | Штука | 1341 | 36
3359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.081974 | Штука | 1341 | 36
3360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.035642 | Штука | 1341 | 36
3361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.099791 | Штука | 1341 | 36
3362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.028515 | Штука | 1341 | 36
3363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003563 | Штука | 1341 | 36
3364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.5625 | Штука | 1341 | 36
3365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.054649 | Штука | 1341 | 24
3366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01901 | Штука | 1341 | 24
3367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.16157 | Штука | 1341 | 24
3368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.023761 | Штука | 1341 | 24
3369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7083 | Штука | 1341 | 24
3370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002376 | Штука | 1341 | 24
3371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.066528 | Штука | 1341 | 24
3372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01901 | Штука | 1341 | 24
3373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.32076 | Штука | 1341 | 24
3374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.052376 | Штука | 1341 | 23
3375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3074 | Штука | 1341 | 23
3376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.6372 | Штука | 1341 | 23
3377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.022772 | Штука | 1341 | 23
3378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.063758 | Штука | 1341 | 23
3379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018218 | Штука | 1341 | 23
3380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018218 | Штука | 1341 | 23
3381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.15484 | Штука | 1341 | 23
3382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976195 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215689 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003561 | Штука | 1341 | 23
3383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.5849 | Штука | 1341 | 15
3384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.29092 | Штука | 1341 | 15
3385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.40043 | Штука | 1341 | 15
3386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.5314 | Штука | 1341 | 15
3387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.18687 | Штука | 1341 | 7
3388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.1147 | Штука | 1341 | 7
3389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.673 | Штука | 1341 | 7
3390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.13576 | Штука | 1341 | 7
3391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71699 | Штука | 1341 | 3
3392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058183 | Штука | 1341 | 3
3393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90628 | Штука | 1341 | 3
3394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080087 | Штука | 1341 | 3
3395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30209 | Штука | 1341 | 1
3396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
3397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026695 | Штука | 1341 | 1
3398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.239 | Штука | 1341 | 1
3399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058184 | Штука | 1341 | 3
3400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080087 | Штука | 1341 | 3
3401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90628 | Штука | 1341 | 3
3402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71699 | Штука | 1341 | 3
3403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.29365 | Штука | 1341 | 11
3404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.323 | Штука | 1341 | 11
3405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.21334 | Штука | 1341 | 11
3406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.629 | Штука | 1341 | 11
3407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.32035 | Штука | 1341 | 12
3408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.6251 | Штука | 1341 | 12
3409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.868 | Штука | 1341 | 12
3410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.23273 | Штука | 1341 | 12
3411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
3412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24026 | Штука | 1341 | 9
3413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.7188 | Штука | 1341 | 9
3414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17455 | Штука | 1341 | 9
3415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077578 | Штука | 1341 | 4
3416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10678 | Штука | 1341 | 4
3417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95599 | Штука | 1341 | 4
3418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
3419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077578 | Штука | 1341 | 4
3420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
3421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95599 | Штука | 1341 | 4
3422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10678 | Штука | 1341 | 4
3423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.107 | Штука | 1341 | 13
3424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.34704 | Штука | 1341 | 13
3425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.25213 | Штука | 1341 | 13
3426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.9272 | Штука | 1341 | 13
3427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
3428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.239 | Штука | 1341 | 1
3429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026696 | Штука | 1341 | 1
3430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976196 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215697 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30209 | Штука | 1341 | 1
3431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
3432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
3433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8343 | Штука | 1341 | 9
3434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
3435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
3436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
3437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
3438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
3439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
3440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
3441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
3442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
3443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
3444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
3445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
3446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
3447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
3448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
3449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
3450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
3451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
3452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
3453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
3454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
3455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4642 | Штука | 1341 | 11
3456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1485 | Штука | 1341 | 11
3457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.734 | Штука | 1341 | 11
3458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6589 | Штука | 1341 | 11
3459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1239 | Штука | 1341 | 11
3460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2465 | Штука | 1341 | 11
3461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0418 | Штука | 1341 | 11
3462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5208 | Штука | 1341 | 11
3463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6094 | Штука | 1341 | 11
3464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2857 | Штука | 1341 | 11
3465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
3466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1857 | Штука | 1341 | 11
3467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
3468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
3469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
3470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
3471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
3472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
3473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
3474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
3475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
3476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
3477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
3478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
3479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7791 | Штука | 1341 | 12
3480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3012 | Штука | 1341 | 12
3481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
3482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5897 | Штука | 1341 | 12
3483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5256 | Штука | 1341 | 12
3484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4797 | Штука | 1341 | 12
3485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8638 | Штука | 1341 | 12
3486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8409 | Штука | 1341 | 12
3487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4371 | Штука | 1341 | 12
3488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
3489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8144 | Штука | 1341 | 12
3490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8097 | Штука | 1341 | 12
3491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
3492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
3493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
3494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
3495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
3496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
3497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
3498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
3499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
3500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5194 | Штука | 1341 | 8
3501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
3502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
3503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
3507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
3508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
3510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
3512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
3514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
3515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
3516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
3517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
3518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
3519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
3520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
3521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
3522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
3523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
3524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
3525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
3526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
3527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
3528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
3529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
3530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
3531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
3532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
3533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
3534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
3535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
3536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
3537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
3538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
3539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
3540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2597 | Штука | 1341 | 4
3541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
3542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
3543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
3544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
3545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
3546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
3547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
3548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
3549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
3550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
3551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9751 | Штука | 1341 | 7
3552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6399 | Штука | 1341 | 7
3553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0557 | Штука | 1341 | 7
3554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75456 | Штука | 1341 | 7
3555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8424 | Штука | 1341 | 7
3556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2405 | Штука | 1341 | 7
3557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
3558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7539 | Штука | 1341 | 7
3559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2607 | Штука | 1341 | 7
3560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9216 | Штука | 1341 | 7
3561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86316 | Штука | 1341 | 7
3562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2045 | Штука | 1341 | 7
3563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6687 | Штука | 1341 | 18
3564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7884 | Штука | 1341 | 18
3565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3846 | Штука | 1341 | 18
3566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2196 | Штука | 1341 | 18
3567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7613 | Штука | 1341 | 18
3568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2216 | Штука | 1341 | 18
3569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6556 | Штука | 1341 | 18
3570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.7957 | Штука | 1341 | 18
3571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7403 | Штука | 1341 | 18
3572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9403 | Штука | 1341 | 18
3573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4518 | Штука | 1341 | 18
3574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7146 | Штука | 1341 | 18
3575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
3576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
3577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
3578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
3579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
3580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
3581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
3582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
3583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
3584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5746 | Штука | 1341 | 5
3585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
3586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
3587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
3590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
3591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
3593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
3595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
3596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
3597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
3600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
3601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73985 | Штука | 1341 | 6
3602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
3603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9049 | Штука | 1341 | 6
3604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
3605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2185 | Штука | 1341 | 6
3606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
3607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2628 | Штука | 1341 | 6
3608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8896 | Штука | 1341 | 6
3609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
3610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
3611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
3612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
3613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
3614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
3615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
3616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
3617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
3618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
3619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
3620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94478 | Штука | 1341 | 3
3621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
3622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
3623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
3624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8343 | Штука | 1341 | 9
3625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
3626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
3627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
3628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
3629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
3630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
3631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
3632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
3633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
3634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
3635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
3636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
3637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
3638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62985 | Штука | 1341 | 2
3639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
3640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
3641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
3642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
3643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
3644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
3645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
3646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) ( СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215717 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
3647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.46753 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.81734 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 3.2424 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 17.3558 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.4701 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 21.1533 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.6857 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6649 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 22.0883 | Метр квадратный | 1338 | 292.19
3656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.0406 | Метр квадратный | 1338 | 42
3657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23932 | Метр квадратный | 1338 | 42
3658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.175 | Метр квадратный | 1338 | 42
3659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46608 | Метр квадратный | 1338 | 42
3660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64255 | Метр квадратный | 1338 | 42
3661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.067204 | Метр квадратный | 1338 | 42
3662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4948 | Метр квадратный | 1338 | 42
3663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1048 | Метр квадратный | 1338 | 42
3664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11749 | Метр квадратный | 1338 | 42
3665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18804 | Метр квадратный | 1338 | 33
3666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.09231 | Метр квадратный | 1338 | 33
3667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.50486 | Метр квадратный | 1338 | 33
3668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3891 | Метр квадратный | 1338 | 33
3669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.052803 | Метр квадратный | 1338 | 33
3670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.86802 | Метр квадратный | 1338 | 33
3671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3662 | Метр квадратный | 1338 | 33
3672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4947 | Метр квадратный | 1338 | 33
3673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9602 | Метр квадратный | 1338 | 33
3674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.5758 | Метр квадратный | 1338 | 103
3675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.7093 | Метр квадратный | 1338 | 103
3676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.4567 | Метр квадратный | 1338 | 103
3677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16481 | Метр квадратный | 1338 | 103
3678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.28812 | Метр квадратный | 1338 | 103
3679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.58691 | Метр квадратный | 1338 | 103
3680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.143 | Метр квадратный | 1338 | 103
3681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.1181 | Метр квадратный | 1338 | 103
3682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.7864 | Метр квадратный | 1338 | 103
3683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.70374 | Метр квадратный | 1338 | 46
3684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26212 | Метр квадратный | 1338 | 46
3685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.51046 | Метр квадратный | 1338 | 46
3686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.21 | Метр квадратный | 1338 | 46
3687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.073604 | Метр квадратный | 1338 | 46
3688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.4774 | Метр квадратный | 1338 | 46
3689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3302 | Метр квадратный | 1338 | 46
3690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7324 | Метр квадратный | 1338 | 46
3691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12868 | Метр квадратный | 1338 | 46
3692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.10257 | Метр квадратный | 1338 | 18
3693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.3031 | Метр квадратный | 1338 | 18
3694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0692 | Метр квадратный | 1338 | 18
3695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.050351 | Метр квадратный | 1338 | 18
3696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.028802 | Метр квадратный | 1338 | 18
3697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.27538 | Метр квадратный | 1338 | 18
3698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.3607 | Метр квадратный | 1338 | 18
3699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19975 | Метр квадратный | 1338 | 18
3700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.47347 | Метр квадратный | 1338 | 18
3701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.7916 | Метр квадратный | 1338 | 80
3702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1043 | Метр квадратный | 1338 | 80
3703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12801 | Метр квадратный | 1338 | 80
3704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2239 | Метр квадратный | 1338 | 80
3705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.22378 | Метр квадратный | 1338 | 80
3706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.45585 | Метр квадратный | 1338 | 80
3707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.88776 | Метр квадратный | 1338 | 80
3708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.7519 | Метр квадратный | 1338 | 80
3709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215719 | PO29 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.0477 | Метр квадратный | 1338 | 80
3710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.2029 | Штука | 1341 | 45
3711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.30441 | Штука | 1341 | 45
3712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002794 | Штука | 1341 | 45
3713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.043015 | Штука | 1341 | 45
3714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.036397 | Штука | 1341 | 45
3715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.036397 | Штука | 1341 | 45
3716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.10257 | Штука | 1341 | 45
3717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.60221 | Штука | 1341 | 45
3718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.12574 | Штука | 1341 | 45
3719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42706 | Штука | 1341 | 6
3720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080294 | Штука | 1341 | 6
3721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004853 | Штука | 1341 | 6
3722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016765 | Штука | 1341 | 6
3723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013676 | Штука | 1341 | 6
3724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005735 | Штука | 1341 | 6
3725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004853 | Штука | 1341 | 6
3726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040588 | Штука | 1341 | 6
3727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019559 | Штука | 1341 | 7
3728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000515 | Штука | 1341 | 7
3729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047353 | Штука | 1341 | 7
3730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49823 | Штука | 1341 | 7
3731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005662 | Штука | 1341 | 7
3732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015956 | Штука | 1341 | 7
3733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005662 | Штука | 1341 | 7
3734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093676 | Штука | 1341 | 7
3735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006691 | Штука | 1341 | 7
3736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001979 | Штука | 1341 | 2
3737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005588 | Штука | 1341 | 2
3738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004555 | Штука | 1341 | 2
3739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013529 | Штука | 1341 | 2
3740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026765 | Штука | 1341 | 2
3742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14235 | Штука | 1341 | 2
3743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14235 | Штука | 1341 | 2
3745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026765 | Штука | 1341 | 2
3746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004555 | Штука | 1341 | 2
3748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005588 | Штука | 1341 | 2
3749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013529 | Штука | 1341 | 2
3750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
3751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001979 | Штука | 1341 | 2
3752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000809 | Штука | 1341 | 1
3753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000809 | Штука | 1341 | 1
3754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071176 | Штука | 1341 | 1
3755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002794 | Штука | 1341 | 1
3756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002279 | Штука | 1341 | 1
3757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006765 | Штука | 1341 | 1
3758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013382 | Штука | 1341 | 1
3759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.000956 | Штука | 1341 | 1
3760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033824 | Штука | 1341 | 5
3761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011397 | Штука | 1341 | 5
3762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066912 | Штука | 1341 | 5
3764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.013971 | Штука | 1341 | 5
3766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004779 | Штука | 1341 | 5
3767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35588 | Штука | 1341 | 5
3768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21353 | Штука | 1341 | 3
3769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002868 | Штука | 1341 | 3
3770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020294 | Штука | 1341 | 3
3771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006838 | Штука | 1341 | 3
3772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002426 | Штука | 1341 | 3
3773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002426 | Штука | 1341 | 3
3774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008382 | Штука | 1341 | 3
3775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040147 | Штука | 1341 | 3
3776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016765 | Штука | 1341 | 6
3777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013676 | Штука | 1341 | 6
3778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005735 | Штука | 1341 | 6
3779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040588 | Штука | 1341 | 6
3780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42706 | Штука | 1341 | 6
3781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080294 | Штука | 1341 | 6
3782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004853 | Штука | 1341 | 6
3783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004853 | Штука | 1341 | 6
3784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006838 | Штука | 1341 | 3
3785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002426 | Штука | 1341 | 3
3786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008382 | Штука | 1341 | 3
3787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002868 | Штука | 1341 | 3
3788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020294 | Штука | 1341 | 3
3789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21353 | Штука | 1341 | 3
3790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002426 | Штука | 1341 | 3
3791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040147 | Штука | 1341 | 3
3792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033529 | Штука | 1341 | 12
3793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009706 | Штука | 1341 | 12
3794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027353 | Штука | 1341 | 12
3795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001191 | Штука | 1341 | 12
3796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16059 | Штука | 1341 | 12
3797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009706 | Штука | 1341 | 12
3798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011471 | Штука | 1341 | 12
3799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85412 | Штука | 1341 | 12
3800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.081176 | Штука | 1341 | 12
3801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011397 | Штука | 1341 | 5
3802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066912 | Штука | 1341 | 5
3803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.013971 | Штука | 1341 | 5
3805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35588 | Штука | 1341 | 5
3806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004779 | Штука | 1341 | 5
3807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033824 | Штука | 1341 | 5
3808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004779 | Штука | 1341 | 5
3810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35588 | Штука | 1341 | 5
3811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033824 | Штука | 1341 | 5
3812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066912 | Штука | 1341 | 5
3813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011397 | Штука | 1341 | 5
3815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.013971 | Штука | 1341 | 5
3816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004044 | Штука | 1341 | 5
3817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.006471 | Штука | 1341 | 8
3818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56941 | Штука | 1341 | 8
3819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007647 | Штука | 1341 | 8
3820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.006471 | Штука | 1341 | 8
3821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000794 | Штука | 1341 | 8
3822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.054118 | Штука | 1341 | 8
3823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018235 | Штука | 1341 | 8
3824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10706 | Штука | 1341 | 8
3825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022353 | Штука | 1341 | 8
3826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003235 | Штука | 1341 | 4
3827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053529 | Штука | 1341 | 4
3828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003235 | Штука | 1341 | 4
3829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003824 | Штука | 1341 | 4
3830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011176 | Штука | 1341 | 4
3831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009118 | Штука | 1341 | 4
3832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28471 | Штука | 1341 | 4
3833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.027059 | Штука | 1341 | 4
3834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000882 | Штука | 1341 | 12
3835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85412 | Штука | 1341 | 12
3836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.081176 | Штука | 1341 | 12
3837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033529 | Штука | 1341 | 12
3838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009706 | Штука | 1341 | 12
3839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011471 | Штука | 1341 | 12
3840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027353 | Штука | 1341 | 12
3841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009706 | Штука | 1341 | 12
3842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976198 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215722 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16059 | Штука | 1341 | 12
3843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.1951 | Штука | 1341 | 5
3844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5106 | Штука | 1341 | 5
3845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.09697 | Штука | 1341 | 5
3846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13333 | Штука | 1341 | 5
3847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.9276 | Штука | 1341 | 13
3848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.25212 | Штука | 1341 | 13
3849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.34667 | Штука | 1341 | 13
3850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.1072 | Штука | 1341 | 13
3851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.1511 | Штука | 1341 | 9
3852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24 | Штука | 1341 | 9
3853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17455 | Штука | 1341 | 9
3854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.7191 | Штука | 1341 | 9
3855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
3856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
3857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
3858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
3859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.7191 | Штука | 1341 | 9
3860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24 | Штука | 1341 | 9
3861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17455 | Штука | 1341 | 9
3862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.1511 | Штука | 1341 | 9
3863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
3864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
3865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
3866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
3867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
3868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23902 | Штука | 1341 | 1
3869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30212 | Штука | 1341 | 1
3870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976199 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215728 | PO92 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
3871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 35.2818 | Штука | 1341 | 51
3872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 35.8579 | Штука | 1341 | 51
3873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 41.9224 | Штука | 1341 | 51
3874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 23.7555 | Штука | 1341 | 51
3875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.498 | Штука | 1341 | 51
3876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 10.598 | Штука | 1341 | 51
3877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 6.2886 | Штука | 1341 | 51
3878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 79.9633 | Штука | 1341 | 51
3879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 58.6905 | Штука | 1341 | 51
3880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 16.0597 | Штука | 1341 | 51
3881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 16.3253 | Штука | 1341 | 51
3882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 19.2317 | Штука | 1341 | 51
3883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2201 | Штука | 1341 | 10
3884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7709 | Штука | 1341 | 10
3885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.078 | Штука | 1341 | 10
3886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.031 | Штука | 1341 | 10
3887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6791 | Штука | 1341 | 10
3888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.5079 | Штука | 1341 | 10
3889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.078 | Штука | 1341 | 10
3890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
3891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.918 | Штука | 1341 | 10
3892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.6579 | Штука | 1341 | 10
3893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.2331 | Штука | 1341 | 10
3894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
3895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
3896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
3897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
3898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
3899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41561 | Штука | 1341 | 2
3900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
3901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
3902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
3903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93159 | Штука | 1341 | 2
3904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21561 | Штука | 1341 | 2
3905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
3906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
3907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
3908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
3909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
3910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
3911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
3912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
3913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
3914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
3915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
3916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
3917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
3918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
3919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86314 | Штука | 1341 | 7
3920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6396 | Штука | 1341 | 7
3921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
3922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
3923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
3924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
3925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7541 | Штука | 1341 | 7
3926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75462 | Штука | 1341 | 7
3927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
3928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9754 | Штука | 1341 | 7
3929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
3930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
3931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
3932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
3933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
3934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
3935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
3936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
3937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
3938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
3939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
3940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
3941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
3942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
3943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
3944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
3945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
3946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
3947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
3948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
3949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
3950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
3951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
3952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
3953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
3954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
3955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
3956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
3957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
3958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43121 | Штука | 1341 | 4
3959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83121 | Штука | 1341 | 4
3960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
3961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
3962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
3963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
3964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
3965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49322 | Штука | 1341 | 4
3966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
3967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1237 | Штука | 1341 | 11
3968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
3969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
3970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.4638 | Штука | 1341 | 11
3971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6587 | Штука | 1341 | 11
3972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
3973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0421 | Штука | 1341 | 11
3974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
3975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5212 | Штука | 1341 | 11
3976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.148 | Штука | 1341 | 11
3977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.247 | Штука | 1341 | 11
3978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3564 | Штука | 1341 | 11
3979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
3980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
3981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5433 | Штука | 1341 | 8
3982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
3983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
3984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5761 | Штука | 1341 | 8
3985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
3986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
3987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
3988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98644 | Штука | 1341 | 8
3989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0167 | Штука | 1341 | 8
3990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86243 | Штука | 1341 | 8
3991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
3992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
3993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
3994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
3995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
3996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
3997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
3998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
3999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
4000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
4002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
4003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
4004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
4005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
4006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
4007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
4009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
4010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
4011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
4012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
4013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
4014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53902 | Штука | 1341 | 5
4017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
4018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
4019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
4020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5745 | Штука | 1341 | 5
4023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
4024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
4025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61653 | Штука | 1341 | 5
4026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
4027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
4028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
4029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
4030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
4031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
4032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
4033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
4034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
4035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
4036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
4037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
4040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
4041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32341 | Штука | 1341 | 3
4042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
4043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
4044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62341 | Штука | 1341 | 3
4045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94469 | Штука | 1341 | 3
4046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96031 | Штука | 1341 | 3
4047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
4048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
4049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36992 | Штука | 1341 | 3
4050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
4051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21561 | Штука | 1341 | 2
4052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
4053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
4054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93159 | Штука | 1341 | 2
4055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
4056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41561 | Штука | 1341 | 2
4057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
4058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
4059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
4060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
4061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
4062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
4063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
4064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
4065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
4067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
4070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
4071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
4072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
4073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
4074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
4075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
4076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
4077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31489 | Штука | 1341 | 1
4078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
4079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
4080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
4081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82201 | Штука | 1341 | 1
4082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
4085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37709 | Штука | 1341 | 1
4086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
4087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93159 | Штука | 1341 | 2
4088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21561 | Штука | 1341 | 2
4089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
4090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
4091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
4092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
4093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
4094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
4095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
4096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41561 | Штука | 1341 | 2
4097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
4098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
4099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
4100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64682 | Штука | 1341 | 6
4101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
4102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
4103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
4104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2626 | Штука | 1341 | 6
4105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9321 | Штука | 1341 | 6
4106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2186 | Штука | 1341 | 6
4107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
4108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
4109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4074 | Штука | 1341 | 6
4110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73983 | Штука | 1341 | 6
4111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5155 | Штука | 1341 | 5
4114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
4115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61653 | Штука | 1341 | 5
4116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53902 | Штука | 1341 | 5
4117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8855 | Штука | 1341 | 5
4118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6005 | Штука | 1341 | 5
4119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5745 | Штука | 1341 | 5
4120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8395 | Штука | 1341 | 5
4121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.459 | Штука | 1341 | 5
4123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75418 | Штука | 1341 | 2
4124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
4125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
4126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
4127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62979 | Штука | 1341 | 2
4128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
4129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24661 | Штука | 1341 | 2
4130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
4131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41561 | Штука | 1341 | 2
4132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93159 | Штука | 1341 | 2
4133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
4134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 113 шт, СМ219 - 285 шт, СМ325 - 66 шт, СМ426 - 14 шт) | 4215737 | PO12 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
4135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.62652 | Метр квадратный | 1338 | 73
4136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.090734 | Метр квадратный | 1338 | 73
4137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.86348 | Метр квадратный | 1338 | 73
4138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4844 | Метр квадратный | 1338 | 73
4139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15785 | Метр квадратный | 1338 | 73
4140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.0861 | Метр квадратный | 1338 | 73
4141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.2668 | Метр квадратный | 1338 | 73
4142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.3523 | Метр квадратный | 1338 | 73
4143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3217 | Метр квадратный | 1338 | 73
4144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.8322 | Метр квадратный | 1338 | 134
4145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.5004 | Метр квадратный | 1338 | 134
4146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.15 | Метр квадратный | 1338 | 134
4147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.59051 | Метр квадратный | 1338 | 134
4148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.1535 | Метр квадратный | 1338 | 134
4149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.7247 | Метр квадратный | 1338 | 134
4150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.585 | Метр квадратный | 1338 | 134
4151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16655 | Метр квадратный | 1338 | 134
4152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.28975 | Метр квадратный | 1338 | 134
4153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.041017 | Метр квадратный | 1338 | 33
4154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.14542 | Метр квадратный | 1338 | 33
4155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.9288 | Метр квадратный | 1338 | 33
4156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.39034 | Метр квадратный | 1338 | 33
4157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8471 | Метр квадратный | 1338 | 33
4158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.67102 | Метр квадратный | 1338 | 33
4159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.071356 | Метр квадратный | 1338 | 33
4160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.28322 | Метр квадратный | 1338 | 33
4161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.5154 | Метр квадратный | 1338 | 33
4162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11898 | Метр квадратный | 1338 | 27
4163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.5781 | Метр квадратный | 1338 | 27
4164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.2399 | Метр квадратный | 1338 | 27
4165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.23173 | Метр квадратный | 1338 | 27
4166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.058382 | Метр квадратный | 1338 | 27
4167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.31937 | Метр квадратный | 1338 | 27
4168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.54901 | Метр квадратный | 1338 | 27
4169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.033559 | Метр квадратный | 1338 | 27
4170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5113 | Метр квадратный | 1338 | 27
4171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.87673 | Метр квадратный | 1338 | 15
4172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.032435 | Метр квадратный | 1338 | 15
4173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12874 | Метр квадратный | 1338 | 15
4174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.018644 | Метр квадратный | 1338 | 15
4175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.68883 | Метр квадратный | 1338 | 15
4176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.30501 | Метр квадратный | 1338 | 15
4177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.8396 | Метр квадратный | 1338 | 15
4178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.17743 | Метр квадратный | 1338 | 15
4179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.066102 | Метр квадратный | 1338 | 15
4180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.092542 | Метр квадратный | 1338 | 21
4181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.026102 | Метр квадратный | 1338 | 21
4182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1754 | Метр квадратный | 1338 | 21
4183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.42701 | Метр квадратный | 1338 | 21
4184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.045408 | Метр квадратный | 1338 | 21
4185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.2274 | Метр квадратный | 1338 | 21
4186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18023 | Метр квадратный | 1338 | 21
4187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.96436 | Метр квадратный | 1338 | 21
4188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.2484 | Метр квадратный | 1338 | 21
4189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.054058 | Метр квадратный | 1338 | 25
4190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.148 | Метр квадратный | 1338 | 25
4191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.3993 | Метр квадратный | 1338 | 25
4192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11017 | Метр квадратный | 1338 | 25
4193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.29571 | Метр квадратный | 1338 | 25
4194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.4612 | Метр квадратный | 1338 | 25
4195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.21456 | Метр квадратный | 1338 | 25
4196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.031073 | Метр квадратный | 1338 | 25
4197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.50835 | Метр квадратный | 1338 | 25
4198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.12339 | Метр квадратный | 1338 | 28
4199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.034802 | Метр квадратный | 1338 | 28
4200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.060544 | Метр квадратный | 1338 | 28
4201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.3312 | Метр квадратный | 1338 | 28
4202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.6366 | Метр квадратный | 1338 | 28
4203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.56935 | Метр квадратный | 1338 | 28
4204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5673 | Метр квадратный | 1338 | 28
4205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.2858 | Метр квадратный | 1338 | 28
4206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24031 | Метр квадратный | 1338 | 28
4207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.83 | Метр квадратный | 1338 | 90
4208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.0376 | Метр квадратный | 1338 | 90
4209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.19461 | Метр квадратный | 1338 | 90
4210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.2604 | Метр квадратный | 1338 | 90
4211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.39661 | Метр квадратный | 1338 | 90
4212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0646 | Метр квадратный | 1338 | 90
4213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.77242 | Метр квадратный | 1338 | 90
4214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.133 | Метр квадратный | 1338 | 90
4215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11186 | Метр квадратный | 1338 | 90
4216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20974 | Метр квадратный | 1338 | 97
4217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8325 | Метр квадратный | 1338 | 97
4218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9724 | Метр квадратный | 1338 | 97
4219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.6695 | Метр квадратный | 1338 | 97
4220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.4294 | Метр квадратный | 1338 | 97
4221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.42746 | Метр квадратный | 1338 | 97
4222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.4544 | Метр квадратный | 1338 | 97
4223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1474 | Метр квадратный | 1338 | 97
4224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12057 | Метр квадратный | 1338 | 97
4225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3014 | Метр квадратный | 1338 | 64
4226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.5823 | Метр квадратный | 1338 | 64
4227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13839 | Метр квадратный | 1338 | 64
4228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.28203 | Метр квадратный | 1338 | 64
4229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.75702 | Метр квадратный | 1338 | 64
4230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.7407 | Метр квадратный | 1338 | 64
4231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.54928 | Метр квадратный | 1338 | 64
4232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.079548 | Метр квадратный | 1338 | 64
4233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.939 | Метр квадратный | 1338 | 64
4234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7471 | Метр квадратный | 1338 | 47
4235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.95569 | Метр квадратный | 1338 | 47
4236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.40337 | Метр квадратный | 1338 | 47
4237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6307 | Метр квадратный | 1338 | 47
4238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20712 | Метр квадратный | 1338 | 47
4239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.058418 | Метр квадратный | 1338 | 47
4240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10163 | Метр квадратный | 1338 | 47
4241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.1583 | Метр квадратный | 1338 | 47
4242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.55594 | Метр квадратный | 1338 | 47
4243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.169 | Метр квадратный | 1338 | 20
4244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.17165 | Метр квадратный | 1338 | 20
4245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.043246 | Метр квадратный | 1338 | 20
4246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.40668 | Метр квадратный | 1338 | 20
4247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.024859 | Метр квадратный | 1338 | 20
4248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.23657 | Метр квадратный | 1338 | 20
4249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.91844 | Метр квадратный | 1338 | 20
4250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1195 | Метр квадратный | 1338 | 20
4251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.088136 | Метр квадратный | 1338 | 20
4252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.030847 | Метр квадратный | 1338 | 7
4253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.015136 | Метр квадратный | 1338 | 7
4254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.008701 | Метр квадратный | 1338 | 7
4255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.082799 | Метр квадратный | 1338 | 7
4256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.14234 | Метр квадратный | 1338 | 7
4257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.32145 | Метр квадратный | 1338 | 7
4258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.40914 | Метр квадратный | 1338 | 7
4259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.060077 | Метр квадратный | 1338 | 7
4260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.39181 | Метр квадратный | 1338 | 7
4261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.24678 | Метр квадратный | 1338 | 56
4262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12109 | Метр квадратный | 1338 | 56
4263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.66239 | Метр квадратный | 1338 | 56
4264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.48062 | Метр квадратный | 1338 | 56
4265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.1345 | Метр квадратный | 1338 | 56
4266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.5716 | Метр квадратный | 1338 | 56
4267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.069605 | Метр квадратный | 1338 | 56
4268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1387 | Метр квадратный | 1338 | 56
4269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.2731 | Метр квадратный | 1338 | 56
4270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.3475 | Метр квадратный | 1338 | 160
4271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 9.3518 | Метр квадратный | 1338 | 160
4272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.70509 | Метр квадратный | 1338 | 160
4273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.19887 | Метр квадратный | 1338 | 160
4274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.9557 | Метр квадратный | 1338 | 160
4275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.3732 | Метр квадратный | 1338 | 160
4276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.34597 | Метр квадратный | 1338 | 160
4277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8926 | Метр квадратный | 1338 | 160
4278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.2534 | Метр квадратный | 1338 | 160
4279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.017299 | Метр квадратный | 1338 | 8
4280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.44779 | Метр квадратный | 1338 | 8
4281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.068708 | Метр квадратный | 1338 | 8
4282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.16267 | Метр квадратный | 1338 | 8
4283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.46759 | Метр квадратный | 1338 | 8
4284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.035203 | Метр квадратный | 1338 | 8
4285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.36737 | Метр квадратный | 1338 | 8
4286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.009944 | Метр квадратный | 1338 | 8
4287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.094586 | Метр квадратный | 1338 | 8
4288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.050679 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.23384 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.13603 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.098698 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.024867 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64369 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.5281 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.67216 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.014264 | Метр квадратный | 1338 | 11.5
4297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.51241 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.21628 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.05449 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.031258 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.4729 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.1572 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11105 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.29808 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4105 | Метр квадратный | 1338 | 25.2
4306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.097831 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2426 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0195 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.048003 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19053 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.45141 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.027537 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.26259 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.2976 | Метр квадратный | 1338 | 22.2
4315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.063898 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.29484 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.66587 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.018023 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.84751 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.031353 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.81161 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.17151 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) | 4215739 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12445 | Метр квадратный | 1338 | 14.5
4324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001151 | Штука | 1341 | 11
4325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.008745 | Штука | 1341 | 11
4326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.008745 | Штука | 1341 | 11
4327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.010816 | Штука | 1341 | 11
4328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.78289 | Штука | 1341 | 11
4329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0741 | Штука | 1341 | 11
4330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.025084 | Штука | 1341 | 11
4331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14705 | Штука | 1341 | 11
4332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.030377 | Штука | 1341 | 11
4333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001255 | Штука | 1341 | 12
4334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027364 | Штука | 1341 | 12
4335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16042 | Штука | 1341 | 12
4336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85406 | Штука | 1341 | 12
4337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033138 | Штука | 1341 | 12
4338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080837 | Штука | 1341 | 12
4339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00954 | Штука | 1341 | 12
4340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011799 | Штука | 1341 | 12
4341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-04-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00954 | Штука | 1341 | 12
4342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0359 | Штука | 1341 | 13
4343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00136 | Штука | 1341 | 13
4345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.012782 | Штука | 1341 | 13
4346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92523 | Штука | 1341 | 13
4347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.087573 | Штука | 1341 | 13
4348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.029644 | Штука | 1341 | 13
4350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.17379 | Штука | 1341 | 13
4351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000594 | Штука | 1341 | 6
4352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0059 | Штука | 1341 | 6
4353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040418 | Штука | 1341 | 6
4354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013682 | Штука | 1341 | 6
4355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00477 | Штука | 1341 | 6
4356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00477 | Штука | 1341 | 6
4357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42703 | Штука | 1341 | 6
4358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080209 | Штука | 1341 | 6
4359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016569 | Штука | 1341 | 6
4360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011046 | Штука | 1341 | 4
4361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003933 | Штука | 1341 | 4
4362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009121 | Штука | 1341 | 4
4363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026946 | Штука | 1341 | 4
4364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28469 | Штука | 1341 | 4
4365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053473 | Штука | 1341 | 4
4366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00318 | Штука | 1341 | 4
4367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00318 | Штука | 1341 | 4
4368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0159 | Штука | 1341 | 20
4369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05523 | Штука | 1341 | 20
4370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045607 | Штука | 1341 | 20
4371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019665 | Штука | 1341 | 20
4372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0159 | Штука | 1341 | 20
4373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26736 | Штука | 1341 | 20
4374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13473 | Штука | 1341 | 20
4375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4234 | Штука | 1341 | 20
4376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002092 | Штука | 1341 | 20
4377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.067364 | Штука | 1341 | 10
4378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001046 | Штука | 1341 | 10
4379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.71171 | Штука | 1341 | 10
4380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.009833 | Штука | 1341 | 10
4381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00795 | Штука | 1341 | 10
4382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00795 | Штука | 1341 | 10
4383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.027615 | Штука | 1341 | 10
4384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.022803 | Штука | 1341 | 10
4385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13368 | Штука | 1341 | 10
4386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.087573 | Штука | 1341 | 13
4388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0359 | Штука | 1341 | 13
4389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.029644 | Штука | 1341 | 13
4391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.012782 | Штука | 1341 | 13
4392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00136 | Штука | 1341 | 13
4393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92523 | Штука | 1341 | 13
4394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.17379 | Штука | 1341 | 13
4395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007866 | Штука | 1341 | 8
4396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56937 | Штука | 1341 | 8
4397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053891 | Штука | 1341 | 8
4398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10695 | Штука | 1341 | 8
4399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00636 | Штука | 1341 | 8
4400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022092 | Штука | 1341 | 8
4401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000837 | Штука | 1341 | 8
4402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018243 | Штука | 1341 | 8
4403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00636 | Штука | 1341 | 8
4404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00636 | Штука | 1341 | 8
4405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022092 | Штука | 1341 | 8
4406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10695 | Штука | 1341 | 8
4407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00636 | Штука | 1341 | 8
4408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000837 | Штука | 1341 | 8
4409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018243 | Штука | 1341 | 8
4410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053891 | Штука | 1341 | 8
4411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56937 | Штука | 1341 | 8
4412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007866 | Штука | 1341 | 8
4413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007155 | Штука | 1341 | 9
4414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.020523 | Штука | 1341 | 9
4415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.024854 | Штука | 1341 | 9
4416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.64054 | Штука | 1341 | 9
4417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12031 | Штука | 1341 | 9
4418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007155 | Штука | 1341 | 9
4419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000941 | Штука | 1341 | 9
4420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.060628 | Штука | 1341 | 9
4421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.008849 | Штука | 1341 | 9
4422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.00228 | Штука | 1341 | 1
4423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002762 | Штука | 1341 | 1
4424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000795 | Штука | 1341 | 1
4425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000795 | Штука | 1341 | 1
4426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.000983 | Штука | 1341 | 1
4427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013368 | Штука | 1341 | 1
4428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006736 | Штука | 1341 | 1
4429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071172 | Штука | 1341 | 1
4430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.008745 | Штука | 1341 | 11
4431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0741 | Штука | 1341 | 11
4432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14705 | Штука | 1341 | 11
4433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.030377 | Штука | 1341 | 11
4434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.78289 | Штука | 1341 | 11
4435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.025084 | Штука | 1341 | 11
4436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.010816 | Штука | 1341 | 11
4437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.008745 | Штука | 1341 | 11
4438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001151 | Штука | 1341 | 11
4439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35586 | Штука | 1341 | 5
4440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003975 | Штука | 1341 | 5
4441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004916 | Штука | 1341 | 5
4442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.013808 | Штука | 1341 | 5
4443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003975 | Штука | 1341 | 5
4444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033682 | Штука | 1341 | 5
4445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0012 | Штука | 1341 | 5
4446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011402 | Штука | 1341 | 5
4447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066841 | Штука | 1341 | 5
4448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0359 | Штука | 1341 | 13
4449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00136 | Штука | 1341 | 13
4450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.029644 | Штука | 1341 | 13
4451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.17379 | Штука | 1341 | 13
4453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.012782 | Штука | 1341 | 13
4454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.010335 | Штука | 1341 | 13
4455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.087573 | Штука | 1341 | 13
4456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.92523 | Штука | 1341 | 13
4457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000795 | Штука | 1341 | 1
4458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.000983 | Штука | 1341 | 1
4459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.00228 | Штука | 1341 | 1
4460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013368 | Штука | 1341 | 1
4461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000795 | Штука | 1341 | 1
4462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006736 | Штука | 1341 | 1
4463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002762 | Штука | 1341 | 1
4464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071172 | Штука | 1341 | 1
4465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000594 | Штука | 1341 | 6
4466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0059 | Штука | 1341 | 6
4467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00477 | Штука | 1341 | 6
4468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080209 | Штука | 1341 | 6
4469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016569 | Штука | 1341 | 6
4470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040418 | Штука | 1341 | 6
4471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00477 | Штука | 1341 | 6
4472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013682 | Штука | 1341 | 6
4473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42703 | Штука | 1341 | 6
4474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047155 | Штука | 1341 | 7
4475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.4982 | Штука | 1341 | 7
4476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093577 | Штука | 1341 | 7
4477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000732 | Штука | 1341 | 7
4480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015962 | Штука | 1341 | 7
4481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019331 | Штука | 1341 | 7
4482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006883 | Штука | 1341 | 7
4483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066841 | Штука | 1341 | 5
4484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033682 | Штука | 1341 | 5
4485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004916 | Штука | 1341 | 5
4486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011402 | Штука | 1341 | 5
4487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003975 | Штука | 1341 | 5
4488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003975 | Штука | 1341 | 5
4489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.013808 | Штука | 1341 | 5
4490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0012 | Штука | 1341 | 5
4491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35586 | Штука | 1341 | 5
4492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46789 | Штука | 1341 | 35
4493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.23577 | Штука | 1341 | 35
4494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.027824 | Штука | 1341 | 35
4495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.079812 | Штука | 1341 | 35
4496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.027824 | Штука | 1341 | 35
4497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.491 | Штука | 1341 | 35
4498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.096653 | Штука | 1341 | 35
4499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.034414 | Штука | 1341 | 35
4500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.003661 | Штука | 1341 | 35
4501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26736 | Штука | 1341 | 20
4502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4234 | Штука | 1341 | 20
4503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.05523 | Штука | 1341 | 20
4504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13473 | Штука | 1341 | 20
4505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0159 | Штука | 1341 | 20
4506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002092 | Штука | 1341 | 20
4507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0159 | Штука | 1341 | 20
4508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019665 | Штука | 1341 | 20
4509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045607 | Штука | 1341 | 20
4510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006883 | Штука | 1341 | 7
4511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000732 | Штука | 1341 | 7
4512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.4982 | Штука | 1341 | 7
4513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015962 | Штука | 1341 | 7
4514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019331 | Штука | 1341 | 7
4515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047155 | Штука | 1341 | 7
4518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093577 | Штука | 1341 | 7
4519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.049707 | Штука | 1341 | 18
4520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2811 | Штука | 1341 | 18
4521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.017699 | Штука | 1341 | 18
4522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.013595 | Штука | 1341 | 18
4523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001883 | Штука | 1341 | 18
4524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.041046 | Штука | 1341 | 18
4525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24063 | Штука | 1341 | 18
4526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.12126 | Штука | 1341 | 18
4527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.013595 | Штука | 1341 | 18
4528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011385 | Штука | 1341 | 5
4529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
4530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
4531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066825 | Штука | 1341 | 5
4532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000523 | Штука | 1341 | 5
4533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00396 | Штука | 1341 | 5
4534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.35591 | Штука | 1341 | 5
4535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00495 | Штука | 1341 | 5
4536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.03366 | Штука | 1341 | 5
4537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002188 | Штука | 1341 | 23
4538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.063755 | Штука | 1341 | 23
4539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.15484 | Штука | 1341 | 23
4540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.052371 | Штука | 1341 | 23
4541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.022769 | Штука | 1341 | 23
4542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018217 | Штука | 1341 | 23
4543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3074 | Штука | 1341 | 23
4544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.6372 | Штука | 1341 | 23
4545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018217 | Штука | 1341 | 23
4546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.3524 | Штука | 1341 | 19
4547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.018809 | Штука | 1341 | 19
4548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.015049 | Штука | 1341 | 19
4549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.015049 | Штука | 1341 | 19
4550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.043263 | Штука | 1341 | 19
4551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25394 | Штука | 1341 | 19
4552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.052469 | Штука | 1341 | 19
4553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.12791 | Штука | 1341 | 19
4554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001807 | Штука | 1341 | 19
4555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006883 | Штука | 1341 | 7
4557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047155 | Штука | 1341 | 7
4558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.4982 | Штука | 1341 | 7
4559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093577 | Штука | 1341 | 7
4560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005565 | Штука | 1341 | 7
4561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019331 | Штука | 1341 | 7
4562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000732 | Штука | 1341 | 7
4563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015962 | Штука | 1341 | 7
4564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.16047 | Штука | 1341 | 24
4565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.053809 | Штука | 1341 | 24
4566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.025435 | Штука | 1341 | 24
4567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.018989 | Штука | 1341 | 24
4568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | -0.000848 | Штука | 1341 | 24
4569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.018989 | Штука | 1341 | 24
4570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.069331 | Штука | 1341 | 24
4571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7107 | Штука | 1341 | 24
4572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ). Обвязка ГПА | 976201 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215742 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.31998 | Штука | 1341 | 24
4573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 4215748 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.8128 | Штука | 1341 | 6
4574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 4215748 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.4343 | Штука | 1341 | 6
4575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 4215748 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.11617 | Штука | 1341 | 6
4576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (анкерный) | 4215748 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16021 | Штука | 1341 | 6
4577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71702 | Штука | 1341 | 3
4578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080074 | Штука | 1341 | 3
4579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90629 | Штука | 1341 | 3
4580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.05818 | Штука | 1341 | 3
4581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.434 | Штука | 1341 | 6
4582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.11636 | Штука | 1341 | 6
4583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16015 | Штука | 1341 | 6
4584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.8126 | Штука | 1341 | 6
4585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.8241 | Штука | 1341 | 16
4586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.31029 | Штука | 1341 | 16
4587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.42706 | Штука | 1341 | 16
4588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.8335 | Штука | 1341 | 16
4589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10676 | Штука | 1341 | 4
4590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077574 | Штука | 1341 | 4
4591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
4592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95603 | Штука | 1341 | 4
4593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
4594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077574 | Штука | 1341 | 4
4595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95603 | Штука | 1341 | 4
4596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10676 | Штука | 1341 | 4
4597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
4598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077573 | Штука | 1341 | 4
4599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95603 | Штука | 1341 | 4
4600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10676 | Штука | 1341 | 4
4601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23901 | Штука | 1341 | 1
4602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3021 | Штука | 1341 | 1
4603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026691 | Штука | 1341 | 1
4604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ). Обвязка ГПА | 976202 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215749 | PO92 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019393 | Штука | 1341 | 1
4605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
4618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
4619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 27.1621 | Штука | 1341 | 9
4620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
4621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
4622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
4623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
4624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
4625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
4626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
4627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
4628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
4629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
4654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
4655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
4656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
4657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
4658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
4659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
4660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
4661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
4662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.0721 | Штука | 1341 | 4
4663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
4664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
4665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
4666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 27.1621 | Штука | 1341 | 9
4667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
4668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
4669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
4670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
4671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
4672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
4673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
4674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
4675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
4676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
4677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
4678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
4679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
4680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
4681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9049 | Штука | 1341 | 6
4682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2628 | Штука | 1341 | 6
4683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
4684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
4685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 18.1081 | Штука | 1341 | 6
4686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2185 | Штука | 1341 | 6
4687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
4688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73985 | Штука | 1341 | 6
4689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 27.1621 | Штука | 1341 | 9
4690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1098 | Штука | 1341 | 9
4691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2259 | Штука | 1341 | 9
4692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8807 | Штука | 1341 | 9
4693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.97015 | Штука | 1341 | 9
4694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8701 | Штука | 1341 | 9
4695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3278 | Штука | 1341 | 9
4696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3942 | Штука | 1341 | 9
4697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3573 | Штука | 1341 | 9
4698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.3979 | Штука | 1341 | 9
4699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1923 | Штука | 1341 | 9
4700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1108 | Штука | 1341 | 9
4701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
4702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
4703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
4704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
4705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
4706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
4707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
4708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
4709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
4710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
4711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 24.1441 | Штука | 1341 | 8
4712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
4713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
4714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
4715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1314 | Штука | 1341 | 3
4716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96022 | Штука | 1341 | 3
4717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62338 | Штука | 1341 | 3
4718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
4719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32338 | Штука | 1341 | 3
4720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 9.054 | Штука | 1341 | 3
4721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7036 | Штука | 1341 | 3
4722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36993 | Штука | 1341 | 3
4723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0753 | Штука | 1341 | 3
4724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
4725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 21.1261 | Штука | 1341 | 7
4726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8424 | Штука | 1341 | 7
4727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0557 | Штука | 1341 | 7
4728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9216 | Штука | 1341 | 7
4729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2405 | Штука | 1341 | 7
4730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6399 | Штука | 1341 | 7
4731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9751 | Штука | 1341 | 7
4732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
4733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2607 | Штука | 1341 | 7
4734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7539 | Штука | 1341 | 7
4735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86316 | Штука | 1341 | 7
4736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75456 | Штука | 1341 | 7
4737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
4738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0557 | Штука | 1341 | 7
4739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.7539 | Штука | 1341 | 7
4740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2405 | Штука | 1341 | 7
4741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6399 | Штука | 1341 | 7
4742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8424 | Штука | 1341 | 7
4743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2607 | Штука | 1341 | 7
4744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.86316 | Штука | 1341 | 7
4745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9751 | Штука | 1341 | 7
4746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9216 | Штука | 1341 | 7
4747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.75456 | Штука | 1341 | 7
4748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 21.1261 | Штука | 1341 | 7
4749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
4762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 15.0901 | Штука | 1341 | 5
4763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
4764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
4765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
4766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
4768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
4770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
4771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
4772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64676 | Штука | 1341 | 6
4774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73985 | Штука | 1341 | 6
4775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9049 | Штука | 1341 | 6
4776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2468 | Штука | 1341 | 6
4777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1506 | Штука | 1341 | 6
4778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
4779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7949 | Штука | 1341 | 6
4780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 18.1081 | Штука | 1341 | 6
4781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2185 | Штука | 1341 | 6
4782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4072 | Штука | 1341 | 6
4783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9204 | Штука | 1341 | 6
4784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2628 | Штука | 1341 | 6
4785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
4786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
4787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
4788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
4789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.0721 | Штука | 1341 | 4
4790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
4791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
4792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
4793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
4794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
4795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
4796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
4797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
4798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
4799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
4800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
4801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
4802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
4803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
4804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
4805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.0721 | Штука | 1341 | 4
4806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
4807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
4808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
4809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
4810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 15.0901 | Штука | 1341 | 5
4811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
4812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
4814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
4815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
4817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
4819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
4820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
4821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 24.1441 | Штука | 1341 | 8
4846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0171 | Штука | 1341 | 8
4847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2065 | Штука | 1341 | 8
4848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6247 | Штука | 1341 | 8
4849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
4850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5341 | Штука | 1341 | 8
4851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86235 | Штука | 1341 | 8
4852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98647 | Штука | 1341 | 8
4853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
4854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5429 | Штука | 1341 | 8
4855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
4856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5606 | Штука | 1341 | 8
4857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7671 | Штука | 1341 | 4
4858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 12.0721 | Штука | 1341 | 4
4859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
4860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
4861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
4862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
4863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49323 | Штука | 1341 | 4
4864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43118 | Штука | 1341 | 4
4865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2803 | Штука | 1341 | 4
4866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
4867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
4868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83118 | Штука | 1341 | 4
4869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
4870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
4871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 15.0901 | Штука | 1341 | 5
4872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
4874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
4875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
4877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
4879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
4880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
4881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
4882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
4883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
4884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
4885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
4886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
4887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
4888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.036 | Штука | 1341 | 2
4889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
4890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
4891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
4892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
4893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.329 | Штука | 1341 | 5
4894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5154 | Штука | 1341 | 5
4895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.53897 | Штука | 1341 | 5
4896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.1099 | Штука | 1341 | 5
4897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61654 | Штука | 1341 | 5
4898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.039 | Штука | 1341 | 5
4899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.754 | Штука | 1341 | 5
4900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8857 | Штука | 1341 | 5
4901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.4588 | Штука | 1341 | 5
4902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 15.0901 | Штука | 1341 | 5
4903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6004 | Штука | 1341 | 5
4904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.8393 | Штука | 1341 | 5
4905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
4906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
4907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.018 | Штука | 1341 | 1
4908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
4909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
4910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12331 | Штука | 1341 | 1
4911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32007 | Штука | 1341 | 1
4912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
4913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69176 | Штука | 1341 | 1
4914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70309 | Штука | 1341 | 1
4915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
4916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37713 | Штука | 1341 | 1
4917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1357 | Штука | 1341 | 2
4918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21559 | Штука | 1341 | 2
4919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24662 | Штука | 1341 | 2
4920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
4921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64015 | Штука | 1341 | 2
4922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75426 | Штука | 1341 | 2
4923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3835 | Штука | 1341 | 2
4924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
4925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.036 | Штука | 1341 | 2
4926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41559 | Штука | 1341 | 2
4927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
4928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) (СМ159 - 45 шт, СМ219 - 19 шт, СМ325 - 22 шт, СМ426 - 50 шт) | 4215769 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
4929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001489 | Штука | 1341 | 15
4930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.011878 | Штука | 1341 | 15
4931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0677 | Штука | 1341 | 15
4932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.011878 | Штука | 1341 | 15
4933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.04158 | Штука | 1341 | 15
4934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.034158 | Штука | 1341 | 15
4935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.10098 | Штука | 1341 | 15
4936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.014845 | Штука | 1341 | 15
4937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.20047 | Штука | 1341 | 15
4938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
4939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020197 | Штука | 1341 | 3
4940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
4941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21354 | Штука | 1341 | 3
4942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002969 | Штука | 1341 | 3
4943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006832 | Штука | 1341 | 3
4944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040093 | Штука | 1341 | 3
4945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008316 | Штука | 1341 | 3
4946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093551 | Штука | 1341 | 7
4947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006928 | Штука | 1341 | 7
4948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.01594 | Штука | 1341 | 7
4949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047126 | Штука | 1341 | 7
4950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
4951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
4952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005543 | Штука | 1341 | 7
4953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005543 | Штука | 1341 | 7
4954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000695 | Штука | 1341 | 7
4955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047126 | Штука | 1341 | 7
4956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005543 | Штука | 1341 | 7
4957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005543 | Штука | 1341 | 7
4958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006928 | Штука | 1341 | 7
4959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.01594 | Штука | 1341 | 7
4960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49826 | Штука | 1341 | 7
4961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093551 | Штука | 1341 | 7
4962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019404 | Штука | 1341 | 7
4963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000695 | Штука | 1341 | 7
4964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.12028 | Штука | 1341 | 9
4965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.64062 | Штука | 1341 | 9
4966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000893 | Штука | 1341 | 9
4967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.020495 | Штука | 1341 | 9
4968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007127 | Штука | 1341 | 9
4969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.06059 | Штука | 1341 | 9
4970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.008907 | Штука | 1341 | 9
4971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.024948 | Штука | 1341 | 9
4972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007127 | Штука | 1341 | 9
4973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005938 | Штука | 1341 | 6
4974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
4975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080187 | Штука | 1341 | 6
4976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016632 | Штука | 1341 | 6
4977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000596 | Штука | 1341 | 6
4978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
4979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040393 | Штука | 1341 | 6
4980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013663 | Штука | 1341 | 6
4981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42708 | Штука | 1341 | 6
4982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
4983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053458 | Штука | 1341 | 4
4984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
4985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
4986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009109 | Штука | 1341 | 4
4987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011088 | Штука | 1341 | 4
4988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026929 | Штука | 1341 | 4
4989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003959 | Штука | 1341 | 4
4990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004554 | Штука | 1341 | 2
4991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14236 | Штука | 1341 | 2
4992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005544 | Штука | 1341 | 2
4993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026729 | Штука | 1341 | 2
4994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
4995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013464 | Штука | 1341 | 2
4996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001979 | Штука | 1341 | 2
4997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
4998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
4999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011088 | Штука | 1341 | 4
5008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009109 | Штука | 1341 | 4
5009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003959 | Штука | 1341 | 4
5010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053458 | Штука | 1341 | 4
5011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026929 | Штука | 1341 | 4
5012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
5013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009109 | Штука | 1341 | 4
5017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003959 | Штука | 1341 | 4
5018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011088 | Штука | 1341 | 4
5019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053458 | Штука | 1341 | 4
5020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
5021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026929 | Штука | 1341 | 4
5022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020197 | Штука | 1341 | 3
5047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008316 | Штука | 1341 | 3
5048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21354 | Штука | 1341 | 3
5049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
5050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006832 | Штука | 1341 | 3
5051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002969 | Штука | 1341 | 3
5052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040093 | Штука | 1341 | 3
5053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
5054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.094251 | Штука | 1341 | 14
5055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1871 | Штука | 1341 | 14
5056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.03188 | Штука | 1341 | 14
5057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.013856 | Штука | 1341 | 14
5058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.011087 | Штука | 1341 | 14
5059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.011087 | Штука | 1341 | 14
5060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038808 | Штука | 1341 | 14
5061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00139 | Штука | 1341 | 14
5062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99652 | Штука | 1341 | 14
5063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
5064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001979 | Штука | 1341 | 2
5065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013464 | Штука | 1341 | 2
5066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026729 | Штука | 1341 | 2
5067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004554 | Штука | 1341 | 2
5068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.001584 | Штука | 1341 | 2
5069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14236 | Штука | 1341 | 2
5070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005544 | Штука | 1341 | 2
5071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.006338 | Штука | 1341 | 8
5080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022183 | Штука | 1341 | 8
5081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10694 | Штука | 1341 | 8
5082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018219 | Штука | 1341 | 8
5083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56944 | Штука | 1341 | 8
5084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007922 | Штука | 1341 | 8
5085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053872 | Штука | 1341 | 8
5086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000794 | Штука | 1341 | 8
5087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.006338 | Штука | 1341 | 8
5088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
5089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000595 | Штука | 1341 | 6
5090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013663 | Штука | 1341 | 6
5091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005938 | Штука | 1341 | 6
5092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
5093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040394 | Штука | 1341 | 6
5094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42708 | Штука | 1341 | 6
5095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080188 | Штука | 1341 | 6
5096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016632 | Штука | 1341 | 6
5097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013364 | Штука | 1341 | 1
5106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
5107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.07118 | Штука | 1341 | 1
5108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002277 | Штука | 1341 | 1
5109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006732 | Штука | 1341 | 1
5110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002772 | Штука | 1341 | 1
5111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00099 | Штука | 1341 | 1
5112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
5113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
5114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040393 | Штука | 1341 | 6
5115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000596 | Штука | 1341 | 6
5116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080187 | Штука | 1341 | 6
5117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013663 | Штука | 1341 | 6
5118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005938 | Штука | 1341 | 6
5119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004751 | Штука | 1341 | 6
5120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42708 | Штука | 1341 | 6
5121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016632 | Штука | 1341 | 6
5122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3559 | Штука | 1341 | 5
5124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004948 | Штука | 1341 | 5
5125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003959 | Штука | 1341 | 5
5126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.066822 | Штука | 1341 | 5
5127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.01386 | Штука | 1341 | 5
5128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.011386 | Штука | 1341 | 5
5129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215773 | PO102 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.033661 | Штука | 1341 | 5
5130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.9398 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.383 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.5979 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 12.6547 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.6742 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.99604 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.2797 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 13.2141 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.48896 | Метр квадратный | 1338 | 174.8
5139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.6697 | Метр квадратный | 1338 | 75
5140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.83228 | Метр квадратный | 1338 | 75
5141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9728 | Метр квадратный | 1338 | 75
5142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.4549 | Метр квадратный | 1338 | 75
5143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.42736 | Метр квадратный | 1338 | 75
5144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12001 | Метр квадратный | 1338 | 75
5145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.2098 | Метр квадратный | 1338 | 75
5146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.4297 | Метр квадратный | 1338 | 75
5147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1474 | Метр квадратный | 1338 | 75
5148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 9.6648 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.092 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.21361 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.76071 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.4815 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5115 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.0424 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.37344 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.9298 | Метр квадратный | 1338 | 133.5
5157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.93215 | Метр квадратный | 1338 | 84
5158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2851 | Метр квадратный | 1338 | 84
5159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.35 | Метр квадратный | 1338 | 84
5160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.0812 | Метр квадратный | 1338 | 84
5161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13441 | Метр квадратный | 1338 | 84
5162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.2095 | Метр квадратный | 1338 | 84
5163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.9895 | Метр квадратный | 1338 | 84
5164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.47865 | Метр квадратный | 1338 | 84
5165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.23497 | Метр квадратный | 1338 | 84
5166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.1401 | Метр квадратный | 1338 | 71
5167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.40457 | Метр квадратный | 1338 | 71
5168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.78789 | Метр квадратный | 1338 | 71
5169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.2173 | Метр квадратный | 1338 | 71
5170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11361 | Метр квадратный | 1338 | 71
5171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.19861 | Метр квадратный | 1338 | 71
5172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.3673 | Метр квадратный | 1338 | 71
5173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0862 | Метр квадратный | 1338 | 71
5174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.8676 | Метр квадратный | 1338 | 71
5175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.0066 | Метр квадратный | 1338 | 53
5176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14826 | Метр квадратный | 1338 | 53
5177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.58814 | Метр квадратный | 1338 | 53
5178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.1482 | Метр квадратный | 1338 | 53
5179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.084804 | Метр квадратный | 1338 | 53
5180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3941 | Метр квадратный | 1338 | 53
5181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.81083 | Метр квадратный | 1338 | 53
5182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.302 | Метр квадратный | 1338 | 53
5183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.837 | Метр квадратный | 1338 | 53
5184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.7798 | Метр квадратный | 1338 | 50
5185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3152 | Метр квадратный | 1338 | 50
5186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.080005 | Метр квадратный | 1338 | 50
5187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.28491 | Метр квадратный | 1338 | 50
5188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.55485 | Метр квадратный | 1338 | 50
5189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6198 | Метр квадратный | 1338 | 50
5190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.76494 | Метр квадратный | 1338 | 50
5191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13986 | Метр квадратный | 1338 | 50
5192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.97 | Метр квадратный | 1338 | 50
5193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.067204 | Метр квадратный | 1338 | 42
5194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.175 | Метр квадратный | 1338 | 42
5195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23932 | Метр квадратный | 1338 | 42
5196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11749 | Метр квадратный | 1338 | 42
5197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64255 | Метр квадратный | 1338 | 42
5198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1048 | Метр квадратный | 1338 | 42
5199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.0406 | Метр квадратный | 1338 | 42
5200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46608 | Метр квадратный | 1338 | 42
5201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4948 | Метр квадратный | 1338 | 42
5202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7102 | Метр квадратный | 1338 | 27
5203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.0411 | Метр квадратный | 1338 | 27
5204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29962 | Метр квадратный | 1338 | 27
5205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.075527 | Метр квадратный | 1338 | 27
5206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9547 | Метр квадратный | 1338 | 27
5207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.043202 | Метр квадратный | 1338 | 27
5208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.15385 | Метр квадратный | 1338 | 27
5209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.6038 | Метр квадратный | 1338 | 27
5210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.41307 | Метр квадратный | 1338 | 27
5211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.074405 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7621 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.71139 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2231 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.5152 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3664 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.13007 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.51601 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.26497 | Метр квадратный | 1338 | 46.5
5220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.10257 | Метр квадратный | 1338 | 18
5221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0692 | Метр квадратный | 1338 | 18
5222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.028802 | Метр квадратный | 1338 | 18
5223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.27538 | Метр квадратный | 1338 | 18
5224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.3031 | Метр квадратный | 1338 | 18
5225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.050351 | Метр квадратный | 1338 | 18
5226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19975 | Метр квадратный | 1338 | 18
5227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.3607 | Метр квадратный | 1338 | 18
5228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.47347 | Метр квадратный | 1338 | 18
5229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.64255 | Метр квадратный | 1338 | 42
5230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.4948 | Метр квадратный | 1338 | 42
5231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.067204 | Метр квадратный | 1338 | 42
5232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1048 | Метр квадратный | 1338 | 42
5233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.23932 | Метр квадратный | 1338 | 42
5234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.0406 | Метр квадратный | 1338 | 42
5235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.46608 | Метр квадратный | 1338 | 42
5236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.11749 | Метр квадратный | 1338 | 42
5237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Основания и фундаменты (ОФ1). ГПА | 976204 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Унипол) | 4215774 | PO29 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.175 | Метр квадратный | 1338 | 42
5238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30212 | Штука | 1341 | 1
5239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
5240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019394 | Штука | 1341 | 1
5241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23902 | Штука | 1341 | 1
5242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.23273 | Штука | 1341 | 12
5243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.8682 | Штука | 1341 | 12
5244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.32 | Штука | 1341 | 12
5245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.6255 | Штука | 1341 | 12
5246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
5247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
5248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
5249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
5250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077576 | Штука | 1341 | 4
5251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95606 | Штука | 1341 | 4
5252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
5253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ1). ГПА | 976205 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215780 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2085 | Штука | 1341 | 4
5254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.418 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.202 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.168 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.894 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.022 | Метр кубический | 1339 | 77.4
5260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.26481 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.1276 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 3.1931 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.22288 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.4612 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.2887 | Метр кубический | 1339 | 85.4
5266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24186 | Метр кубический | 1339 | 78
5267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.9164 | Метр кубический | 1339 | 78
5268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 1.0299 | Метр кубический | 1339 | 78
5269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.42124 | Метр кубический | 1339 | 78
5270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.1771 | Метр кубический | 1339 | 78
5271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.20356 | Метр кубический | 1339 | 78
5272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Мотопомпа (производительность до 200 м3/час) | 39631 | 2.8192 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Гидромолот | 39618 | 0.19678 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер среднего класса (массой 21-35т) | 39611 | 0.4072 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный тяжелого класса (массой свыше 35т) | 33269 | 1.1378 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2338 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Разработка грунта | 4215870 | PO2 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса с гидролинией (массой 16-35т) | 39659 | 0.99559 | Метр кубический | 1339 | 75.4
5278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
5279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5193 | Штука | 1341 | 8
5280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
5281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86239 | Штука | 1341 | 8
5282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98631 | Штука | 1341 | 8
5283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0169 | Штука | 1341 | 8
5284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
5285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
5286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
5287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
5288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7265 | Штука | 1341 | 8
5289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
5290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43119 | Штука | 1341 | 4
5291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83119 | Штука | 1341 | 4
5292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
5293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
5294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
5295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
5296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
5297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49316 | Штука | 1341 | 4
5298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
5299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
5300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
5301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
5302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
5303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
5304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32011 | Штука | 1341 | 1
5305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
5306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
5307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
5308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12329 | Штука | 1341 | 1
5309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
5310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
5311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
5312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
5313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37711 | Штука | 1341 | 1
5314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5466 | Штука | 1341 | 15
5315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5186 | Штука | 1341 | 15
5316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6566 | Штука | 1341 | 15
5317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.3298 | Штука | 1341 | 15
5318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.9871 | Штука | 1341 | 15
5319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8016 | Штука | 1341 | 15
5320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.3771 | Штука | 1341 | 15
5321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8493 | Штука | 1341 | 15
5322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
5323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7236 | Штука | 1341 | 15
5324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
5325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.2619 | Штука | 1341 | 15
5326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3248 | Штука | 1341 | 16
5327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1217 | Штука | 1341 | 16
5328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0689 | Штука | 1341 | 16
5329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.1518 | Штука | 1341 | 16
5330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2497 | Штука | 1341 | 16
5331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4529 | Штука | 1341 | 16
5332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0337 | Штука | 1341 | 16
5333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0385 | Штука | 1341 | 16
5334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7248 | Штука | 1341 | 16
5335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0865 | Штука | 1341 | 16
5336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4127 | Штука | 1341 | 16
5337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.9726 | Штука | 1341 | 16
5338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
5339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.3771 | Штука | 1341 | 15
5340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.9871 | Штука | 1341 | 15
5341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5466 | Штука | 1341 | 15
5342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6566 | Штука | 1341 | 15
5343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
5344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.2619 | Штука | 1341 | 15
5345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5186 | Штука | 1341 | 15
5346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8016 | Штука | 1341 | 15
5347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8493 | Штука | 1341 | 15
5348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.3298 | Штука | 1341 | 15
5349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7236 | Штука | 1341 | 15
5350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.6098 | Штука | 1341 | 11
5351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.0419 | Штука | 1341 | 11
5352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.1858 | Штука | 1341 | 11
5353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.1482 | Штука | 1341 | 11
5354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.1239 | Штука | 1341 | 11
5355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.6588 | Штука | 1341 | 11
5356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.3562 | Штука | 1341 | 11
5357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.464 | Штука | 1341 | 11
5358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2858 | Штука | 1341 | 11
5359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.5212 | Штука | 1341 | 11
5360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7341 | Штука | 1341 | 11
5361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.2469 | Штука | 1341 | 11
5362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.726 | Штука | 1341 | 14
5375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 9.6853 | Штука | 1341 | 14
5376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 11.5079 | Штука | 1341 | 14
5377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.4087 | Штука | 1341 | 14
5378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.9092 | Штука | 1341 | 14
5379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.2795 | Штука | 1341 | 14
5380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.8434 | Штука | 1341 | 14
5381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.4815 | Штука | 1341 | 14
5382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 16.1111 | Штука | 1341 | 14
5383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 21.9507 | Штука | 1341 | 14
5384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.5092 | Штука | 1341 | 14
5385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.5213 | Штука | 1341 | 14
5386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8413 | Штука | 1341 | 12
5387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8149 | Штука | 1341 | 12
5388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3016 | Штука | 1341 | 12
5389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5253 | Штука | 1341 | 12
5390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7789 | Штука | 1341 | 12
5391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8095 | Штука | 1341 | 12
5392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5897 | Штука | 1341 | 12
5393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4372 | Штука | 1341 | 12
5394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8639 | Штука | 1341 | 12
5395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4795 | Штука | 1341 | 12
5396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4936 | Штука | 1341 | 12
5397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2936 | Штука | 1341 | 12
5398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
5447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32011 | Штука | 1341 | 1
5448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
5449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
5450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
5451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
5452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
5453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37711 | Штука | 1341 | 1
5454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
5455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12329 | Штука | 1341 | 1
5456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
5457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
5458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
5459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32339 | Штука | 1341 | 3
5460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.6234 | Штука | 1341 | 3
5461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
5462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.36987 | Штука | 1341 | 3
5463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94472 | Штука | 1341 | 3
5464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
5465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96032 | Штука | 1341 | 3
5466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
5467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
5468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
5469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
5470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
5471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64021 | Штука | 1341 | 2
5472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
5473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
5474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
5475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
5476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75422 | Штука | 1341 | 2
5477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24658 | Штука | 1341 | 2
5478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
5479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
5480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
5481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93162 | Штука | 1341 | 2
5482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
5483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
5484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31491 | Штука | 1341 | 1
5485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32011 | Штука | 1341 | 1
5486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37711 | Штука | 1341 | 1
5487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
5488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
5489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
5490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
5491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12329 | Штука | 1341 | 1
5492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46581 | Штука | 1341 | 1
5493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) См159 - 85 шт, См219 -142 шт, Сму219 -50 шт, См325 - 40 шт, См426 - 60 шт | 4215872 | PO12 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
5494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6872 | Метр квадратный | 1338 | 296
5495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 17.5824 | Метр квадратный | 1338 | 296
5496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 3.2856 | Метр квадратный | 1338 | 296
5497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 22.3776 | Метр квадратный | 1338 | 296
5498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.5288 | Метр квадратный | 1338 | 296
5499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.4736 | Метр квадратный | 1338 | 296
5500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.8288 | Метр квадратный | 1338 | 296
5501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 21.4304 | Метр квадратный | 1338 | 296
5502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.7848 | Метр квадратный | 1338 | 296
5503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.1932 | Метр квадратный | 1338 | 69
5504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.1104 | Метр квадратный | 1338 | 69
5505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.7659 | Метр квадратный | 1338 | 69
5506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0557 | Метр квадратный | 1338 | 69
5507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.8147 | Метр квадратный | 1338 | 69
5508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.0986 | Метр квадратный | 1338 | 69
5509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3933 | Метр квадратный | 1338 | 69
5510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.9956 | Метр квадратный | 1338 | 69
5511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.2164 | Метр квадратный | 1338 | 69
5512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0767 | Метр квадратный | 1338 | 97
5513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.3332 | Метр квадратный | 1338 | 97
5514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.0228 | Метр квадратный | 1338 | 97
5515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.7618 | Метр квадратный | 1338 | 97
5516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.5511 | Метр квадратный | 1338 | 97
5517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.2716 | Метр квадратный | 1338 | 97
5518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.1552 | Метр квадратный | 1338 | 97
5519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4841 | Метр квадратный | 1338 | 97
5520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.5529 | Метр квадратный | 1338 | 97
5521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.1792 | Метр квадратный | 1338 | 112
5522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.4672 | Метр квадратный | 1338 | 112
5523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6384 | Метр квадратный | 1338 | 112
5524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.3136 | Метр квадратный | 1338 | 112
5525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.9456 | Метр квадратный | 1338 | 112
5526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.7136 | Метр квадратный | 1338 | 112
5527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.1088 | Метр квадратный | 1338 | 112
5528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2432 | Метр квадратный | 1338 | 112
5529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.6528 | Метр квадратный | 1338 | 112
5530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.513 | Метр квадратный | 1338 | 90
5531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.144 | Метр квадратный | 1338 | 90
5532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.377 | Метр квадратный | 1338 | 90
5533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.804 | Метр квадратный | 1338 | 90
5534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.367 | Метр квадратный | 1338 | 90
5535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.999 | Метр квадратный | 1338 | 90
5536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.346 | Метр квадратный | 1338 | 90
5537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.516 | Метр квадратный | 1338 | 90
5538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.252 | Метр квадратный | 1338 | 90
5539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.7716 | Метр квадратный | 1338 | 114
5540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6498 | Метр квадратный | 1338 | 114
5541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.3192 | Метр квадратный | 1338 | 114
5542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.7442 | Метр квадратный | 1338 | 114
5543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.9982 | Метр квадратный | 1338 | 114
5544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.6184 | Метр квадратный | 1338 | 114
5545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.2536 | Метр квадратный | 1338 | 114
5546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.1824 | Метр квадратный | 1338 | 114
5547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2654 | Метр квадратный | 1338 | 114
5548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6498 | Метр квадратный | 1338 | 114
5549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.7442 | Метр квадратный | 1338 | 114
5550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.9982 | Метр квадратный | 1338 | 114
5551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.6184 | Метр квадратный | 1338 | 114
5552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.1824 | Метр квадратный | 1338 | 114
5553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2654 | Метр квадратный | 1338 | 114
5554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.3192 | Метр квадратный | 1338 | 114
5555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.2536 | Метр квадратный | 1338 | 114
5556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.7716 | Метр квадратный | 1338 | 114
5557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.43 | Метр квадратный | 1338 | 75
5558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1475 | Метр квадратный | 1338 | 75
5559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.8325 | Метр квадратный | 1338 | 75
5560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12 | Метр квадратный | 1338 | 75
5561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.455 | Метр квадратный | 1338 | 75
5562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.67 | Метр квадратный | 1338 | 75
5563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9725 | Метр квадратный | 1338 | 75
5564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.21 | Метр квадратный | 1338 | 75
5565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.4275 | Метр квадратный | 1338 | 75
5566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.782 | Метр квадратный | 1338 | 30
5567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.333 | Метр квадратный | 1338 | 30
5568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.084 | Метр квадратный | 1338 | 30
5569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.171 | Метр квадратный | 1338 | 30
5570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.459 | Метр квадратный | 1338 | 30
5571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.048 | Метр квадратный | 1338 | 30
5572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.268 | Метр квадратный | 1338 | 30
5573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.172 | Метр квадратный | 1338 | 30
5574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.789 | Метр квадратный | 1338 | 30
5575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.171 | Метр квадратный | 1338 | 30
5576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.459 | Метр квадратный | 1338 | 30
5577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.084 | Метр квадратный | 1338 | 30
5578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.782 | Метр квадратный | 1338 | 30
5579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.789 | Метр квадратный | 1338 | 30
5580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.048 | Метр квадратный | 1338 | 30
5581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.333 | Метр квадратный | 1338 | 30
5582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.172 | Метр квадратный | 1338 | 30
5583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.268 | Метр квадратный | 1338 | 30
5584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.3774 | Метр квадратный | 1338 | 34
5585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.0952 | Метр квадратный | 1338 | 34
5586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.1938 | Метр квадратный | 1338 | 34
5587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.5704 | Метр квадратный | 1338 | 34
5588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.4616 | Метр квадратный | 1338 | 34
5589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.0544 | Метр квадратный | 1338 | 34
5590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.5202 | Метр квадратный | 1338 | 34
5591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0196 | Метр квадратный | 1338 | 34
5592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.8942 | Метр квадратный | 1338 | 34
5593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.6312 | Метр квадратный | 1338 | 24
5594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.0672 | Метр квадратный | 1338 | 24
5595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2664 | Метр квадратный | 1338 | 24
5596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.1368 | Метр квадратный | 1338 | 24
5597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7376 | Метр квадратный | 1338 | 24
5598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.8144 | Метр квадратный | 1338 | 24
5599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4256 | Метр квадратный | 1338 | 24
5600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.3672 | Метр квадратный | 1338 | 24
5601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.0384 | Метр квадратный | 1338 | 24
5602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.71279 | Метр квадратный | 1338 | 12
5603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.3156 | Метр квадратный | 1338 | 12
5604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.0336 | Метр квадратный | 1338 | 12
5605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.0192 | Метр квадратный | 1338 | 12
5606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.90719 | Метр квадратный | 1338 | 12
5607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.1836 | Метр квадратный | 1338 | 12
5608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.0684 | Метр квадратный | 1338 | 12
5609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86879 | Метр квадратный | 1338 | 12
5610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1332 | Метр квадратный | 1338 | 12
5611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03776 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4018 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.06608 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.7842 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.36108 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26196 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7086 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.62068 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13452 | Метр квадратный | 1338 | 23.6
5620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.26469 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2525 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.3079 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.04844 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.02768 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.45499 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.0276 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.19203 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.09861 | Метр квадратный | 1338 | 17.3
5629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4375 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7521 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.06776 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26862 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.63646 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13794 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03872 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.37026 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ свай (Унипол) | 4215877 | PO29 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.8295 | Метр квадратный | 1338 | 24.2
5638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.086522 | Штука | 1341 | 38
5639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.030097 | Штука | 1341 | 38
5640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10533 | Штука | 1341 | 38
5641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.7048 | Штука | 1341 | 38
5642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00376 | Штука | 1341 | 38
5643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.037617 | Штука | 1341 | 38
5644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.030097 | Штука | 1341 | 38
5645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.50786 | Штука | 1341 | 38
5646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.25582 | Штука | 1341 | 38
5647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053459 | Штука | 1341 | 4
5648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026928 | Штука | 1341 | 4
5649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011087 | Штука | 1341 | 4
5651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
5652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009108 | Штука | 1341 | 4
5653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00396 | Штука | 1341 | 4
5654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
5655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2673 | Штука | 1341 | 20
5656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.055437 | Штука | 1341 | 20
5657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019798 | Штука | 1341 | 20
5658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4236 | Штука | 1341 | 20
5659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.015841 | Штука | 1341 | 20
5660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001979 | Штука | 1341 | 20
5661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045538 | Штука | 1341 | 20
5662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.015841 | Штука | 1341 | 20
5663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13464 | Штука | 1341 | 20
5664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.007921 | Штука | 1341 | 10
5665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001385 | Штука | 1341 | 10
5666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.027722 | Штука | 1341 | 10
5667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.009899 | Штука | 1341 | 10
5668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13366 | Штука | 1341 | 10
5669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.71186 | Штука | 1341 | 10
5670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.02277 | Штука | 1341 | 10
5671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.007921 | Штука | 1341 | 10
5672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.067327 | Штука | 1341 | 10
5673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.24057 | Штука | 1341 | 18
5674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001781 | Штука | 1341 | 18
5675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.049893 | Штука | 1341 | 18
5676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.014257 | Штука | 1341 | 18
5677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.017818 | Штука | 1341 | 18
5678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.014257 | Штука | 1341 | 18
5679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2812 | Штука | 1341 | 18
5680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.040984 | Штука | 1341 | 18
5681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.12118 | Штука | 1341 | 18
5682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001088 | Штука | 1341 | 11
5683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.008712 | Штука | 1341 | 11
5684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.78298 | Штука | 1341 | 11
5685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.010889 | Штука | 1341 | 11
5686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.074052 | Штука | 1341 | 11
5687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.03049 | Штука | 1341 | 11
5688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14701 | Штука | 1341 | 11
5689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.008712 | Штука | 1341 | 11
5690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.025046 | Штука | 1341 | 11
5691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.030491 | Штука | 1341 | 11
5692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.074055 | Штука | 1341 | 11
5693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.025047 | Штука | 1341 | 11
5694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.008712 | Штука | 1341 | 11
5695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001088 | Штука | 1341 | 11
5696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.008712 | Штука | 1341 | 11
5697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.78301 | Штука | 1341 | 11
5698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14702 | Штука | 1341 | 11
5699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01089 | Штука | 1341 | 11
5700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004752 | Штука | 1341 | 6
5701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.016632 | Штука | 1341 | 6
5702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.080191 | Штука | 1341 | 6
5703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.040393 | Штука | 1341 | 6
5704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004752 | Штука | 1341 | 6
5705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00594 | Штука | 1341 | 6
5706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42709 | Штука | 1341 | 6
5707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013662 | Штука | 1341 | 6
5708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000594 | Штука | 1341 | 6
5709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.09425 | Штука | 1341 | 14
5710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.031877 | Штука | 1341 | 14
5711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038807 | Штука | 1341 | 14
5712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01109 | Штука | 1341 | 14
5713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01109 | Штука | 1341 | 14
5714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.013858 | Штука | 1341 | 14
5715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18711 | Штука | 1341 | 14
5716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001385 | Штука | 1341 | 14
5717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99654 | Штука | 1341 | 14
5718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8507 | Штука | 1341 | 26
5719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.025738 | Штука | 1341 | 26
5720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.34749 | Штука | 1341 | 26
5721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.020593 | Штука | 1341 | 26
5722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002572 | Штука | 1341 | 26
5723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.17504 | Штука | 1341 | 26
5724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.059201 | Штука | 1341 | 26
5725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.07207 | Штука | 1341 | 26
5726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.020593 | Штука | 1341 | 26
5727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.022177 | Штука | 1341 | 28
5728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.9931 | Штука | 1341 | 28
5729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.1885 | Штука | 1341 | 28
5730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.027718 | Штука | 1341 | 28
5731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.022177 | Штука | 1341 | 28
5732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.063755 | Штука | 1341 | 28
5733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.077614 | Штука | 1341 | 28
5734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.37422 | Штука | 1341 | 28
5735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.00277 | Штука | 1341 | 28
5736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.34748 | Штука | 1341 | 26
5737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8507 | Штука | 1341 | 26
5738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.059198 | Штука | 1341 | 26
5739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.17503 | Штука | 1341 | 26
5740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.025738 | Штука | 1341 | 26
5741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.020593 | Штука | 1341 | 26
5742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002573 | Штука | 1341 | 26
5743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.072066 | Штука | 1341 | 26
5744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976216 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215879 | PO102 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.020593 | Штука | 1341 | 26
5745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21368 | Штука | 1341 | 8
5746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15527 | Штука | 1341 | 8
5747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.4169 | Штука | 1341 | 8
5748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-21 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.912 | Штука | 1341 | 8
5749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.719 | Штука | 1341 | 9
5750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17468 | Штука | 1341 | 9
5751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24039 | Штука | 1341 | 9
5752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
5753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080129 | Штука | 1341 | 3
5754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058226 | Штука | 1341 | 3
5755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71699 | Штука | 1341 | 3
5756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90632 | Штука | 1341 | 3
5757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019409 | Штука | 1341 | 1
5758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.239 | Штука | 1341 | 1
5759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30211 | Штука | 1341 | 1
5760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.02671 | Штука | 1341 | 1
5761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.053419 | Штука | 1341 | 2
5762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.038817 | Штука | 1341 | 2
5763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.60422 | Штука | 1341 | 2
5764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-27 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.478 | Штука | 1341 | 2
5765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.053419 | Штука | 1341 | 2
5766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.038817 | Штука | 1341 | 2
5767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.478 | Штука | 1341 | 2
5768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.60422 | Штука | 1341 | 2
5769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13355 | Штука | 1341 | 5
5770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.195 | Штука | 1341 | 5
5771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.097044 | Штука | 1341 | 5
5772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5105 | Штука | 1341 | 5
5773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15527 | Штука | 1341 | 8
5774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21368 | Штука | 1341 | 8
5775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.912 | Штука | 1341 | 8
5776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.4169 | Штука | 1341 | 8
5777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 5.4969 | Штука | 1341 | 23
5778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9485 | Штука | 1341 | 23
5779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.61432 | Штука | 1341 | 23
5780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.4464 | Штука | 1341 | 23
5781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.673 | Штука | 1341 | 7
5782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.1148 | Штука | 1341 | 7
5783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.18697 | Штука | 1341 | 7
5784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.13586 | Штука | 1341 | 7
5785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10684 | Штука | 1341 | 4
5786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.077635 | Штука | 1341 | 4
5787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95599 | Штука | 1341 | 4
5788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976217 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4215885 | PO92 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.2084 | Штука | 1341 | 4
5789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49 | Штука | 1341 | 4
5790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.81 | Штука | 1341 | 4
5791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.27 | Штука | 1341 | 4
5792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.86 | Штука | 1341 | 4
5793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6 | Штука | 1341 | 4
5794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43 | Штука | 1341 | 4
5795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.77 | Штука | 1341 | 4
5796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.28 | Штука | 1341 | 4
5797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.26 | Штука | 1341 | 4
5798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.51 | Штука | 1341 | 4
5799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83 | Штука | 1341 | 4
5800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325- 4 шт | 4215950 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.29 | Штука | 1341 | 4
5801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0024 | Штука | 1341 | 3
5802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21352 | Штука | 1341 | 3
5803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040125 | Штука | 1341 | 3
5804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.003 | Штука | 1341 | 3
5805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006825 | Штука | 1341 | 3
5806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020175 | Штука | 1341 | 3
5807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0024 | Штука | 1341 | 3
5808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008325 | Штука | 1341 | 3
5809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071175 | Штука | 1341 | 1
5810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0008 | Штука | 1341 | 1
5811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002275 | Штука | 1341 | 1
5812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013375 | Штука | 1341 | 1
5813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006725 | Штука | 1341 | 1
5814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002775 | Штука | 1341 | 1
5815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0008 | Штука | 1341 | 1
5816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215956 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001 | Штука | 1341 | 1
5817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.03719 | Метр квадратный | 1338 | 24
5818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.36694 | Метр квадратный | 1338 | 24
5819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.066942 | Метр квадратный | 1338 | 24
5820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26529 | Метр квадратный | 1338 | 24
5821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.8149 | Метр квадратный | 1338 | 24
5822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13636 | Метр квадратный | 1338 | 24
5823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.4256 | Метр квадратный | 1338 | 24
5824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.738 | Метр квадратный | 1338 | 24
5825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976223 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ м/к (Спецпротект) | 4215958 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.63223 | Метр квадратный | 1338 | 24
5826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.77 | Штука | 1341 | 10
5827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.15 | Штука | 1341 | 10
5828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.92 | Штука | 1341 | 10
5829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.08 | Штука | 1341 | 10
5830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.03 | Штука | 1341 | 10
5831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.08 | Штука | 1341 | 10
5832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.51 | Штука | 1341 | 10
5833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.22 | Штука | 1341 | 10
5834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.2 | Штука | 1341 | 10
5835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.68 | Штука | 1341 | 10
5836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.23 | Штука | 1341 | 10
5837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4215984 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.66 | Штука | 1341 | 10
5838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0673 | Штука | 1341 | 10
5839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7118 | Штука | 1341 | 10
5840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0099 | Штука | 1341 | 10
5841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0277 | Штука | 1341 | 10
5842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0079 | Штука | 1341 | 10
5843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0079 | Штука | 1341 | 10
5844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001 | Штука | 1341 | 10
5845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1337 | Штука | 1341 | 10
5846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4215988 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0228 | Штука | 1341 | 10
5847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.8359 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.22436 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10769 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.43077 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.062821 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.0321 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.3244 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.9615 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976229 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4215991 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.60128 | Метр квадратный | 1338 | 39.2
5856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 12.66 | Штука | 1341 | 11
5857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.46 | Штука | 1341 | 11
5858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.15 | Штука | 1341 | 11
5859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.19 | Штука | 1341 | 11
5860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.73 | Штука | 1341 | 11
5861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.04 | Штука | 1341 | 11
5862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.36 | Штука | 1341 | 11
5863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.52 | Штука | 1341 | 11
5864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.29 | Штука | 1341 | 11
5865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 17.25 | Штука | 1341 | 11
5866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.61 | Штука | 1341 | 11
5867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 - 1 шт, СМ159 - 10шт | 4215998 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.12 | Штука | 1341 | 11
5868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.3119 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22486 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.53676 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.029014 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.11606 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.5378 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4725 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.2041 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216006 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.058029 | Метр квадратный | 1338 | 20.31
5877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3844 | Штука | 1341 | 2
5878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
5879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
5880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3022 | Штука | 1341 | 2
5881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21556 | Штука | 1341 | 2
5882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41556 | Штука | 1341 | 2
5883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93111 | Штука | 1341 | 2
5884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
5885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62889 | Штука | 1341 | 2
5886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6444 | Штука | 1341 | 2
5887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1356 | Штука | 1341 | 2
5888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
5889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9067 | Штука | 1341 | 6
5890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.26 | Штука | 1341 | 6
5891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64667 | Штука | 1341 | 6
5892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
5893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7933 | Штука | 1341 | 6
5894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
5895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.92 | Штука | 1341 | 6
5896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.22 | Штука | 1341 | 6
5897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4067 | Штука | 1341 | 6
5898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9333 | Штука | 1341 | 6
5899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8867 | Штука | 1341 | 6
5900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-04-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1533 | Штука | 1341 | 6
5901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
5902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
5903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
5904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
5905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
5906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
5907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
5908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
5909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
5910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
5911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
5912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216044 | PO12 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
5913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
5914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0249 | Штука | 1341 | 9
5915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.6406 | Штука | 1341 | 9
5916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
5917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0089 | Штука | 1341 | 9
5918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0205 | Штука | 1341 | 9
5919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1203 | Штука | 1341 | 9
5920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0009 | Штука | 1341 | 9
5921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216047 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0606 | Штука | 1341 | 9
5922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.1216 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.3522 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.207 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.19882 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.40559 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.78733 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.0816 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.861 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976238 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216048 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11134 | Метр квадратный | 1338 | 70.78
5931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.30188 | Штука | 1341 | 1
5932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23875 | Штука | 1341 | 1
5933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026875 | Штука | 1341 | 1
5934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019375 | Штука | 1341 | 1
5935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
5936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
5937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
5938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
5939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
5940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
5941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
5942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
5943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
5944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
5945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
5946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
5947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
5948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
5949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
5950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
5951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
5952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
5953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
5954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976239 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216050 | PO92 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
5955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5156 | Штука | 1341 | 8
5956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5778 | Штука | 1341 | 8
5957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98667 | Штука | 1341 | 8
5958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6622 | Штука | 1341 | 8
5959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5378 | Штука | 1341 | 8
5960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7244 | Штука | 1341 | 8
5961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2089 | Штука | 1341 | 8
5962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0133 | Штука | 1341 | 8
5963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86222 | Штука | 1341 | 8
5964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
5965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6267 | Штука | 1341 | 8
5966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5422 | Штука | 1341 | 8
5967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
5968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
5969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
5970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
5971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
5972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
5973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
5974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
5975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
5976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
5977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
5978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216052 | PO12 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
5979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00594 | Штука | 1341 | 7.53
5980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00594 | Штука | 1341 | 7.53
5981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.020833 | Штука | 1341 | 7.53
5982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10065 | Штука | 1341 | 7.53
5983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.050702 | Штука | 1341 | 7.53
5984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.53597 | Штука | 1341 | 7.53
5985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.017152 | Штука | 1341 | 7.53
5986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007446 | Штука | 1341 | 7.53
5987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0008 | Штука | 1341 | 7.53
5988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.019649 | Штука | 1341 | 1.47
5989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.004067 | Штука | 1341 | 1.47
5990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.00116 | Штука | 1341 | 1.47
5991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.003348 | Штука | 1341 | 1.47
5992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.00116 | Штука | 1341 | 1.47
5993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.009898 | Штука | 1341 | 1.47
5994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001454 | Штука | 1341 | 1.47
5995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216057 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.10463 | Штука | 1341 | 1.47
5996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.29 | Метр квадратный | 1338 | 89
5997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.99 | Метр квадратный | 1338 | 89
5998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.36 | Метр квадратный | 1338 | 89
5999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.34 | Метр квадратный | 1338 | 89
6000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.44 | Метр квадратный | 1338 | 89
6001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.25 | Метр квадратный | 1338 | 89
6002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.51 | Метр квадратный | 1338 | 89
6003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.73 | Метр квадратный | 1338 | 89
6004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976240 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216058 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.14 | Метр квадратный | 1338 | 89
6005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.9244 | Штука | 1341 | 13
6006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.1037 | Штука | 1341 | 13
6007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.34937 | Штука | 1341 | 13
6008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.25188 | Штука | 1341 | 13
6009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.080625 | Штука | 1341 | 3
6010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.90563 | Штука | 1341 | 3
6011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.71625 | Штука | 1341 | 3
6012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976241 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216060 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.058125 | Штука | 1341 | 3
6013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93111 | Штука | 1341 | 2
6014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62889 | Штука | 1341 | 2
6015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21556 | Штука | 1341 | 2
6016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6444 | Штука | 1341 | 2
6017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
6018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3022 | Штука | 1341 | 2
6019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
6020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41556 | Штука | 1341 | 2
6021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
6023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3844 | Штука | 1341 | 2
6024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976242 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216063 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1356 | Штука | 1341 | 2
6025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ325 | 4216074 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006733 | Штука | 1341 | 1
6038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002278 | Штука | 1341 | 1
6039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000789 | Штука | 1341 | 1
6040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.000989 | Штука | 1341 | 1
6041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000789 | Штука | 1341 | 1
6042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013367 | Штука | 1341 | 1
6043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002767 | Штука | 1341 | 1
6044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976244 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216079 | PO102 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071178 | Штука | 1341 | 1
6045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
6046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4067 | Штука | 1341 | 6
6047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.22 | Штука | 1341 | 6
6048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.26 | Штука | 1341 | 6
6049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64667 | Штука | 1341 | 6
6050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.92 | Штука | 1341 | 6
6051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
6052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9067 | Штука | 1341 | 6
6053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8867 | Штука | 1341 | 6
6054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7933 | Штука | 1341 | 6
6055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1533 | Штука | 1341 | 6
6056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9333 | Штука | 1341 | 6
6057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93111 | Штука | 1341 | 2
6058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41556 | Штука | 1341 | 2
6059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3022 | Штука | 1341 | 2
6060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
6061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
6062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6444 | Штука | 1341 | 2
6063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21555 | Штука | 1341 | 2
6064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1356 | Штука | 1341 | 2
6066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
6067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3844 | Штука | 1341 | 2
6068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-05-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62889 | Штука | 1341 | 2
6069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216085 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.006311 | Штука | 1341 | 8
6082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053867 | Штука | 1341 | 8
6083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007911 | Штука | 1341 | 8
6084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018222 | Штука | 1341 | 8
6085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10693 | Штука | 1341 | 8
6086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.006311 | Штука | 1341 | 8
6087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56942 | Штука | 1341 | 8
6088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0008 | Штука | 1341 | 8
6089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216088 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022133 | Штука | 1341 | 8
6090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.58 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.93 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.8 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.09 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.37 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.77 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976246 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216089 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
6104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.955 | Штука | 1341 | 4
6105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.08 | Штука | 1341 | 4
6106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.105 | Штука | 1341 | 4
6107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976247 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216091 | PO92 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2089 | Штука | 1341 | 8
6112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5378 | Штука | 1341 | 8
6113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86222 | Штука | 1341 | 8
6114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6622 | Штука | 1341 | 8
6115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5156 | Штука | 1341 | 8
6116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98667 | Штука | 1341 | 8
6117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5778 | Штука | 1341 | 8
6118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6267 | Штука | 1341 | 8
6119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
6120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0133 | Штука | 1341 | 8
6121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7244 | Штука | 1341 | 8
6122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5422 | Штука | 1341 | 8
6123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216093 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42707 | Штука | 1341 | 6
6136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.0802 | Штука | 1341 | 6
6137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013667 | Штука | 1341 | 6
6138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0404 | Штука | 1341 | 6
6139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0166 | Штука | 1341 | 6
6140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005933 | Штука | 1341 | 6
6141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004733 | Штука | 1341 | 6
6142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0006 | Штука | 1341 | 6
6143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216094 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004733 | Штука | 1341 | 6
6144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.93 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.37 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.8 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.58 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.09 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.77 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976248 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216097 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.08 | Метр квадратный | 1338 | 52.04
6153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.08 | Штука | 1341 | 2
6154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.955 | Штука | 1341 | 2
6155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.105 | Штука | 1341 | 2
6156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.21 | Штука | 1341 | 2
6157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.955 | Штука | 1341 | 2
6158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.21 | Штука | 1341 | 2
6159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.08 | Штука | 1341 | 2
6160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976249 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216099 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.105 | Штука | 1341 | 2
6161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5156 | Штука | 1341 | 8
6162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86222 | Штука | 1341 | 8
6163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0133 | Штука | 1341 | 8
6164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5378 | Штука | 1341 | 8
6165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6267 | Штука | 1341 | 8
6166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6622 | Штука | 1341 | 8
6167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7244 | Штука | 1341 | 8
6168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2089 | Штука | 1341 | 8
6169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5422 | Штука | 1341 | 8
6170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5778 | Штука | 1341 | 8
6171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98667 | Штука | 1341 | 8
6172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.56 | Штука | 1341 | 8
6173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216101 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0166 | Штука | 1341 | 6
6186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.013667 | Штука | 1341 | 6
6187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.005933 | Штука | 1341 | 6
6188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.004733 | Штука | 1341 | 6
6189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.42707 | Штука | 1341 | 6
6190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.0802 | Штука | 1341 | 6
6191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0006 | Штука | 1341 | 6
6192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.004733 | Штука | 1341 | 6
6193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0404 | Штука | 1341 | 6
6194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.0401 | Штука | 1341 | 3
6195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006833 | Штука | 1341 | 3
6196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002367 | Штука | 1341 | 3
6197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0202 | Штука | 1341 | 3
6198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002367 | Штука | 1341 | 3
6199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21353 | Штука | 1341 | 3
6200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0083 | Штука | 1341 | 3
6201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216104 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002967 | Штука | 1341 | 3
6202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14627 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.79959 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.29253 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.7737 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.0911 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.57531 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.08776 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3749 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976250 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216105 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.9394 | Метр квадратный | 1338 | 52.1
6211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.04 | Штука | 1341 | 2
6224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.605 | Штука | 1341 | 2
6225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0525 | Штука | 1341 | 2
6226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976251 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216107 | PO92 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.4775 | Штука | 1341 | 2
6227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
6228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.26 | Штука | 1341 | 6
6229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8867 | Штука | 1341 | 6
6230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9067 | Штука | 1341 | 6
6231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.92 | Штука | 1341 | 6
6232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64667 | Штука | 1341 | 6
6233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4067 | Штука | 1341 | 6
6234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
6235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7933 | Штука | 1341 | 6
6236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1533 | Штука | 1341 | 6
6237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9333 | Штука | 1341 | 6
6238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.22 | Штука | 1341 | 6
6239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62889 | Штука | 1341 | 2
6240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21555 | Штука | 1341 | 2
6241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6444 | Штука | 1341 | 2
6242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
6243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1356 | Штука | 1341 | 2
6244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3844 | Штука | 1341 | 2
6246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93111 | Штука | 1341 | 2
6247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41556 | Штука | 1341 | 2
6248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
6249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3022 | Штука | 1341 | 2
6250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
6251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216109 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0205 | Штука | 1341 | 9
6264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1203 | Штука | 1341 | 9
6265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0089 | Штука | 1341 | 9
6266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0009 | Штука | 1341 | 9
6267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0249 | Штука | 1341 | 9
6268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
6269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0606 | Штука | 1341 | 9
6270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.6406 | Штука | 1341 | 9
6271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216112 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
6272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.70305 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.50586 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.4638 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25722 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7179 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.2089 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.3181 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12861 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976252 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (Унипол) (сваи, оголовки, м/к) | 4216113 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.077165 | Метр квадратный | 1338 | 45.81
6281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0275 | Штука | 1341 | 1
6282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.24 | Штука | 1341 | 1
6283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
6284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
6285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0275 | Штука | 1341 | 1
6286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.24 | Штука | 1341 | 1
6287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
6288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
6289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.0275 | Штука | 1341 | 1
6290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.24 | Штука | 1341 | 1
6291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
6292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976253 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216115 | PO92 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
6293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21556 | Штука | 1341 | 2
6294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41556 | Штука | 1341 | 2
6295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3022 | Штука | 1341 | 2
6296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.6444 | Штука | 1341 | 2
6297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1356 | Штука | 1341 | 2
6298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75333 | Штука | 1341 | 2
6299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4067 | Штука | 1341 | 2
6300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.24667 | Штука | 1341 | 2
6302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3844 | Штука | 1341 | 2
6303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93111 | Штука | 1341 | 2
6304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62889 | Штука | 1341 | 2
6305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64667 | Штука | 1341 | 6
6306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.22 | Штука | 1341 | 6
6307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9067 | Штука | 1341 | 6
6308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.26 | Штука | 1341 | 6
6309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
6310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.74 | Штука | 1341 | 6
6311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1533 | Штука | 1341 | 6
6312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8867 | Штука | 1341 | 6
6313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7933 | Штука | 1341 | 6
6314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.92 | Штука | 1341 | 6
6315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4067 | Штука | 1341 | 6
6316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-04-26 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9333 | Штука | 1341 | 6
6317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10778 | Штука | 1341 | 1
6318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5678 | Штука | 1341 | 1
6319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20778 | Штука | 1341 | 1
6320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37667 | Штука | 1341 | 1
6321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69222 | Штука | 1341 | 1
6322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82222 | Штука | 1341 | 1
6323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31444 | Штука | 1341 | 1
6324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.46556 | Штука | 1341 | 1
6325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1511 | Штука | 1341 | 1
6327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219 | 4216117 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
6330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1203 | Штука | 1341 | 9
6331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0071 | Штука | 1341 | 9
6332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0089 | Штука | 1341 | 9
6333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0009 | Штука | 1341 | 9
6334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0249 | Штука | 1341 | 9
6335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0606 | Штука | 1341 | 9
6336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0205 | Штука | 1341 | 9
6337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216122 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.6406 | Штука | 1341 | 9
6338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.09 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.59 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.17 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.04 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.82 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.87 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.41 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976254 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ (СпецПротект) (сваи, оголовки, м/к) | 4216123 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 53.43
6347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.026667 | Штука | 1341 | 1
6348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23917 | Штука | 1341 | 1
6349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.019167 | Штука | 1341 | 1
6350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
6351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.21 | Штука | 1341 | 4
6352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.95667 | Штука | 1341 | 4
6353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.076666 | Штука | 1341 | 4
6354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.10667 | Штука | 1341 | 4
6355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.18667 | Штука | 1341 | 7
6356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.1175 | Штука | 1341 | 7
6357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.6742 | Штука | 1341 | 7
6358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976255 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216125 | PO92 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.13417 | Штука | 1341 | 7
6359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.5167 | Штука | 1341 | 5
6360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.61667 | Штука | 1341 | 5
6361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.8867 | Штука | 1341 | 5
6362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.46 | Штука | 1341 | 5
6363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.11 | Штука | 1341 | 5
6364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 5.7533 | Штука | 1341 | 5
6365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.04 | Штука | 1341 | 5
6366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.6 | Штука | 1341 | 5
6367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 7.84 | Штука | 1341 | 5
6368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.5733 | Штука | 1341 | 5
6369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.54 | Штука | 1341 | 5
6370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.33 | Штука | 1341 | 5
6371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.194 | Штука | 1341 | 9
6372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.872 | Штука | 1341 | 9
6373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.356 | Штука | 1341 | 9
6374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.112 | Штука | 1341 | 9
6375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.398 | Штука | 1341 | 9
6376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.11 | Штука | 1341 | 9
6377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.88 | Штука | 1341 | 9
6378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.33 | Штука | 1341 | 9
6379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.396 | Штука | 1341 | 9
6380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.832 | Штука | 1341 | 9
6381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.972 | Штука | 1341 | 9
6382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.228 | Штука | 1341 | 9
6383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.208 | Штука | 1341 | 1
6384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.31467 | Штука | 1341 | 1
6385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70333 | Штука | 1341 | 1
6386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.32 | Штука | 1341 | 1
6387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.108 | Штука | 1341 | 1
6388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.692 | Штука | 1341 | 1
6389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1507 | Штука | 1341 | 1
6390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.568 | Штука | 1341 | 1
6391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.12333 | Штука | 1341 | 1
6392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
6393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37733 | Штука | 1341 | 1
6394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-15шт | 4216129 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.466 | Штука | 1341 | 1
6395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0416 | Штука | 1341 | 15
6396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0119 | Штука | 1341 | 15
6397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.101 | Штука | 1341 | 15
6398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2005 | Штука | 1341 | 15
6399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0149 | Штука | 1341 | 15
6400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0342 | Штука | 1341 | 15
6401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0677 | Штука | 1341 | 15
6402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0015 | Штука | 1341 | 15
6403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216134 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0119 | Штука | 1341 | 15
6404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.8631 | Метр квадратный | 1338 | 65
6405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.72278 | Метр квадратный | 1338 | 65
6406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.7114 | Метр квадратный | 1338 | 65
6407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.37385 | Метр квадратный | 1338 | 65
6408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.7022 | Метр квадратный | 1338 | 65
6409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.99693 | Метр квадратный | 1338 | 65
6410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.108 | Метр квадратный | 1338 | 65
6411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.18277 | Метр квадратный | 1338 | 65
6412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976256 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216135 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.9099 | Метр квадратный | 1338 | 65
6413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.174 | Штука | 1341 | 9
6414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.718 | Штука | 1341 | 9
6415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.154 | Штука | 1341 | 9
6416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24 | Штука | 1341 | 9
6417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.116 | Штука | 1341 | 6
6418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.812 | Штука | 1341 | 6
6419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.436 | Штука | 1341 | 6
6420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976257 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216140 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.16 | Штука | 1341 | 6
6421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.415 | Штука | 1341 | 2
6422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.755 | Штука | 1341 | 2
6423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.385 | Штука | 1341 | 2
6424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.63 | Штука | 1341 | 2
6425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3 | Штука | 1341 | 2
6427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.405 | Штука | 1341 | 2
6428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.215 | Штука | 1341 | 2
6429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.245 | Штука | 1341 | 2
6430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.645 | Штука | 1341 | 2
6431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.135 | Штука | 1341 | 2
6432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93 | Штука | 1341 | 2
6433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.215 | Штука | 1341 | 2
6434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.405 | Штука | 1341 | 2
6435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.93 | Штука | 1341 | 2
6436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.245 | Штука | 1341 | 2
6437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.755 | Штука | 1341 | 2
6438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.415 | Штука | 1341 | 2
6439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.645 | Штука | 1341 | 2
6440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.135 | Штука | 1341 | 2
6441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.385 | Штука | 1341 | 2
6442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64 | Штука | 1341 | 2
6443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.63 | Штука | 1341 | 2
6444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) СМ219-4шт | 4216144 | PO12 | 1 | 2022-04-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3 | Штука | 1341 | 2
6445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0269 | Штука | 1341 | 4
6446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0032 | Штука | 1341 | 4
6447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0111 | Штука | 1341 | 4
6448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0091 | Штука | 1341 | 4
6449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.0535 | Штука | 1341 | 4
6450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004 | Штука | 1341 | 4
6451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0032 | Штука | 1341 | 4
6452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216149 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.2847 | Штука | 1341 | 4
6453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.2755 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.025854 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.99969 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1896 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2238 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.04309 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.094799 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.25854 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976259 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216150 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.44814 | Метр квадратный | 1338 | 16.9
6462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.1175 | Штука | 1341 | 7
6463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.14 | Штука | 1341 | 7
6464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.6712 | Штука | 1341 | 7
6465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.18375 | Штука | 1341 | 7
6466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.3025 | Штука | 1341 | 1
6467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.02 | Штука | 1341 | 1
6468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.02625 | Штука | 1341 | 1
6469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов (ТСГ) | 976260 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216155 | PO92 | 1 | 2022-07-01 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.23875 | Штука | 1341 | 1
6470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
6471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
6472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
6473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
6474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
6475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
6476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
6477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
6478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
6479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
6480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
6481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
6482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.6682 | Штука | 1341 | 18
6483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 20.7144 | Штука | 1341 | 18
6484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 12.4524 | Штука | 1341 | 18
6485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 28.2222 | Штука | 1341 | 18
6486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9404 | Штука | 1341 | 18
6487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 8.3844 | Штука | 1341 | 18
6488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.2194 | Штука | 1341 | 18
6489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.7878 | Штука | 1341 | 18
6490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 14.796 | Штука | 1341 | 18
6491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.7618 | Штука | 1341 | 18
6492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 12.6558 | Штука | 1341 | 18
6493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.7404 | Штука | 1341 | 18
6494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.1078 | Штука | 1341 | 1
6495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.6918 | Штука | 1341 | 1
6496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.2078 | Штука | 1341 | 1
6497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.7031 | Штука | 1341 | 1
6498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
6499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
6500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.822 | Штука | 1341 | 1
6501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
6502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.3149 | Штука | 1341 | 1
6503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
6504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.3771 | Штука | 1341 | 1
6505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
6506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.987 | Штука | 1341 | 15
6507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.8495 | Штука | 1341 | 15
6508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.617 | Штука | 1341 | 15
6509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.377 | Штука | 1341 | 15
6510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 23.5185 | Штука | 1341 | 15
6511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 10.5465 | Штука | 1341 | 15
6512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 5.6565 | Штука | 1341 | 15
6513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.117 | Штука | 1341 | 15
6514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.7235 | Штука | 1341 | 15
6515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.8015 | Штука | 1341 | 15
6516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 12.33 | Штука | 1341 | 15
6517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 17.262 | Штука | 1341 | 15
6518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 6.298 | Штука | 1341 | 20
6519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 16.44 | Штука | 1341 | 20
6520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 31.358 | Штука | 1341 | 20
6521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 4.156 | Штука | 1341 | 20
6522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 9.316 | Штука | 1341 | 20
6523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.466 | Штука | 1341 | 20
6524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 13.836 | Штука | 1341 | 20
6525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 23.016 | Штука | 1341 | 20
6526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.156 | Штука | 1341 | 20
6527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 7.542 | Штука | 1341 | 20
6528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 14.062 | Штука | 1341 | 20
6529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 6.402 | Штука | 1341 | 20
6530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 6.3279 | Штука | 1341 | 9
6531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.9702 | Штука | 1341 | 9
6532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2262 | Штука | 1341 | 9
6533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.1097 | Штука | 1341 | 9
6534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.3939 | Штука | 1341 | 9
6535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.8809 | Штука | 1341 | 9
6536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.3572 | Штука | 1341 | 9
6537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 14.1111 | Штука | 1341 | 9
6538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.1922 | Штука | 1341 | 9
6539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.8702 | Штука | 1341 | 9
6540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 7.398 | Штука | 1341 | 9
6541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.8341 | Штука | 1341 | 9
6542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0554 | Штука | 1341 | 13
6543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4014 | Штука | 1341 | 13
6544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1403 | Штука | 1341 | 13
6545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.686 | Штука | 1341 | 13
6546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1613 | Штука | 1341 | 13
6547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0937 | Штука | 1341 | 13
6548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7014 | Штука | 1341 | 13
6549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
6550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9023 | Штука | 1341 | 13
6551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9934 | Штука | 1341 | 13
6552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3827 | Штука | 1341 | 13
6553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
6554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
6555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
6556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
6557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
6558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
6559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
6560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
6561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
6562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
6563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
6564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
6565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
6566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
6567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
6568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
6569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
6570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
6571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
6572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
6573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
6574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
6575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
6576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
6577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
6578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
6579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
6580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
6581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
6582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
6583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
6584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
6585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
6586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
6587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
6588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
6589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
6590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.2043 | Штука | 1341 | 7
6591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.8426 | Штука | 1341 | 7
6592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.2606 | Штука | 1341 | 7
6593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.6397 | Штука | 1341 | 7
6594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 10.9753 | Штука | 1341 | 7
6595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.4546 | Штука | 1341 | 7
6596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.7546 | Штука | 1341 | 7
6597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 8.0556 | Штука | 1341 | 7
6598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 5.754 | Штука | 1341 | 7
6599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.2407 | Штука | 1341 | 7
6600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.9217 | Штука | 1341 | 7
6601 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.8631 | Штука | 1341 | 7
6602 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 26.6543 | Штука | 1341 | 17
6603 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.974 | Штука | 1341 | 17
6604 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.5326 | Штука | 1341 | 17
6605 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.8326 | Штука | 1341 | 17
6606 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.7606 | Штука | 1341 | 17
6607 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 19.5636 | Штука | 1341 | 17
6608 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.4107 | Штука | 1341 | 17
6609 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.9527 | Штука | 1341 | 17
6610 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.3533 | Штука | 1341 | 17
6611 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.4417 | Штука | 1341 | 17
6612 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 2.0961 | Штука | 1341 | 17
6613 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.9186 | Штука | 1341 | 17
6614 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
6615 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2466 | Штука | 1341 | 2
6616 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.6298 | Штука | 1341 | 2
6617 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
6618 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
6619 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
6620 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
6621 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
6622 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7542 | Штука | 1341 | 2
6623 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.9316 | Штука | 1341 | 2
6624 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
6625 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
6626 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
6627 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
6628 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
6629 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
6630 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
6631 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
6632 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
6633 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
6634 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
6635 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
6636 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
6637 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
6638 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
6639 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0168 | Штука | 1341 | 8
6640 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
6641 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.9864 | Штука | 1341 | 8
6642 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
6643 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.576 | Штука | 1341 | 8
6644 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5432 | Штука | 1341 | 8
6645 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
6646 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6248 | Штука | 1341 | 8
6647 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6624 | Штука | 1341 | 8
6648 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.8624 | Штука | 1341 | 8
6649 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
6650 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
6651 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.4312 | Штука | 1341 | 4
6652 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5084 | Штука | 1341 | 4
6653 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.288 | Штука | 1341 | 4
6654 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2716 | Штука | 1341 | 4
6655 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.8312 | Штука | 1341 | 4
6656 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
6657 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
6658 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.4932 | Штука | 1341 | 4
6659 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
6660 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
6661 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
6662 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2466 | Штука | 1341 | 2
6663 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.6402 | Штука | 1341 | 2
6664 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
6665 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.2156 | Штука | 1341 | 2
6666 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
6667 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.6298 | Штука | 1341 | 2
6668 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
6669 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
6670 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.7542 | Штука | 1341 | 2
6671 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
6672 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.4156 | Штука | 1341 | 2
6673 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С1-11 - 9 шт, С2-11-39 шт, С3-11,5 - 44 шт, С3-11 - 132 шт, С3-9 -60 шт, С4 | 4216202 | PO12 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.9316 | Штука | 1341 | 2
6674 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56933 | Штука | 1341 | 8
6675 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0008 | Штука | 1341 | 8
6676 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0064 | Штука | 1341 | 8
6677 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10693 | Штука | 1341 | 8
6678 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018133 | Штука | 1341 | 8
6679 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022133 | Штука | 1341 | 8
6680 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0064 | Штука | 1341 | 8
6681 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053867 | Штука | 1341 | 8
6682 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.008 | Штука | 1341 | 8
6683 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28467 | Штука | 1341 | 4
6684 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0032 | Штука | 1341 | 4
6685 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011067 | Штука | 1341 | 4
6686 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.053467 | Штука | 1341 | 4
6687 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0032 | Штука | 1341 | 4
6688 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009067 | Штука | 1341 | 4
6689 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026933 | Штука | 1341 | 4
6690 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.004 | Штука | 1341 | 4
6691 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013367 | Штука | 1341 | 1
6692 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0008 | Штука | 1341 | 1
6693 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002767 | Штука | 1341 | 1
6694 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0008 | Штука | 1341 | 1
6695 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002267 | Штука | 1341 | 1
6696 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006733 | Штука | 1341 | 1
6697 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071167 | Штука | 1341 | 1
6698 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.001 | Штука | 1341 | 1
6699 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.008 | Штука | 1341 | 8
6700 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.018133 | Штука | 1341 | 8
6701 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0008 | Штука | 1341 | 8
6702 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.10693 | Штука | 1341 | 8
6703 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0064 | Штука | 1341 | 8
6704 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.022133 | Штука | 1341 | 8
6705 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.56933 | Штука | 1341 | 8
6706 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.053867 | Штука | 1341 | 8
6707 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0064 | Штука | 1341 | 8
6708 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093567 | Штука | 1341 | 7
6709 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0007 | Штука | 1341 | 7
6710 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0056 | Штука | 1341 | 7
6711 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0056 | Штука | 1341 | 7
6712 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019367 | Штука | 1341 | 7
6713 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047133 | Штука | 1341 | 7
6714 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015867 | Штука | 1341 | 7
6715 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007 | Штука | 1341 | 7
6716 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49817 | Штука | 1341 | 7
6717 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0016 | Штука | 1341 | 2
6718 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0016 | Штука | 1341 | 2
6719 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026733 | Штука | 1341 | 2
6720 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013467 | Штука | 1341 | 2
6721 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002 | Штука | 1341 | 2
6722 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004533 | Штука | 1341 | 2
6723 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005533 | Штука | 1341 | 2
6724 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14233 | Штука | 1341 | 2
6725 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.02 | Штука | 1341 | 25
6726 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.056667 | Штука | 1341 | 25
6727 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.33417 | Штука | 1341 | 25
6728 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.069167 | Штука | 1341 | 25
6729 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.16833 | Штука | 1341 | 25
6730 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.02 | Штука | 1341 | 25
6731 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.7792 | Штука | 1341 | 25
6732 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.025 | Штука | 1341 | 25
6733 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0025 | Штука | 1341 | 25
6734 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0011 | Штука | 1341 | 11
6735 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.074067 | Штука | 1341 | 11
6736 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.78283 | Штука | 1341 | 11
6737 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.14703 | Штука | 1341 | 11
6738 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0088 | Штука | 1341 | 11
6739 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011 | Штука | 1341 | 11
6740 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.030433 | Штука | 1341 | 11
6741 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0088 | Штука | 1341 | 11
6742 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.024933 | Штука | 1341 | 11
6743 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.094267 | Штука | 1341 | 14
6744 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99633 | Штука | 1341 | 14
6745 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0014 | Штука | 1341 | 14
6746 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0112 | Штука | 1341 | 14
6747 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038733 | Штука | 1341 | 14
6748 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.014 | Штука | 1341 | 14
6749 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0112 | Штука | 1341 | 14
6750 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.031733 | Штука | 1341 | 14
6751 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18713 | Штука | 1341 | 14
6752 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.01 | Штука | 1341 | 10
6753 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.022667 | Штука | 1341 | 10
6754 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.067333 | Штука | 1341 | 10
6755 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.008 | Штука | 1341 | 10
6756 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.13367 | Штука | 1341 | 10
6757 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.027667 | Штука | 1341 | 10
6758 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.008 | Штука | 1341 | 10
6759 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001 | Штука | 1341 | 10
6760 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.71167 | Штука | 1341 | 10
6761 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.004533 | Штука | 1341 | 2
6762 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002 | Штука | 1341 | 2
6763 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0016 | Штука | 1341 | 2
6764 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.013467 | Штука | 1341 | 2
6765 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.026733 | Штука | 1341 | 2
6766 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0016 | Штука | 1341 | 2
6767 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.14233 | Штука | 1341 | 2
6768 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.005533 | Штука | 1341 | 2
6769 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0404 | Штука | 1341 | 6
6770 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0166 | Штука | 1341 | 6
6771 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0048 | Штука | 1341 | 6
6772 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.0802 | Штука | 1341 | 6
6773 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0048 | Штука | 1341 | 6
6774 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0006 | Штука | 1341 | 6
6775 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0136 | Штука | 1341 | 6
6776 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.006 | Штука | 1341 | 6
6777 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.427 | Штука | 1341 | 6
6778 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0152 | Штука | 1341 | 19
6779 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0019 | Штука | 1341 | 19
6780 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.019 | Штука | 1341 | 19
6781 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.043067 | Штука | 1341 | 19
6782 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25397 | Штука | 1341 | 19
6783 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.12793 | Штука | 1341 | 19
6784 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.3522 | Штука | 1341 | 19
6785 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.052567 | Штука | 1341 | 19
6786 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0152 | Штука | 1341 | 19
6787 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.034 | Штука | 1341 | 15
6788 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.012 | Штука | 1341 | 15
6789 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0015 | Штука | 1341 | 15
6790 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.015 | Штука | 1341 | 15
6791 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0675 | Штука | 1341 | 15
6792 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.101 | Штука | 1341 | 15
6793 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.2005 | Штука | 1341 | 15
6794 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0415 | Штука | 1341 | 15
6795 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.012 | Штука | 1341 | 15
6796 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.047033 | Штука | 1341 | 17
6797 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.038533 | Штука | 1341 | 17
6798 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.2098 | Штука | 1341 | 17
6799 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.11447 | Штука | 1341 | 17
6800 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0017 | Штука | 1341 | 17
6801 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0136 | Штука | 1341 | 17
6802 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.017 | Штука | 1341 | 17
6803 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0136 | Штука | 1341 | 17
6804 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.22723 | Штука | 1341 | 17
6805 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0808 | Штука | 1341 | 12
6806 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.854 | Штука | 1341 | 12
6807 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.012 | Штука | 1341 | 12
6808 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0332 | Штука | 1341 | 12
6809 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0096 | Штука | 1341 | 12
6810 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0012 | Штука | 1341 | 12
6811 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0272 | Штука | 1341 | 12
6812 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0096 | Штука | 1341 | 12
6813 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1604 | Штука | 1341 | 12
6814 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.18853 | Штука | 1341 | 28
6815 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0028 | Штука | 1341 | 28
6816 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.37427 | Штука | 1341 | 28
6817 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.077467 | Штука | 1341 | 28
6818 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0224 | Штука | 1341 | 28
6819 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0224 | Штука | 1341 | 28
6820 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.9927 | Штука | 1341 | 28
6821 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.028 | Штука | 1341 | 28
6822 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.063467 | Штука | 1341 | 28
6823 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.02 | Штука | 1341 | 20
6824 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.055333 | Штука | 1341 | 20
6825 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.016 | Штука | 1341 | 20
6826 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.002 | Штука | 1341 | 20
6827 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.016 | Штука | 1341 | 20
6828 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.13467 | Штука | 1341 | 20
6829 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.045333 | Штука | 1341 | 20
6830 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.4233 | Штука | 1341 | 20
6831 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.26733 | Штука | 1341 | 20
6832 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.18713 | Штука | 1341 | 14
6833 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.031733 | Штука | 1341 | 14
6834 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.014 | Штука | 1341 | 14
6835 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.094267 | Штука | 1341 | 14
6836 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0014 | Штука | 1341 | 14
6837 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0112 | Штука | 1341 | 14
6838 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.99633 | Штука | 1341 | 14
6839 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.038733 | Штука | 1341 | 14
6840 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0112 | Штука | 1341 | 14
6841 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0224 | Штука | 1341 | 28
6842 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0028 | Штука | 1341 | 28
6843 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.18853 | Штука | 1341 | 28
6844 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.063467 | Штука | 1341 | 28
6845 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.028 | Штука | 1341 | 28
6846 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.9927 | Штука | 1341 | 28
6847 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.077467 | Штука | 1341 | 28
6848 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0224 | Штука | 1341 | 28
6849 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.37427 | Штука | 1341 | 28
6850 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0056 | Штука | 1341 | 7
6851 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49817 | Штука | 1341 | 7
6852 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0007 | Штука | 1341 | 7
6853 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093567 | Штука | 1341 | 7
6854 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0056 | Штука | 1341 | 7
6855 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047133 | Штука | 1341 | 7
6856 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015867 | Штука | 1341 | 7
6857 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.007 | Штука | 1341 | 7
6858 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019367 | Штука | 1341 | 7
6859 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.1203 | Штука | 1341 | 9
6860 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.009 | Штука | 1341 | 9
6861 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.0204 | Штука | 1341 | 9
6862 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.6405 | Штука | 1341 | 9
6863 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0072 | Штука | 1341 | 9
6864 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0009 | Штука | 1341 | 9
6865 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0072 | Штука | 1341 | 9
6866 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0606 | Штука | 1341 | 9
6867 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0249 | Штука | 1341 | 9
6868 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.2422 | Штука | 1341 | 9
6869 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 4.4511 | Штука | 1341 | 9
6870 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.2664 | Штука | 1341 | 9
6871 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.7548 | Штука | 1341 | 9
6872 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 23.6985 | Штука | 1341 | 9
6873 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.333 | Штука | 1341 | 9
6874 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.9213 | Штука | 1341 | 9
6875 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0333 | Штука | 1341 | 9
6876 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216205 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.2664 | Штука | 1341 | 9
6877 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.55496 | Метр квадратный | 1338 | 50
6878 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.28502 | Метр квадратный | 1338 | 50
6879 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.78 | Метр квадратный | 1338 | 50
6880 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.6201 | Метр квадратный | 1338 | 50
6881 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.9699 | Метр квадратный | 1338 | 50
6882 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.76488 | Метр квадратный | 1338 | 50
6883 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.3151 | Метр квадратный | 1338 | 50
6884 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.080124 | Метр квадратный | 1338 | 50
6885 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-22 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.14014 | Метр квадратный | 1338 | 50
6886 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2209 | Метр квадратный | 1338 | 110
6887 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.17627 | Метр квадратный | 1338 | 110
6888 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.6827 | Метр квадратный | 1338 | 110
6889 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.62704 | Метр квадратный | 1338 | 110
6890 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.3161 | Метр квадратный | 1338 | 110
6891 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.5338 | Метр квадратный | 1338 | 110
6892 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.30832 | Метр квадратный | 1338 | 110
6893 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8932 | Метр квадратный | 1338 | 110
6894 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.9642 | Метр квадратный | 1338 | 110
6895 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.075678 | Метр квадратный | 1338 | 27
6896 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.71016 | Метр квадратный | 1338 | 27
6897 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.41303 | Метр квадратный | 1338 | 27
6898 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.9548 | Метр квадратный | 1338 | 27
6899 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.043267 | Метр квадратный | 1338 | 27
6900 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.6038 | Метр квадратный | 1338 | 27
6901 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.29968 | Метр квадратный | 1338 | 27
6902 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.15391 | Метр квадратный | 1338 | 27
6903 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-29 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.0412 | Метр квадратный | 1338 | 27
6904 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13301 | Метр квадратный | 1338 | 83
6905 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2697 | Метр квадратный | 1338 | 83
6906 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.2749 | Метр квадратный | 1338 | 83
6907 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.9301 | Метр квадратный | 1338 | 83
6908 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1831 | Метр квадратный | 1338 | 83
6909 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.92123 | Метр квадратный | 1338 | 83
6910 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.47313 | Метр квадратный | 1338 | 83
6911 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.0093 | Метр квадратный | 1338 | 83
6912 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.23264 | Метр квадратный | 1338 | 83
6913 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.35517 | Метр квадратный | 1338 | 32
6914 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.4192 | Метр квадратный | 1338 | 32
6915 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.3169 | Метр квадратный | 1338 | 32
6916 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.05128 | Метр квадратный | 1338 | 32
6917 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.089692 | Метр квадратный | 1338 | 32
6918 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.48952 | Метр квадратный | 1338 | 32
6919 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.9008 | Метр квадратный | 1338 | 32
6920 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.84167 | Метр квадратный | 1338 | 32
6921 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.18241 | Метр квадратный | 1338 | 32
6922 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.7286 | Метр квадратный | 1338 | 113
6923 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.18108 | Метр квадратный | 1338 | 113
6924 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.2542 | Метр квадратный | 1338 | 113
6925 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 8.5429 | Метр квадратный | 1338 | 113
6926 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 8.1814 | Метр квадратный | 1338 | 113
6927 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.31672 | Метр квадратный | 1338 | 113
6928 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64414 | Метр квадратный | 1338 | 113
6929 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.712 | Метр квадратный | 1338 | 113
6930 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.9721 | Метр квадратный | 1338 | 113
6931 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.68839 | Метр квадратный | 1338 | 45
6932 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.49946 | Метр квадратный | 1338 | 45
6933 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.072112 | Метр квадратный | 1338 | 45
6934 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1836 | Метр квадратный | 1338 | 45
6935 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25652 | Метр квадратный | 1338 | 45
6936 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12613 | Метр квадратный | 1338 | 45
6937 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.2581 | Метр квадратный | 1338 | 45
6938 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.6729 | Метр квадратный | 1338 | 45
6939 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.402 | Метр квадратный | 1338 | 45
6940 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16025 | Метр квадратный | 1338 | 100
6941 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.28029 | Метр квадратный | 1338 | 100
6942 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.9398 | Метр квадратный | 1338 | 100
6943 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.6302 | Метр квадратный | 1338 | 100
6944 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.5601 | Метр квадратный | 1338 | 100
6945 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.2402 | Метр квадратный | 1338 | 100
6946 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.57004 | Метр квадратный | 1338 | 100
6947 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.5298 | Метр квадратный | 1338 | 100
6948 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-06 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.1099 | Метр квадратный | 1338 | 100
6949 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 10.0383 | Метр квадратный | 1338 | 169
6950 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 12.2359 | Метр квадратный | 1338 | 169
6951 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.5853 | Метр квадратный | 1338 | 169
6952 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96336 | Метр квадратный | 1338 | 169
6953 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.27082 | Метр квадратный | 1338 | 169
6954 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 12.7765 | Метр квадратный | 1338 | 169
6955 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.47369 | Метр квадратный | 1338 | 169
6956 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.8758 | Метр квадратный | 1338 | 169
6957 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-07 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.4451 | Метр квадратный | 1338 | 169
6958 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 3.4982 | Метр квадратный | 1338 | 133
6959 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 9.6294 | Метр квадратный | 1338 | 133
6960 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.37278 | Метр квадратный | 1338 | 133
6961 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 7.9 | Метр квадратный | 1338 | 133
6962 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.21313 | Метр квадратный | 1338 | 133
6963 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 10.0549 | Метр квадратный | 1338 | 133
6964 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.0346 | Метр квадратный | 1338 | 133
6965 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.4762 | Метр квадратный | 1338 | 133
6966 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.75815 | Метр квадратный | 1338 | 133
6967 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.96563 | Метр квадратный | 1338 | 87
6968 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.49593 | Метр квадратный | 1338 | 87
6969 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.1677 | Метр квадратный | 1338 | 87
6970 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3309 | Метр квадратный | 1338 | 87
6971 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 6.2989 | Метр квадратный | 1338 | 87
6972 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.2883 | Метр квадратный | 1338 | 87
6973 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.13942 | Метр квадратный | 1338 | 87
6974 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 6.5773 | Метр квадратный | 1338 | 87
6975 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-09 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.24385 | Метр квадратный | 1338 | 87
6976 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.158 | Метр квадратный | 1338 | 55
6977 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.088137 | Метр квадратный | 1338 | 55
6978 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.31352 | Метр квадратный | 1338 | 55
6979 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.2669 | Метр квадратный | 1338 | 55
6980 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.9821 | Метр квадратный | 1338 | 55
6981 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.15416 | Метр квадратный | 1338 | 55
6982 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.84136 | Метр квадратный | 1338 | 55
6983 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.61045 | Метр квадратный | 1338 | 55
6984 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4466 | Метр квадратный | 1338 | 55
6985 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.023 | Метр квадратный | 1338 | 97
6986 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.7617 | Метр квадратный | 1338 | 97
6987 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.27188 | Метр квадратный | 1338 | 97
6988 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.5513 | Метр квадратный | 1338 | 97
6989 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15544 | Метр квадратный | 1338 | 97
6990 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.3333 | Метр квадратный | 1338 | 97
6991 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.55294 | Метр квадратный | 1338 | 97
6992 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0766 | Метр квадратный | 1338 | 97
6993 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.4839 | Метр квадратный | 1338 | 97
6994 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.16537 | Метр квадратный | 1338 | 59
6995 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.33632 | Метр квадратный | 1338 | 59
6996 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.094547 | Метр квадратный | 1338 | 59
6997 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.5518 | Метр квадратный | 1338 | 59
6998 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.5045 | Метр квадратный | 1338 | 59
6999 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.4604 | Метр квадратный | 1338 | 59
7000 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.90256 | Метр квадратный | 1338 | 59
7001 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.2717 | Метр квадратный | 1338 | 59
7002 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.65485 | Метр квадратный | 1338 | 59
7003 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.21091 | Метр квадратный | 1338 | 37
7004 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.41067 | Метр квадратный | 1338 | 37
7005 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7972 | Метр квадратный | 1338 | 37
7006 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6789 | Метр квадратный | 1338 | 37
7007 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.10371 | Метр квадратный | 1338 | 37
7008 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.059292 | Метр квадратный | 1338 | 37
7009 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.1977 | Метр квадратный | 1338 | 37
7010 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.56601 | Метр квадратный | 1338 | 37
7011 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.97318 | Метр квадратный | 1338 | 37
7012 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.97904 | Метр квадратный | 1338 | 64
7013 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.71035 | Метр квадратный | 1338 | 64
7014 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.8015 | Метр квадратный | 1338 | 64
7015 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.6833 | Метр квадратный | 1338 | 64
7016 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.17938 | Метр квадратный | 1338 | 64
7017 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.6337 | Метр квадратный | 1338 | 64
7018 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.36482 | Метр квадратный | 1338 | 64
7019 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.8384 | Метр квадратный | 1338 | 64
7020 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.10256 | Метр квадратный | 1338 | 64
7021 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.59854 | Метр квадратный | 1338 | 105
7022 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.7617 | Метр квадратный | 1338 | 105
7023 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16826 | Метр квадратный | 1338 | 105
7024 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.6062 | Метр квадратный | 1338 | 105
7025 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.2368 | Метр квадратный | 1338 | 105
7026 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.2943 | Метр квадратный | 1338 | 105
7027 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.9381 | Метр квадратный | 1338 | 105
7028 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.6022 | Метр квадратный | 1338 | 105
7029 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.1654 | Метр квадратный | 1338 | 105
7030 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1167 | Метр квадратный | 1338 | 73
7031 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.81024 | Метр квадратный | 1338 | 73
7032 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20461 | Метр квадратный | 1338 | 73
7033 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.5189 | Метр квадратный | 1338 | 73
7034 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.3361 | Метр квадратный | 1338 | 73
7035 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.2853 | Метр квадратный | 1338 | 73
7036 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9201 | Метр квадратный | 1338 | 73
7037 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11698 | Метр квадратный | 1338 | 73
7038 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-18 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.41613 | Метр квадратный | 1338 | 73
7039 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20031 | Метр квадратный | 1338 | 35
7040 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.92057 | Метр квадратный | 1338 | 35
7041 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.098493 | Метр квадратный | 1338 | 35
7042 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.53541 | Метр квадратный | 1338 | 35
7043 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.5341 | Метр квадратный | 1338 | 35
7044 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.056311 | Метр квадратный | 1338 | 35
7045 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.38847 | Метр квадратный | 1338 | 35
7046 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.646 | Метр квадратный | 1338 | 35
7047 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС1) (L=364м) | 976149 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Унипол) | 4216208 | PO29 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0789 | Метр квадратный | 1338 | 35
7048 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21364 | Штука | 1341 | 8
7049 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15515 | Штука | 1341 | 8
7050 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.9119 | Штука | 1341 | 8
7051 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.4169 | Штука | 1341 | 8
7052 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.2295 | Штука | 1341 | 14
7053 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.2715 | Штука | 1341 | 14
7054 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.3458 | Штука | 1341 | 14
7055 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-23 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.37387 | Штука | 1341 | 14
7056 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.40058 | Штука | 1341 | 15
7057 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.2909 | Штука | 1341 | 15
7058 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 3.5848 | Штука | 1341 | 15
7059 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.5316 | Штука | 1341 | 15
7060 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.66763 | Штука | 1341 | 25
7061 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 5.9747 | Штука | 1341 | 25
7062 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 7.5527 | Штука | 1341 | 25
7063 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-25 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.48483 | Штука | 1341 | 25
7064 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.0148 | Штука | 1341 | 38
7065 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.4802 | Штука | 1341 | 38
7066 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.73694 | Штука | 1341 | 38
7067 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ) | 976150 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216212 | PO92 | 1 | 2022-06-26 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 9.0816 | Штука | 1341 | 38
7068 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 29.0554 | Штука | 1341 | 42
7069 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.5271 | Штука | 1341 | 42
7070 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 29.5306 | Штука | 1341 | 42
7071 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 8.7271 | Штука | 1341 | 42
7072 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 19.5637 | Штука | 1341 | 42
7073 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 48.3337 | Штука | 1341 | 42
7074 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 34.5235 | Штука | 1341 | 42
7075 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 5.1787 | Штука | 1341 | 42
7076 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 65.8512 | Штука | 1341 | 42
7077 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 13.444 | Штука | 1341 | 42
7078 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 15.8388 | Штука | 1341 | 42
7079 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 13.226 | Штука | 1341 | 42
7080 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
7081 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98641 | Штука | 1341 | 8
7082 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0169 | Штука | 1341 | 8
7083 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
7084 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
7085 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
7086 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
7087 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
7088 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86231 | Штука | 1341 | 8
7089 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
7090 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
7091 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-20 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
7092 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9025 | Штука | 1341 | 13
7093 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
7094 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7012 | Штука | 1341 | 13
7095 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
7096 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6858 | Штука | 1341 | 13
7097 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9933 | Штука | 1341 | 13
7098 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
7099 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0938 | Штука | 1341 | 13
7100 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3825 | Штука | 1341 | 13
7101 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
7102 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1612 | Штука | 1341 | 13
7103 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0554 | Штука | 1341 | 13
7104 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 9.8638 | Штука | 1341 | 12
7105 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 5.5896 | Штука | 1341 | 12
7106 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.4796 | Штука | 1341 | 12
7107 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.3015 | Штука | 1341 | 12
7108 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.5254 | Штука | 1341 | 12
7109 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 8.4373 | Штука | 1341 | 12
7110 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 18.8146 | Штука | 1341 | 12
7111 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.2935 | Штука | 1341 | 12
7112 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.7788 | Штука | 1341 | 12
7113 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 13.8096 | Штука | 1341 | 12
7114 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.8412 | Штука | 1341 | 12
7115 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-22 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.4935 | Штука | 1341 | 12
7116 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
7117 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
7118 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
7119 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
7120 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4073 | Штука | 1341 | 6
7121 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2627 | Штука | 1341 | 6
7122 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
7123 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
7124 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64673 | Штука | 1341 | 6
7125 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
7126 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73981 | Штука | 1341 | 6
7127 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
7128 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64673 | Штука | 1341 | 6
7129 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73981 | Штука | 1341 | 6
7130 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
7131 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
7132 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4073 | Штука | 1341 | 6
7133 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
7134 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
7135 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
7136 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
7137 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2627 | Штука | 1341 | 6
7138 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
7139 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-24 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
7140 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7712 | Штука | 1341 | 10
7141 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
7142 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
7143 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6788 | Штука | 1341 | 10
7144 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
7145 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
7146 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9179 | Штука | 1341 | 10
7147 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
7148 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.658 | Штука | 1341 | 10
7149 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2199 | Штука | 1341 | 10
7150 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
7151 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-04-25 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
7152 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 5.1215 | Штука | 1341 | 16
7153 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 5.0385 | Штука | 1341 | 16
7154 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 18.4128 | Штука | 1341 | 16
7155 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.9728 | Штука | 1341 | 16
7156 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 11.0687 | Штука | 1341 | 16
7157 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 7.4528 | Штука | 1341 | 16
7158 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 13.1518 | Штука | 1341 | 16
7159 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 3.3246 | Штука | 1341 | 16
7160 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.7246 | Штука | 1341 | 16
7161 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 6.0338 | Штука | 1341 | 16
7162 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 11.2497 | Штука | 1341 | 16
7163 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-04 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 25.0862 | Штука | 1341 | 16
7164 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 15.6788 | Штука | 1341 | 10
7165 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 6.9179 | Штука | 1341 | 10
7166 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.0779 | Штука | 1341 | 10
7167 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 3.149 | Штука | 1341 | 10
7168 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 11.508 | Штука | 1341 | 10
7169 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 3.201 | Штука | 1341 | 10
7170 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.0779 | Штука | 1341 | 10
7171 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 8.2199 | Штука | 1341 | 10
7172 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.233 | Штука | 1341 | 10
7173 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.7712 | Штука | 1341 | 10
7174 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 7.0311 | Штука | 1341 | 10
7175 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-05 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 4.658 | Штука | 1341 | 10
7176 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.20779 | Штука | 1341 | 1
7177 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 0.82199 | Штука | 1341 | 1
7178 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.69179 | Штука | 1341 | 1
7179 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.1508 | Штука | 1341 | 1
7180 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.3149 | Штука | 1341 | 1
7181 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.1233 | Штука | 1341 | 1
7182 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.3201 | Штука | 1341 | 1
7183 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.10779 | Штука | 1341 | 1
7184 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 1.5679 | Штука | 1341 | 1
7185 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.4658 | Штука | 1341 | 1
7186 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.37711 | Штука | 1341 | 1
7187 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-10 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.70311 | Штука | 1341 | 1
7188 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 10.6858 | Штука | 1341 | 13
7189 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 6.0554 | Штука | 1341 | 13
7190 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 4.0938 | Штука | 1341 | 13
7191 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.4013 | Штука | 1341 | 13
7192 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 4.9025 | Штука | 1341 | 13
7193 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 20.3825 | Штука | 1341 | 13
7194 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.9604 | Штука | 1341 | 13
7195 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 1.6029 | Штука | 1341 | 13
7196 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 8.9933 | Штука | 1341 | 13
7197 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 9.1404 | Штука | 1341 | 13
7198 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.1612 | Штука | 1341 | 13
7199 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-11 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 2.7012 | Штука | 1341 | 13
7200 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
7201 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2627 | Штука | 1341 | 6
7202 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4073 | Штука | 1341 | 6
7203 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
7204 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
7205 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73981 | Штука | 1341 | 6
7206 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64673 | Штука | 1341 | 6
7207 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
7208 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
7209 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
7210 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
7211 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
7212 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.64673 | Штука | 1341 | 6
7213 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 2.7948 | Штука | 1341 | 6
7214 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.8894 | Штука | 1341 | 6
7215 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.73981 | Штука | 1341 | 6
7216 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.2467 | Штука | 1341 | 6
7217 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 9.4073 | Штука | 1341 | 6
7218 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 6.9048 | Штука | 1341 | 6
7219 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.9206 | Штука | 1341 | 6
7220 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 4.2187 | Штука | 1341 | 6
7221 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.1508 | Штука | 1341 | 6
7222 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.2627 | Штука | 1341 | 6
7223 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-14 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 4.9319 | Штука | 1341 | 6
7224 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.9316 | Штука | 1341 | 2
7225 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.2466 | Штука | 1341 | 2
7226 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3836 | Штука | 1341 | 2
7227 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.64019 | Штука | 1341 | 2
7228 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.4062 | Штука | 1341 | 2
7229 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 3.1358 | Штука | 1341 | 2
7230 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.62981 | Штука | 1341 | 2
7231 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.21558 | Штука | 1341 | 2
7232 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.3016 | Штука | 1341 | 2
7233 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.75423 | Штука | 1341 | 2
7234 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 1.644 | Штука | 1341 | 2
7235 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.41558 | Штука | 1341 | 2
7236 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.98641 | Штука | 1341 | 8
7237 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.2064 | Штука | 1341 | 8
7238 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 2.5608 | Штука | 1341 | 8
7239 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 12.5431 | Штука | 1341 | 8
7240 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 6.5759 | Штука | 1341 | 8
7241 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.5344 | Штука | 1341 | 8
7242 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 3.7264 | Штука | 1341 | 8
7243 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 5.6249 | Штука | 1341 | 8
7244 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.86231 | Штука | 1341 | 8
7245 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 1.6623 | Штука | 1341 | 8
7246 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 2.5192 | Штука | 1341 | 8
7247 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 3.0169 | Штука | 1341 | 8
7248 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 4.7037 | Штука | 1341 | 3
7249 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.3974 | Штука | 1341 | 3
7250 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 2.466 | Штука | 1341 | 3
7251 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 3.4524 | Штука | 1341 | 3
7252 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.0754 | Штука | 1341 | 3
7253 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.32337 | Штука | 1341 | 3
7254 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.1093 | Штука | 1341 | 3
7255 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.96029 | Штука | 1341 | 3
7256 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 0.94471 | Штука | 1341 | 3
7257 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.1313 | Штука | 1341 | 3
7258 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.3699 | Штука | 1341 | 3
7259 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.62336 | Штука | 1341 | 3
7260 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 4.6032 | Штука | 1341 | 4
7261 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 1.2804 | Штука | 1341 | 4
7262 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.5085 | Штука | 1341 | 4
7263 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.8124 | Штука | 1341 | 4
7264 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бурильно-крановая установка тяжелого класса (крутящий момент 10000-19999 кгс*м) | 39615 | 6.2715 | Штука | 1341 | 4
7265 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.8632 | Штука | 1341 | 4
7266 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.7672 | Штука | 1341 | 4
7267 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Автобетоносмеситель | 39597 | 3.2879 | Штука | 1341 | 4
7268 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Сварочный агрегат передвижной (гусеничный) | 39642 | 1.2596 | Штука | 1341 | 4
7269 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Погрузчик фронтальный | 39636 | 0.49321 | Штука | 1341 | 4
7270 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.43115 | Штука | 1341 | 4
7271 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство свайного основания (буроопускные) С2-9 - 23 шт, С2-1 2 - 14 шт, С2-12-а - 83 шт, С2-13-4 - 3 шт, С3-10 -66 шт | 4216217 | PO12 | 1 | 2022-06-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.83115 | Штука | 1341 | 4
7272 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.33698 | Штука | 1341 | 148
7273 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 10.5348 | Штука | 1341 | 148
7274 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.014658 | Штука | 1341 | 148
7275 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.41027 | Штука | 1341 | 148
7276 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.978 | Штука | 1341 | 148
7277 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.11721 | Штука | 1341 | 148
7278 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.14653 | Штука | 1341 | 148
7279 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.99634 | Штука | 1341 | 148
7280 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.11721 | Штука | 1341 | 148
7281 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
7282 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040096 | Штука | 1341 | 3
7283 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21354 | Штука | 1341 | 3
7284 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.00683 | Штука | 1341 | 3
7285 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
7286 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020196 | Штука | 1341 | 3
7287 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.002971 | Штука | 1341 | 3
7288 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-23 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008316 | Штука | 1341 | 3
7289 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.015938 | Штука | 1341 | 7
7290 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.047124 | Штука | 1341 | 7
7291 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.093555 | Штука | 1341 | 7
7292 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.000693 | Штука | 1341 | 7
7293 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00693 | Штука | 1341 | 7
7294 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.49827 | Штука | 1341 | 7
7295 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.019405 | Штука | 1341 | 7
7296 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
7297 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.005544 | Штука | 1341 | 7
7298 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.041582 | Штука | 1341 | 15
7299 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.01188 | Штука | 1341 | 15
7300 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.034154 | Штука | 1341 | 15
7301 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.014851 | Штука | 1341 | 15
7302 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001486 | Штука | 1341 | 15
7303 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 1.0677 | Штука | 1341 | 15
7304 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.20048 | Штука | 1341 | 15
7305 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.10098 | Штука | 1341 | 15
7306 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.01188 | Штука | 1341 | 15
7307 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
7308 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.011881 | Штука | 1341 | 12
7309 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.001188 | Штука | 1341 | 12
7310 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.027323 | Штука | 1341 | 12
7311 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.033265 | Штука | 1341 | 12
7312 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.009504 | Штука | 1341 | 12
7313 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.16038 | Штука | 1341 | 12
7314 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.85417 | Штука | 1341 | 12
7315 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-05-28 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.080785 | Штука | 1341 | 12
7316 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.5346 | Штука | 1341 | 40
7317 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.004259 | Штука | 1341 | 40
7318 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.26928 | Штука | 1341 | 40
7319 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.091078 | Штука | 1341 | 40
7320 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.039602 | Штука | 1341 | 40
7321 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.11088 | Штука | 1341 | 40
7322 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.031679 | Штука | 1341 | 40
7323 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.031679 | Штука | 1341 | 40
7324 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-01 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 2.8472 | Штука | 1341 | 40
7325 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013365 | Штука | 1341 | 1
7326 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071181 | Штука | 1341 | 1
7327 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002277 | Штука | 1341 | 1
7328 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00099 | Штука | 1341 | 1
7329 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7330 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006732 | Штука | 1341 | 1
7331 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7332 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-15 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002772 | Штука | 1341 | 1
7333 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.009108 | Штука | 1341 | 4
7334 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.28472 | Штука | 1341 | 4
7335 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
7336 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.026928 | Штука | 1341 | 4
7337 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.011088 | Штука | 1341 | 4
7338 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.003168 | Штука | 1341 | 4
7339 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00396 | Штука | 1341 | 4
7340 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-16 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.05346 | Штука | 1341 | 4
7341 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002277 | Штука | 1341 | 1
7342 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7343 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013365 | Штука | 1341 | 1
7344 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006732 | Штука | 1341 | 1
7345 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071181 | Штука | 1341 | 1
7346 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002772 | Штука | 1341 | 1
7347 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7348 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00099 | Штука | 1341 | 1
7349 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.040095 | Штука | 1341 | 3
7350 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.008316 | Штука | 1341 | 3
7351 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.21354 | Штука | 1341 | 3
7352 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.020196 | Штука | 1341 | 3
7353 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
7354 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.002376 | Штука | 1341 | 3
7355 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00297 | Штука | 1341 | 3
7356 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.006831 | Штука | 1341 | 3
7357 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.071181 | Штука | 1341 | 1
7358 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.013365 | Штука | 1341 | 1
7359 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.00099 | Штука | 1341 | 1
7360 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7361 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.002772 | Штука | 1341 | 1
7362 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.006732 | Штука | 1341 | 1
7363 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.000792 | Штука | 1341 | 1
7364 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4216223 | PO102 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.002277 | Штука | 1341 | 1
7365 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 49.7305 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7366 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 63.2948 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7367 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 2.3425 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7368 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 60.6147 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7369 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 9.2935 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7370 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 12.8073 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7371 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 22.0189 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7372 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 1.3401 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7373 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 4.772 | Метр квадратный | 1338 | 837.23
7374 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.2085 | Метр квадратный | 1338 | 79
7375 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.22104 | Метр квадратный | 1338 | 79
7376 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.0777 | Метр квадратный | 1338 | 79
7377 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.87692 | Метр квадратный | 1338 | 79
7378 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.9724 | Метр квадратный | 1338 | 79
7379 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.12645 | Метр квадратный | 1338 | 79
7380 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.45028 | Метр квадратный | 1338 | 79
7381 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.6925 | Метр квадратный | 1338 | 79
7382 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.7195 | Метр квадратный | 1338 | 79
7383 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25364 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7384 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.68073 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7385 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.6432 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7386 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.3642 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7387 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.2218 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7388 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.49396 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7389 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12451 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7390 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1703 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7391 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-11 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.071226 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7392 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.68073 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7393 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 3.3642 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7394 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.12451 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7395 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.25364 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7396 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 3.2218 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7397 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.071225 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7398 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.6433 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7399 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.49396 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7400 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-12 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.1703 | Метр квадратный | 1338 | 44.5
7401 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.40505 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7402 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.1021 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7403 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 2.6418 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7404 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.55819 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7405 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.20799 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7406 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 2.1675 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7407 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 2.7587 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7408 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.95968 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7409 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-04-13 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.058407 | Метр квадратный | 1338 | 36.49
7410 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.10036 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7411 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.95914 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7412 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.35738 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7413 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 3.7243 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7414 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.69599 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7415 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.649 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7416 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 4.5394 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7417 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 4.7401 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7418 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-21 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.17543 | Метр квадратный | 1338 | 62.7
7419 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.014405 | Метр квадратный | 1338 | 9
7420 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.2367 | Метр квадратный | 1338 | 9
7421 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.53459 | Метр квадратный | 1338 | 9
7422 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.65159 | Метр квадратный | 1338 | 9
7423 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.6804 | Метр квадратный | 1338 | 9
7424 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.051298 | Метр квадратный | 1338 | 9
7425 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.099902 | Метр квадратный | 1338 | 9
7426 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.13767 | Метр квадратный | 1338 | 9
7427 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-26 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.025182 | Метр квадратный | 1338 | 9
7428 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.53459 | Метр квадратный | 1338 | 9
7429 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.6804 | Метр квадратный | 1338 | 9
7430 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.051298 | Метр квадратный | 1338 | 9
7431 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.13767 | Метр квадратный | 1338 | 9
7432 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.65159 | Метр квадратный | 1338 | 9
7433 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.2367 | Метр квадратный | 1338 | 9
7434 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.025182 | Метр квадратный | 1338 | 9
7435 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.014405 | Метр квадратный | 1338 | 9
7436 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-27 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.099902 | Метр квадратный | 1338 | 9
7437 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.545 | Метр квадратный | 1338 | 101
7438 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.3123 | Метр квадратный | 1338 | 101
7439 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.6563 | Метр квадратный | 1338 | 101
7440 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.57568 | Метр квадратный | 1338 | 101
7441 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.1211 | Метр квадратный | 1338 | 101
7442 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.9993 | Метр квадратный | 1338 | 101
7443 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.16166 | Метр квадратный | 1338 | 101
7444 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.6356 | Метр квадратный | 1338 | 101
7445 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-30 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.28259 | Метр квадратный | 1338 | 101
7446 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.81032 | Метр квадратный | 1338 | 73
7447 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.20425 | Метр квадратный | 1338 | 73
7448 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.41609 | Метр квадратный | 1338 | 73
7449 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 4.3361 | Метр квадратный | 1338 | 73
7450 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 5.2851 | Метр квадратный | 1338 | 73
7451 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 5.5188 | Метр квадратный | 1338 | 73
7452 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 1.9199 | Метр квадратный | 1338 | 73
7453 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.11684 | Метр квадратный | 1338 | 73
7454 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-05-31 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.1167 | Метр квадратный | 1338 | 73
7455 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.036813 | Метр квадратный | 1338 | 23
7456 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.064353 | Метр квадратный | 1338 | 23
7457 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 1.7388 | Метр квадратный | 1338 | 23
7458 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.60489 | Метр квадратный | 1338 | 23
7459 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 1.6652 | Метр квадратный | 1338 | 23
7460 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.35184 | Метр квадратный | 1338 | 23
7461 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 1.3662 | Метр квадратный | 1338 | 23
7462 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.13109 | Метр квадратный | 1338 | 23
7463 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-02 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.25531 | Метр квадратный | 1338 | 23
7464 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 1.0989 | Метр квадратный | 1338 | 99
7465 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.277 | Метр квадратный | 1338 | 99
7466 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 5.8805 | Метр квадратный | 1338 | 99
7467 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.56428 | Метр квадратный | 1338 | 99
7468 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 7.4844 | Метр квадратный | 1338 | 99
7469 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 2.6037 | Метр квадратный | 1338 | 99
7470 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 7.1675 | Метр квадратный | 1338 | 99
7471 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 1.5144 | Метр квадратный | 1338 | 99
7472 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-03 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.15846 | Метр квадратный | 1338 | 99
7473 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Таль механическая | 39644 | 0.007091 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7474 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.065778 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7475 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.31132 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7476 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.047731 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7477 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Парогенератор | 39633 | 0.02525 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7478 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.11309 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7479 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Пылесос промышленный | 39640 | 0.32508 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7480 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.25542 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7481 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Эстакады под коммуникации (АС2) | 976151 | ООО "ССК "Газрегион" | АКЗ сваи, оголовки (Армокот) | 4216224 | PO29 | 1 | 2022-06-17 00:00:00 | Погрузчик вилочный | 33266 | 0.012395 | Метр квадратный | 1338 | 4.3
7482 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.24038 | Штука | 1341 | 9
7483 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.7189 | Штука | 1341 | 9
7484 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.17464 | Штука | 1341 | 9
7485 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-29 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 2.151 | Штука | 1341 | 9
7486 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.15524 | Штука | 1341 | 8
7487 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.912 | Штука | 1341 | 8
7488 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.21367 | Штука | 1341 | 8
7489 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-06-30 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 2.4168 | Штука | 1341 | 8
7490 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.65975 | Штука | 1341 | 34
7491 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.90809 | Штука | 1341 | 34
7492 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 8.1259 | Штука | 1341 | 34
7493 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-02 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2714 | Штука | 1341 | 34
7494 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 1.2553 | Штука | 1341 | 47
7495 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 14.1987 | Штука | 1341 | 47
7496 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.91201 | Штука | 1341 | 47
7497 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-03 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 11.2329 | Штука | 1341 | 47
7498 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 10.2714 | Штука | 1341 | 34
7499 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 8.1259 | Штука | 1341 | 34
7500 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.65975 | Штука | 1341 | 34
7501 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-04 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.90809 | Штука | 1341 | 34
7502 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 9.3651 | Штука | 1341 | 31
7503 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.60154 | Штука | 1341 | 31
7504 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.82796 | Штука | 1341 | 31
7505 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 7.4089 | Штука | 1341 | 31
7506 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 1.5105 | Штука | 1341 | 5
7507 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 1.195 | Штука | 1341 | 5
7508 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.13354 | Штука | 1341 | 5
7509 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.097022 | Штука | 1341 | 5
7510 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Самосвал (21-25т) | 41114 | 0.053417 | Штука | 1341 | 2
7511 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Двухпостовой сварочный агрегат | 39619 | 0.038809 | Штука | 1341 | 2
7512 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.6042 | Штука | 1341 | 2
7513 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Термостабилизация грунтов. Эстакады под коммуникации (ТСГ)-1 | 976152 | ООО "ССК "Газрегион" | Погружение термостабилизаторов (вертикальный) | 4216227 | PO92 | 1 | 2022-07-10 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.47799 | Штука | 1341 | 2
7514 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 39625 | 0.71961 | Метр квадратный | 1338 | 1446
7515 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 33268 | 0.86354 | Метр квадратный | 1338 | 1446
7516 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Трактор трелевочный | 39648 | 0.86354 | Метр квадратный | 1338 | 1446
7517 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.0159 | Метр квадратный | 1338 | 1446
7518 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.18407 | Метр квадратный | 1338 | 262
7519 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Комбайн лесосечный | 39625 | 0.13039 | Метр квадратный | 1338 | 262
7520 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный среднего класса (массой 16-35т) | 33268 | 0.15646 | Метр квадратный | 1338 | 262
7521 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Система электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) | 976158 | ООО "ССК "Газрегион" | Лесорасчистка (0,1708га) | 4216257 | PO1 | 1 | 2022-05-06 00:00:00 | Трактор трелевочный | 39648 | 0.15646 | Метр квадратный | 1338 | 262
7522 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
7523 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
7524 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
7525 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
7526 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
7527 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.03 | Штука | 1341 | 1
7528 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Геотехнический мониторинг (ГТМ) | 976175 | ООО "ССК "Газрегион" | Устройство скважин ГТМ ( скважина термометрическая-134 шт, скважина гидрогеологическая - 14 шт) | 4216343 | PO77 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бурильная установка на автомобильном шасси | 39614 | 0.06 | Штука | 1341 | 2
7529 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2.4963 | Метр квадратный | 1338 | 4992.6
7530 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.9984 | Метр квадратный | 1338 | 4992.6
7531 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-04 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.49953 | Метр квадратный | 1338 | 4992.6
7532 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 2.496 | Метр квадратный | 1338 | 12481.5
7533 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 6.2408 | Метр квадратный | 1338 | 12481.5
7534 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 1.2488 | Метр квадратный | 1338 | 12481.5
7535 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 4.4934 | Метр квадратный | 1338 | 8986.68
7536 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.89915 | Метр квадратный | 1338 | 8986.68
7537 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.7971 | Метр квадратный | 1338 | 8986.68
7538 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 4.9927 | Метр квадратный | 1338 | 9985.2
7539 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.9968 | Метр квадратный | 1338 | 9985.2
7540 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.99905 | Метр квадратный | 1338 | 9985.2
7541 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.74929 | Метр квадратный | 1338 | 7488.9
7542 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.4976 | Метр квадратный | 1338 | 7488.9
7543 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-09 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 3.7445 | Метр квадратный | 1338 | 7488.9
7544 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 1.1981 | Метр квадратный | 1338 | 5991
7545 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 2.9955 | Метр квадратный | 1338 | 5991
7546 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-04-10 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.59942 | Метр квадратный | 1338 | 5991
7547 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.044824 | Метр квадратный | 1338 | 448
7548 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.089589 | Метр квадратный | 1338 | 448
7549 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-05 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.224 | Метр квадратный | 1338 | 448
7550 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.031217 | Метр квадратный | 1338 | 312
7551 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.062393 | Метр квадратный | 1338 | 312
7552 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-06 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.156 | Метр квадратный | 1338 | 312
7553 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.033618 | Метр квадратный | 1338 | 336
7554 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.067192 | Метр квадратный | 1338 | 336
7555 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-07 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.168 | Метр квадратный | 1338 | 336
7556 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.080001 | Метр квадратный | 1338 | 160
7557 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.031996 | Метр квадратный | 1338 | 160
7558 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-08 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.016008 | Метр квадратный | 1338 | 160
7559 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.093001 | Метр квадратный | 1338 | 186
7560 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.037196 | Метр квадратный | 1338 | 186
7561 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-09 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.01861 | Метр квадратный | 1338 | 186
7562 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.3 | Метр квадратный | 1338 | 600
7563 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.11999 | Метр квадратный | 1338 | 600
7564 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-11 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.060032 | Метр квадратный | 1338 | 600
7565 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.1965 | Метр квадратный | 1338 | 393
7566 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.039321 | Метр квадратный | 1338 | 393
7567 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-12 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.078591 | Метр квадратный | 1338 | 393
7568 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.125 | Метр квадратный | 1338 | 250
7569 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.025013 | Метр квадратный | 1338 | 250
7570 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-13 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.049994 | Метр квадратный | 1338 | 250
7571 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.020011 | Метр квадратный | 1338 | 200
7572 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.039995 | Метр квадратный | 1338 | 200
7573 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-14 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.1 | Метр квадратный | 1338 | 200
7574 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.033618 | Метр квадратный | 1338 | 336
7575 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.168 | Метр квадратный | 1338 | 336
7576 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-15 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.067192 | Метр квадратный | 1338 | 336
7577 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.155 | Метр квадратный | 1338 | 310
7578 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.061993 | Метр квадратный | 1338 | 310
7579 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-16 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.031016 | Метр квадратный | 1338 | 310
7580 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.052501 | Метр квадратный | 1338 | 105
7581 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.020998 | Метр квадратный | 1338 | 105
7582 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-17 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.010506 | Метр квадратный | 1338 | 105
7583 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.016 | Метр квадратный | 1338 | 32
7584 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.003202 | Метр квадратный | 1338 | 32
7585 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-18 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.006399 | Метр квадратный | 1338 | 32
7586 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.078001 | Метр квадратный | 1338 | 156
7587 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.031196 | Метр квадратный | 1338 | 156
7588 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-19 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.015608 | Метр квадратный | 1338 | 156
7589 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Бульдозер легкого класса (массой до 20т) | 33262 | 0.078991 | Метр квадратный | 1338 | 395
7590 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Экскаватор гусеничный легкого класса (массой до 15т) | 33267 | 0.039521 | Метр квадратный | 1338 | 395
7591 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Благоустройство | 976264 | ООО "ССК "Газрегион" | Планировка насыпи и откосов | 4216384 | PO91 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | Автогрейдер среднего класса (массой 10-15т) | 33260 | 0.1975 | Метр квадратный | 1338 | 395
7592 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Пескоструйная установка | 39634 | 0.0087 | Штука | 1341 | 11
7593 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Компрессорная установка производительностью от 5-20 м3/мин | 33265 | 0.0087 | Штука | 1341 | 11
7594 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Кран автомобильный (21-25т) | 39629 | 0.025 | Штука | 1341 | 11
7595 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Электрическая углошлифовальная машина | 39657 | 0.147 | Штука | 1341 | 11
7596 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Источник сварочного тока для однопостовой сварки (инверторного типа) | 39622 | 0.783 | Штука | 1341 | 11
7597 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Аппарат безвоздушного распыления | 39606 | 0.0305 | Штука | 1341 | 11
7598 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Оборудование для газовой резки | 39632 | 0.0741 | Штука | 1341 | 11
7599 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Бортовой автомобиль | 33261 | 0.0011 | Штука | 1341 | 11
7600 | Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС-6 «Сковородинская» | 41444 | Архитектурно-строительные решения (АС) | 976232 | ООО "ССК "Газрегион" | Изготовление свай | 4715932 | PO102 | 1 | 2022-04-03 00:00:00 | Тепловая пушка электрическая | 39646 | 0.0109 | Штука | 1341 | 11